## Sheet1
坪山区2017年安居工程开工、筹集项目表
编制单位：坪山区住房和建局 | [10 empty] | 编制时间：2017年6月15日
类别 | 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 组织建设单位 | 筹集渠道 | 项目具体位置 | 用地面积（万平方米） | 建筑面积（万平方米） | 套数（套） | 住房类型 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 宗地号/选址号
合计 | [6 empty] | 7.98 | 37.25 | 5424
开工安居工程项目 | 1 | 坪山区政府 | 秀新地块项目 | 深圳市人才安居集团 | 新增用地 | 坪山区坑梓街道丹梓大道北 | 1.23 | 6.13 | 799 | 公共租赁住房 | 2017年第4季度 | 2020年第4季度
| 2 | 坪山区政府 | 碧桂园项目 | 深圳市人才安居集团 | 招拍挂用地建设 | 坪山沙湖G11314-0092 | 1.15 | 5.77 | 720 | 公共租赁住房 | 2017-04-01 | 2019-12-01 | G11314-0092
| 3 | 坪山区政府 | 谷仓吓一期 | 南科润房地产开发有限公司 | 城市更新配建 | 东纵路、东城环路、民强路、东谷路围合区城 | 0.22 | 3.1 | 344 | 公共租赁住房 | 2017-12-01 | 2019-12-01 | 暂无
| 4 | 坪山区政府 | 飞东保障房项目 | 深城投房地产开发有限公司 | 城市更新配建 | 东至东纵路，南至坪山河，西至洋母巷六巷，北至金碧路 | 0.52 | 3.1 | 344 | 公共租赁住房 | 2017-12-01 | 2019-12-01
| 5 | 坪山区政府 | 汤坑第一工业区旧改 | 深圳市盛城和记房地产开发有限公司 | 城市更新配建 | 北临横坪路，南靠同富路，东面为汤坑路，西面是城市绿化用地 | 0.26 | 1.34 | 190 | 公共租赁住房 | 2017-12-01 | 2019-12-01
| 6 | 坪山区政府 | 新和城市更新单元规划 |  | 城市更新配建 |  | 0.1 | 0.54 | 66 | 公共租赁住房 | 2017-12-01 | 2020-12-01
| 小计 | [5 empty] | 3.48 | 19.98 | 2463
建设筹集项目 | 1 | 坪山区政府 | 莹展电子科技（深圳）有限公司项目 | 莹展电子科技（深圳）有限公司 | 产业园区配建 | 坪山区坑梓街道聚龙山工业区 | 0.53 | 2.4 | 482 | 公共租赁住房（企业配套宿舍） | 2017年第4季度
| 2 | 坪山区政府 | 深圳国人通信有限公司项目 | 深圳国人通信有限公司 | 产业园区配建 | 坪山区坑梓街道聚龙山工业区 | 0.87 | 3.9 | 780 | 公共租赁住房（企业配套宿舍） | 2017年第4季度
| 3 | 坪山区政府 | 昂纳信息技术（深圳）有限公司项目 | 昂纳信息技术（深圳）有限公司 | 产业园区配建 | 坪山区坑梓街道聚龙山工业区 | 0.4 | 1.8 | 359 | 公共租赁住房（企业配套宿舍） | 2017年第4季度
| 4 | 坪山区政府 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司项目 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 产业园区配建 | 坪山区坑梓街道聚龙山工业区 | 0.09 | 0.73 | 126 | 公共租赁住房（企业配套宿舍） | 2014-11-01 | 2017-04-01
| 5 | 坪山区政府 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司项目 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | 产业园区配建 | 坪山区坑梓街道国家生物医药基地 | 1.47 | 7.26 | 995 | 公共租赁住房（企业配套宿舍） | 2015-04-01 | 2019-12-01
| 6 | 坪山区政府 | 深圳市永恒乐彩科技开发有限公司项目 | 深圳市永恒乐彩科技开发有限公司 | 产业园区配建 | 坪山区坑梓街道聚龙山工业区 | 0.06 | 0.28 | 56 | 公共租赁住房（企业配套宿舍） | 2017年第4季度
| 7 | 坪山区政府 | 深圳新悟通生物科技有限公司项目 | 深圳新悟通生物科技有限公司 | 产业园区配建 | 坪山区坑梓街道国家生物医药基地 | 0.09 | 0.4 | 80 | 公共租赁住房（企业配套宿舍） | 2017年第4季度
| 8 | 坪山区政府 | 坑梓街道配套宿舍项目二 | 深圳市新产业生物医学工程有限公司 | 产业园区配建 | 坑梓街道金沙片区 | 0.99 | 0.5 | 83 | 公共租赁住房（企业配套宿舍） | 2017年第4季度
| 小计 | [5 empty] | 4.5 | 17.27 | 2961