## Sheet1
坪山区2018年保障性安居工程计划开工项目表
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 组织建设单位 | 项目具体位置 | 用地面积 （万平方米） | 保障性住房建筑面积 （万平方米） | 保障性住房总套数 | 住房类型 | 计划（实际） 开工时间 | 计划（实际） 竣工时间
1 | 深圳应用技术大学项目 | 坪山区政府 | 市建筑工务署 | 绿梓大道以东、金田路以北 | 0.1 | 0.64 | 70 | 配套宿舍 | 2018-08-01 | 2021-12-01
2 | 飞西项目一期 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 深圳市鸿腾投资管理有限公司 | 坪山区中心区 | / | 2.94 | 342 | 人才住房 | 2018-09-01 | 2021-12-01
3 | 坪山区G13302-8024宗地项目 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 中海地产集团 | 坪山区金牛东路与创景路交汇处 | 1.92 | 3.71 | 370 | 人才住房 | 2018-09-01 | 2021-12-01
4 | 心海城长租公寓 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 安居建信租赁公司 | 坪环路与比亚迪路交汇处 | / | 4.6 | 191 | 人才住房 | 2018-09-01 | 已竣工
5 | 日立环球配套宿舍项目 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 深福保集团 | 坪山区燕子岭五路 | / | / | 1643 | 配套宿舍 | 已开工 | 已竣工
6 | 格兰达产业园配套宿舍 | 坪山区政府 | 深圳市格兰达智能装备股份有限公司 | 坪山区翠景路33号 | / | 1.4 | 259 | 配套宿舍 | 已开工 | 已竣工
7 | 新和 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 深圳市百佳利华投资有限公司 | 坪山中心区新和村南侧 | 0.1 | 0.5 | 66 | 人才住房 | 2018-11-01 | 2021-12-01
8 | 中芯国际项目 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 坪山区坑梓街道，四至为：北至亚迪三村，南至青松西路，东至聚龙山花园，西至翠景路。 | 4.79 | 28.73 | 3700 | 人才住房 | 2018-11-01 | 2022-12-01
9 | 老坑项目 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 深圳市坪山人才安居有限公司 | 坑梓东路锦秀东路南侧、金联路东侧 | 3.18 | 11.47 | 1800 | 人才住房 | 2018-11-01 | 2022-12-01
[6 empty] | 合计 | 8441