## Sheet1
坪山区审计局2017年第3号审计结果公告
时间：2017- -
二〇一七年第三季度坪山区政府投资项目审计结果
（二〇一七年 月 日公告）
二〇一七年第三季度，坪山区审计局完成政府投资项目审计41项，审计金额9159.67万元，审定造价8939.18万元，核减220.49万元，提出审计处理意见和建议75条。具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目结算审计
1 | 坑梓街道办事处金沙社区同富裕工业区排水管接驳工程 | 838742.06 | 1.多计工程结算价15191.51元 | 1.审减工程结算价15191.51元
2 | 深圳市大工业区聚龙山保障性住房一期工程（地块二）太阳能光电系统工程 | 5592960.93 | 1.多计工程结算价3187.5元； 2.结算价超合同价 | 1.审减工程结算价3187.5元； 2.建设单位应加强对前期的管理工作，严格控制工程造价
3 | 田脚水流域污水管完善二期工程-金辉路污水管道修复工程-通信管线迁改工程 | 114307.19 | 1.多计工程结算价11066.79元 | 1.审减工程结算价11066.79元
4 | 坪山街道办事处“穿衣戴帽”项目安全隐患整治工程 | 442579.88 | 1.多计工程结算价27998.91元； 2.竣工图与实际不符，报送结算比实际工程内容多 | 1.审减工程结算价27998.91元； 2.建设单位应加强多竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致
5 | 坪山区违章机动车扣车场工程 | 7397083.59 | 1.多计工程结算价324704.53元； 2.结算价超合同价 | 1.审减工程结算价324704.53元； 2.建设单位应加强项目前期的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价
6 | 坪山区南坪三期工程维修坪马线大山坡水库段施工便道红线范围内通信管线迁改工程、给水迁改及电力迁改工程 | 2715310.79 | 1.多计工程结算价65878.17元 | 1.审减工程结算价65878.17元
7 | 坪山区牛角龙路市政工程红线范围内电源线迁移工程 | 77436.94 | 1.多计工程结算价1895.26元 | 1.审减工程结算价1895.26元
8 | 坪山区实验学校南校区项目-通信管线迁改工程/给排水迁改工程 | 76951.2 | 1.多计工程结算价1815.56元 | 1.审减工程结算价1815.56元
9 | 坪山区金沙片区惠联路、聚青路市政工程 | 36046805.74 | 1.多计工程结算价360255.5元 | 1.审减工程结算价360255.5元
10 | 坪山区捷佳伟创、海滨制药、比亚迪用地上10KV高压线迁移工程 | 4328868.67 | 1.多计工程结算价208654.99元 | 1.审减工程结算价208654.99元； 2.建设单位应与迁改单位尽快补签合同
11 | 坪山区管委会综合服务大楼东侧电梯工程 | 1018697.36 | 1.多计工程结算价9040.79元 | 1.审减工程结算价9040.79元
12 | 聚龙医院（原大工业区人民医院）白蚁防治工程 | 321641.81 | 1.多计工程结算价4288.91元 | 1.审减工程结算价4288.91元
13 | 坪山区221KV白杨（大工业区南）变电站“二通一平”工程 | 5594568.43 | 1.多计工程结算价101118.03元； 2.结算价超合同价 | 1.审减工程结算价101118.03元； 2.建设单位应加强对勘察、设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价
14 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司10KV外线工程 | 3660161.17 | 1.多计工程结算价168327.78元； 3.结算价超合同价 | 1.审减工程结算价168327.78元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高设计、咨询的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，严格控制工程造价
二 | 政府投资项目决算审计
1 | 兰景中路及创景路绿化提升工程项目竣工决算 | 288690 | 1.多计项目决算价42339元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价42339元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
2 | 坪山环境园周边国有土地储备地草坪铺设工程项目竣工决算 | 568642.82 | 1.多计项目决算价7058元； 2.个别单项超付工程费用13,777.98元； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价7058元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
3 | 坪山区家具产业基地便利中心工程项目竣工决算 | 170862.73 | 1.项目投资超计划； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.建设单位应严格执行《深圳经济特区政府投资项目管理条例》第二十五条的规定，树立成本控制意识，节约投资，严格执行下达的投资计划，加强对项目投资规模的控制； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
4 | 原大工业区中心广场旁边国有储备地草坪铺设工程项目竣工决算 | 2208950.24 | 1.多计项目决算价38,826.85元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价38,826.85元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
5 | 锦龙大道北段绿化提升工程项目竣工决算 | 537556.75 | 1.多计项目决算价86430.18元； 2、未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价86430.18元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
6 | 坪山区新闻中心室内装饰工程项目竣工决算 | 152394.46 | 1.多计项目决算价712.80元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价712.80元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；2、建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
7 | 深圳市坪山街道体育一路市政工程竣工决算 | 913801.93 | 1.超付工程相关费用84,602.44元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
8 | 深汕高速坑梓出口周边区域绿化提升工程竣工决算 | 269360.2 | 1.多计项目决算价7993元； 2.超付工程相关费用4,632.94元； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价7993元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
9 | 坪山区宝山派出所宿舍修缮工程 | 84248.74 | 1.多计项目决算价4171元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
10 | 坪山区文博会坪山分会现场改造完善工程 | 18686 | 1.多计项目决算价3315.79元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价3315.79元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
11 | 坪山区图书馆装修工程 | 159990.16 | 1.多计项目决算价3698.42元； 2.项目投资超计划； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价3698.42元； 2.建设单位应严格执行《深圳经济特区政府投资项目管理条例》第二十五条的规定，树立成本控制意识，节约投资，严格执行下达耳朵投资计划，加强对项目投资规模的控制； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
12 | 坪山区信息安全应急项目 | 1929500 | 无 | 无
13 | 坪山区金财工程及综合预算执行系统二次开发、财政部应用支撑平台实施及业务系统接入项目 | 598000 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
14 | 坪山区集体资产管理交易平台和财务监管平台项目 | 1602300 | 无 | 无
15 | 坪山区深汕路（东纵路-兰竹路段）更换中央护栏工程 | 180410 | 1.多计项目决算价21600元； 2.超付工程费用15518.83元； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价21600元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关控制造价； 3.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3、建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
16 | 坪山街道办事处金龟老围至半坝路段边坡治理工程 | 2768242.52 | 1.多计项目决算价178680.32元； 2.结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价178680.32元； 2.建设单位应加强对勘察、设计、监理等项目前期的管理工作，提高勘察、设计、建立的准确性，严格控制工程造价； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
17 | 坪山街道办事处金龟社区坪头岭口边坡治理工程 | 448116 | 1.多计项目决算价2886.80元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价2886.80元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
18 | 大工业区生物医药园场平绿化工程 | 1797416.8 | 1.多计项目决算价93938.38元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价93938.38元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
19 | 坪山街道办事处石井社区太阳村民楼南侧自然山体边坡地质灾害治理工程 | 672343.22 | 1.多计项目决算价2564.84元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价2564.84元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
20 | 坪山街道办事处清风岭绿道路灯安装工程 | 546363.99 | 1.多计项目决算价61831.80元； 2.超付工程费用926.96元； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价61831.80元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
21 | 坪山区大运场馆周边建筑整饰工程 | 717426.61 | 1.多计项目决算价25052.88元； 2.超付工程费用49119.70元； 3.本项目建设工程监理未按规定进行招标； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价25052.88元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位今后应严格按照政府投资项目发包程序进行招投标； 4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
22 | 大山陂水库周边环境提升工程 | 5851890.63 | 1.多计项目决算价149029.32元； 2.结算价超合同价 | 1.审减项目决算价149029.32元； 2.建设单位应加强对勘察、设计、监理等项目前期的管理工作，提高勘察、设计、建立的准确性，严格控制工程造价
23 | 坪山金龟社区田作居民楼西侧边坡治理工程 | 198556 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
24 | 坪山街道办事处金龟田作村东侧边坡治理工程 | 248031 | 1.多计项目决算价2520元； 2.超付工程费用1200.00元； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价2520元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
25 | 坪山街道石井社区惠嘉家具厂南侧边坡支护工程 | 104768.27 | 1.多计项目决算价2630元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价2630元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
26 | 金龟社区坪葵公路旁荣森制品厂东南侧边坡支护工程 | 128034.8 | 1.多计项目决算价2440元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价2440元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算
27 | 坪山石井社区宽宝环保厂东侧边坡治理工程 | 205983.75 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算