## Sheet1
坪山区审计局2017年第4号审计结果公告
时间：2018-1-11
二〇一七年第四季度坪山区政府投资项目审计结果
（二〇一八年零壹月壹拾壹日公告）
二〇一七年第四季度，坪山区审计局完成政府投资项目审计86项，审计金额62907.93 万元，审定造价60021.26万元，核减2886.67 万元，提出审计处理意见和建议193条；具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目结算审计
1 | 坪山区汤坑小学及实验学校等两个学校运动设施改造项目（结算） | 2463236.29 | 1.多计工程结算价36760.52元； 2.工期超合同工期； 3.结算价超合同价； | 1.审减工程结算价36760.52元；2.建设单位应加强工期管理，确保按计划工期完工；3.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，严格控制工程造价；
2 | 丹梓大道北侧修复工程（丹梓大道与深汕公路交叉口段）（结算） | 1263914.01 | 1.多计工程结算价182014.87元； | 1.审减工程结算价182014.87元；
3 | 坪山区公交停靠站建设工程（结算） | 31725165.68 | 1.多计工程结算价2016077.77元； | 1.审减工程结算价2016077.77元；
4 | 区副楼1、2、6#楼装修工程6#厨房改造工程、6#厨房供电、1#大厅临时办公室装修工程（结算） | 268604.27 | 1.多计工程结算价12723.64元； | 1.审减工程结算价12723.64元；
5 | 深汕公路（同乐路口-淡水收费站）市容环境提升工程项目立面测量及房屋位置地形图测量工程（结算） | 490000 | 无 | 无
6 | 聚龙山湿地生态园A1、A2地块雨水排放系统工程（结算） | 4041488.12 | 1.多计工程结算价99284.27元； | 1.审减工程结算价99284.27元；
7 | 深圳市坪山区坪山河流域南侧片区管网完善一期工程东胜街燃气管线迁改工程（结算） | 378115.87 | 1.多计工程结算价2151.1元； | 1.审减工程结算价2151.1元；
8 | 坪山区中心区文化综合体项目勘察测量工程（结算） | 6396114.56 | 1.多计工程结算价84026.68元； 2.结算价超合同价； | 1.审减工程结算价84026.68元 2.建设单位应加强对勘查项目前期的管理工作，严格控制工程造价；
9 | 深圳市坪山区管委会副楼1、2、6号装饰工程及6#楼厨房燃气管道工程（结算） | 5111024.88 | 1.多计工程结算价409756.67元；2.超合同工期；3.该项目结算过程补充资料时间较长，导致审计时限过长； | 1.审减工程结算价409756.67元；2.建设单位应加强项目工期管理，使其在规定工期内完成；3.建设单位在送审项目前，应加强对资料的清查，尽量避免补充资料或缩短资料补充时间；
10 | 龙坪路市政工程I标（结算） | 27836269.91 | 1.多计工程结算价1099633.58元；2.结算价超合同价；3.工期超合同工期； | 1.审减工程结算价1099633.58元； 2.建设单位应加强对勘察、设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计、咨询的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价；3.建设单位应加强工期管理，确保按计划工期完工；
11 | 坪山区瑞景路市政项目-路灯箱变安装工程（结算） | 165913.48 | 1.多计工程结算价6818.46元 | 1.审减工程结算价6818.46元；
12 | 深圳市大工业区聚龙山保障性住房一期工程（地块二）变配电工程（施工）（结算） | 7731695.13 | 1.多计工程结算价578305.14元；2.工期超合同工期； | 1.审减工程结算价578305.14元；2.建设单位应加强工期管理，确保按计划工期完工
13 | 坪山区2013年社区篮球场建设工程（结算） | 4011771.88 | 1.多计工程结算价142032.15元； 2.工料机价差； | 1.审减工程结算价142032.15元； 2.建设单位应加强工程结算造价管理工作，提高送审造价的准确性，严格控制工程造价；
14 | 国家生物医药基地配套员工宿舍工程-通信管线迁改工程（结算） | 573584.7 | 1.多计工程结算价20645.16元； | 1.审减工程结算价20645.16元；
15 | 坪山区荣田路工程（结算） | 24899761.8 | 1.多计工程结算价833346.33元； 2.工期超合同工期； | 1.审减工程结算价833346.33元；2.建设单位应加强工期管理，确保按计划工期完工；
16 | 坪山区聚龙山湿地生态园工程景观及绿化工程结算审计 | 34096886.31 | 1.多计工程结算价313243.55元； 2.结算价超合同价； | 1.审减工程结算价313243.55元；2.建设单位应加强对项目前期的管理工作，督促施工单位按时完工，对设计单位的设计严格把关，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价；
17 | 坪山中心幼儿园配套改造工程结算审计 | 2133106.73 | 1.多计工程结算价355982.33元； | 1.审减工程结算价355982.33元；
18 | 大万世居客家围屋保护工程结算审计 | 20019020.83 | 1.多计工程结算价251885.16元； 2.结算价超合同价；3.实际工期超合同工期； | 1.审减工程结算价251885.16元；2.建设单位应加强对勘察、设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计、咨询的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价；3.建设单位应加强工期管理，确保按计划工期完工；
19 | 坪山区麻雀坑水临时排洪渠工程结算审计 | 1197585.93 | 1.工期超合同工期； | 1.建议建设单位加强工期管理，确保按计划工期完工；
20 | 坪山区2016年道路黑化工程第四标段结算审计 | 66275350.76 | 1.多计工程结算价2060734.04元； 2.结算价超合同价；3.招标文件、施工合同关键条款前后矛盾，与事实不符；4.财务支出不规范；5.工期超合同工期； | 1.审减工程结算价2060734.04元；2.建设单位应加强对设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，严格控制工程造价；3.建设单位应加强对招标代理的审查和管理工作；4.建设单位应严格按照财务制度执行；5.建设单位应加强工期管理，确保按计划工期完工；
21 | 深圳市坪山区中芯国际专用电缆线路工程施工结算审计 | 70147296.69 | 1.多计工程结算价1038992.88元； 2.本工程实际工期远超合同工期；3.变更签证金额较大，占比较多；4.重要资料未及时报送，导致两次征求意见金额相差较大； | 1.审减工程结算价1038992.88元；2.建设单位应加强对勘察、设计等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价；3.建设单位应加强对送审资料的审核把关，保证送审资料的完整性和准确性；
22 | 坪山区创业路环境提升示范工程（大万村29-33号）结算审计 | 275344.21 | 1.多计工程结算价120172.16元； 2.根据竣工现场查看情况，存在送审图纸与实际不一致的情况，具体为平面标示尺寸与实际测量尺寸不一致；3.结算资料不齐； | 1.审减工程结算价120172.16元；2.建设单位应加强对竣工图的管理工作；3.建设单位应在工程管理过程中做好工程档案资料的保存，并在竣工后将相关资料及时归档；
23 | 深圳市坪山区市政走廊绿化工程/深圳市坪山区市政走廊绿化工程-国防教育基地边坡绿化改造工程结算审计 | 10528741.16 | 1.多计工程结算价209608.16元； 2.深圳市坪山区市政走廊绿化工期超合同工期；3.项目管理不规范； | 1.审减工程结算价209608.16元；2.建设单位应加强工期管理，确保按计划工期完工；3.建设单位应严格按照政府投资项目管理流程及权限签订施工合同；
24 | 坪山区2012年基本农田改造工程、通信管线迁改、低压线路等9个工程结算审计 | 96716804.64 | 1.多计工程结算价8734989.1元； 2.咨询单位报送造价误差率过大，套用定额不规范、多计工程量，下浮方法、单价等未按合同文件执行；3.建设单位内部审批已完成部分变更但未送审计部门备案； | 1.审减工程结算价8734989.1元；2.建设单位应加强对咨询单位的结算编制管理，严格把关，以提高造价的准确性；3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应及时送审计部门备案，规范施工管理，提高真实准确性；
25 | 坪山区比亚迪南片区沙壆临时渣土受纳场隐患整治工程结算审计 | 1051389.98 | 1.结算价超合同价； | 1.建设单位应加强对勘察、设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计、咨询的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价；
26 | 坪山区上洋污水厂配套管网接驳完善工程结算审计 | 15953569.06 | 1.多计工程结算价524050.17元； 2.结算价超合同价；3.变更管理不规范；4.工期超合同工期； | 1.审减工程结算价524050.17元；2.建设单位应加强对设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，严格控制工程造价；3.建设单位应加强变更管理，严格按照《深圳市坪山区政府投资项目工程变更管理办法》进行变更管理；4.建设单位应加强工期管理，确保按计划工期完工；
27 | 疾病预防控制中心实验室检验检测用房装修改造工程结算审计 | 1580863.77 | 1.多计工程结算价120226.85元； 2.工期超合同工期； | 1.审减工程结算价120226.85元；2.建设单位应加强工期管理，确保按计划工期完工；
28 | 2011年保障性住房生物医药基地配套员工宿舍工程-土石方工程、生物医药基地配套员工宿舍施工用电315KVA变压器安装工程、生物医药基地员工宿舍10K供电线路迁改工程等三个项目结算审计 | 5461787.11 | 1.多计工程结算价386062.07元； 2.结算价超合同价；3.招标下浮率与规定不符；4.合同签订不规范；5.工期超合同工期； | 1.审减工程结算价386062.07元；2.建设单位应加强对设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价；3.建设单位应加强前期工作，严格按相关规定进行工程项目管理；4.建议建设单位严格控制项目管理；5.建设单位应加强工期管理，确保按计划工期完工； |  | 60
二 | 政府投资项目决算审计
1 | 坪山区丹梓大道重大安全隐患整治工程竣工决算 | 32257.22 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
2 | 深圳公路友谊书城路段交通设施改造工程竣工决算 | 26226 | 1.多计项目决算价4928.52元； 2.超付工程费用4328.52元；3.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价4928.52元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位今后应严格按照政府投资项目发包程序进行招投标；4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
3 | 坪山区中英文标志牌整治工程竣工决算 | 80358.5 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
4 | 坪山区沙新路市政工程项目竣工决算 | 1733792.74 | 1.多计项目决算价118924.34元； 2.超付工程费用4230.55元；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价118924.34元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
5 | 深汕公路（坪山段）绿化提升工程竣工决算 | 3285927.31 | 1.多计项目决算价116590.49元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价116590.49元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
6 | 海科兴留学生产业园门口两座土堆清运工程竣工决算 | 6776 | 1.多计项目决算价776.00元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价776.00元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
7 | 金兰路项目竣工决算 | 148249.48 | 1.结算价超合同价；2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应加强对勘察、设计、监理等项目前期的管理工作，提高勘察、设计、建立的准确性，严格控制工程造价；2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
8 | 深圳市坪山街道体育三路市政工程竣工决算 | 527534.28 | 1.多计项目决算价37423.72元； 2.结算价超合同价；3.超付工程相关费用13442.00元；4.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价37423.72元； 2.建设单位应完善项目前期准备工作，应加强现场管理，减少工程变更及签证，严格控制造价；3.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
9 | 坪山街道办事处电子政务网络平台项目竣工决算 | 3515600 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
10 | 坪山街道办事处金龟半坝路5号后边坡治理工程竣工决算 | 1201592.65 | 1.多计项目决算价39358.91元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价39358.91元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
11 | 坪山街道办事处金龟半坝路16号后边坡治理工程竣工决算 | 815152.59 | 1.多计项目决算价19339.77元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价19339.77元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
12 | 坪山石井社区瑞信家具厂南侧边坡治理工程竣工决算 | 261724.75 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
13 | 坪山高中二期工程—体育馆工程竣工决算 | 2178579.47 | 1.多计项目决算价125343.49元； 2.超付工程相关费用40324.08元；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价125343.49元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
14 | 坪山区无纸化、移动化办公推进项目竣工决算 | 2461017 | 无 | 无
15 | 坪山石井高架桥北侧边坡治理工程竣工决算 | 258099 | 1.多计项目决算价12699.58元； 2.超付工程相关费用753.78元；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价12699.58元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
16 | 坪山石井社区罗曼迪卡家具厂南侧边坡治理工程竣工决算 | 218003.75 | 1.多计项目决算价14235.40元； 2.超付工程相关费用14235.40元；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价14235.40元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
17 | 石井社区远特信电子公司内边坡治理工程竣工决算 | 304206.8 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
18 | 坪山区绩效管理与电子监察综合管理平台项目竣工决算 | 2157486 | 无 | 无
19 | 坪山街道碧岭社区巴格拉厂北侧边坡支护工程竣工决算 | 350448.8 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
20 | 碧岭八号路工程竣工决算 | 5434044.07 | 1.多计项目决算价256737.91元； 2.超付工程相关费用62166.16元；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价256737.91元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
21 | 深圳市坪山街道体育二路市政工程竣工决算 | 2231479.94 | 1.多计项目决算价216015.10元； 2.超付工程相关费用84527.84元；3.结算价超合同价；4.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价216015.10元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应加强对勘察、设计、监理等项目前期的管理工作，提高勘察、设计、建立的准确性，严格控制工程造价；4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
22 | 坪山街道碧岭社区太阳鸟厂边坡支护工程竣工决算 | 395283.83 | 1.结算价超合同价；2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应加强项目前期的管理工作，提高勘察的准确性，严格控制工程造价；2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
23 | 田头社区综合服务站和户外文体广场竣工决算 | 374200.3 | 1.多计项目决算价40639.91元； 2.结算价超合同价；3.超付工程相关费用37813.80元；4.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价40639.91元； 2.建议建设单位与使用单位提前沟通，避免在短时间进行二次装修，造成不必要的浪费，同时使本次结算审计现场无法核实；3.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局；4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
24 | 坪山街道碧岭社区金锦鸿电子厂内边坡支护工程竣工决算 | 204301.88 | 1.结算价超合同价；2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应加强项目前期的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价；2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
25 | 大工业区体育中心二期工程项目竣工决算 | 46219782.61 | 1.多计项目决算价2812583.71元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应加强对勘察、设计、监理等项目前期的管理工作，提高勘察、设计、建立的准确性，严格控制工程造价；4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算； | 1.审减项目决算价2812583.71元；2.超付工程相关费用229281.60元；3.审定结算价超合同价；4.未按规定及时办理新型墙体材料专项基金、散装水泥专项资金退款；5.未在规定时限内报审项目竣工决算；
26 | 坪山街道碧岭社区群益厂边坡支护工程竣工决算 | 190939.3 | 1.多计项目决算价628.25元； 2.超付工程相关费用628.25元；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价628.25元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
27 | 坪山街道碧岭社区横坪路北侧晶宝厂边坡支护工程项目竣工决算 | 170030.8 | 1.多计项目决算价616.55元； 2.超付工程相关费用616.55元；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价616.55元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
28 | 坪山同石村10号、31号北侧边坡治理工程项目竣工决算 | 1791012.19 | 1.多计项目决算价82013.05元； 2.超付工程相关费用2806.50元；3.工程合同期90天，实际工期449天，延误359天；4.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价82013.05元； 2.建设单位应加强工期管理，确保按计划实施；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
29 | 马峦山郊野公园碧岭入口处绿化景观提升工程竣工决算 | 575061.49 | 1.多计项目决算价31777.50元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价31777.50元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
30 | 坪山区管委会综合服务楼网络综合布线项目竣工决算 | 4310693.44 | 1.多计项目决算价168330.89元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价168330.89元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
31 | 竹坑片区场平绿化工程项目竣工决算 | 1099852.96 | 1.多计项目决算价65188.05元； 2.超付工程相关费用21110.15元；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价65188.05元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
32 | 坪山碧岭冠瑛厂东南侧挡墙治理工程竣工决算 | 355786.75 | 1.结算价超合同价；2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应加强对项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，减少设计变更；2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
33 | 坪山街道汤坑同富裕工业区名高制品厂北侧边坡支护工程竣工决算 | 177397.8 | 1.多计项目决算价1718.60元； 2.超付工程相关费用1718.60元；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价1718.60元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
34 | 管委会大院后停车场遮阳棚改造工程竣工决算 | 111561.82 | 1.多计项目决算价1018.18元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价1018.18元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
35 | 坪山街道沙湖社区南湖工业区在建工地旁边坡支护工程 | 440663.61 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
36 | 金龟社区半坝至田作路段道路改造工程 | 2593922.53 | 1.多计项目决算价62059.38元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价62059.38元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
37 | 坪山区税务联合办公大楼新增停车场硬化项目 | 45985 | 1.多计项目决算价1565.94元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算 | 1.审减项目决算价1565.94元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
38 | 田脚水涝区治理工程项目 | 1797386.43 | 1.多计项目决算价132449.96元； 2.超付工程费用5405.64元；3.结算价超合同价；4.施工图设计合同签订滞后；5.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价132449.96元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应完善项目前期准备工作，应加强现场管理，减少工程变更及签证，严格控制造价；4.在今后的项目建设管理中，应严格执行建设部《建设工程施工合同管理办法》及《深圳市政府投资项目管理条例》的规定，依法签订合同；5.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算； | 89
39 | 坪山区公共区域免费WIFI认证管理平台项目竣工决算 | 3844225 | 无 | 无
40 | 青兰路街心公园工程项目竣工决算 | 6995758.05 | 1.多计项目决算价413486.92元； | 1.审减项目决算价413486.92元；
41 | 万科金域缇香二期保障性住房二次装修工程项目竣工决算 | 2433386.64 | 1.多计项目决算价77978.79元； 2.审定结算价超合同价；3.变更未经主管部门批准；4.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价77978.79元； 2.建设单位应加强对项目前期的管理工作，提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价；3.建设单位应加强项目管理；4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
42 | 田心社区火灾隐患整治工程项目竣工决算 | 3947621.12 | 1.多计项目决算价43014.76元； 2.审定结算价超合同价；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价43014.76元； 2.建设单位应加强对勘察、设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计、咨询的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
43 | 坪山区一门式综合受理平台项目竣工决算 | 2442600 | 无 | 无
44 | 碧岭社区刑警训练场北侧边坡治理工程项目竣工决算 | 640178.03 | 1.多计项目决算价202456.00元； 2.漏记已付款从而少计拨入资金15000元；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价202456.00元； 2.建设单位应进一步规范政府投资项目的账务处理，避免类似情况的再次发生；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
45 | 坪山街道碧岭社区村升鑫厂北东侧（永利表厂）边坡支护工程项目竣工决算 | 450691.8 | 1.多计项目决算价21254.57元； 2.超付工程相关费用21254.57元；3.本项目建设工程监理未按规定进行招标；4.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价21254.57元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位今后应严格按照政府投资项目发包程序进行招投标；4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
46 | 碧岭社区横坪路北侧升鑫厂边坡治理工程项目竣工决算 | 138179.8 | 1.多计项目决算价13313.11元； 2.超付工程相关费用13313.11元；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价13313.11元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
47 | 坪山区金龟社区旅游发展规划与实施方案竣工决算 | 569680 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
48 | 东纵路绿化提升工程决算审计 | 490267.23 | 1.多计项目决算价12442.15元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价12442.15元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
49 | 坪山街道碧岭社区横评路北侧源鑫厂边坡支护工程项目决算审计 | 210027.2 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
50 | 智慧坪山管理运行中心（硬件平台）项目决算审计 | 295000 | 无 | 无
51 | 江岭社区服务中心装修工程决算审计 | 89677.72 | 1.多计项目决算价6282.79元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价6282.79元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
52 | 田脚水流域污水管网完善二期工程项目决算审计 | 4496172.72 | 1.多计项目决算价104102.55元； 2.结算价超合同价；3.房屋现状调查合同签订滞后；4.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价104102.55元； 2.建设单位应加强对设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制造价；3.建设单位应严格执行《深圳市政府投资项目管理条例的规定，依法签订合同；4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
53 | 金龟社区五化整治工程决算审计 | 364399.04 | 1.多计项目决算价6967.54元； 2.审定结算价超合同价； | 1.审减项目决算价6967.54元； 2.建设单位应加强对设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少变更工程的发生，严格控制工程造价；
54 | 兰景中路改造工程项目决算审计 | 579515.09 | 1.多计项目决算价1805.17元； 2.结算价超合同价；3.超付工程费用5000元；4.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价1805.17元； 2.建设单位应加强完善工程前期勘探设计准备工作，尽可能避免或减少变更和现场签证，提高合同工作量及内容的准确度和全面性以提高合同质量，避免类似情况发生；3.建设单位应将上述款项自收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项回收情况书面报告我局；4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
55 | 坪山街道办事处2014年村道硬地底化工程（第一批）项目决算审计 | 2640135.33 | 1.多计项目决算价17664.96元； 2.变更管理不规范；3.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价17664.96元； 2.建设单位应加强负变更管理工作，及时进行变更审批；3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；
56 | 坪山区权责类清单管理系统决算审计 | 180500 | 无 | 无
三 | 政府投资项目预算审计
1 | 坪山区坪山街道沙壆社区污水支管网工程预算审计 | 58914560.16 | 1.多计项目决算价3308711.34元； 2.道路路面拆除及恢复设计标准较高，未进行详细勘察；3.管槽支护存在部分超规范设计；4.管沟开挖工作面设计错误；5.社区雨污立管改造；6.EPC总承包合同未约定各子项合同预算采用何期信息价； | 1.审减项目决算价3308711.34元； 2.建设单位应协调设计院出设计变更，作负变更处理，并将相关变更资料抄送审计局；3.建设单位应加强设计管理；4.建设单位应加强设计管理，应做好记录工作；5.建设单位及监理单位等认真审查现场施工方案，做好相关记录；6.建设单位对该问题予以明确，并在后续类似项目招标文件补充相关条款要求；
四 | 政府投资项目专项审计
1 | 祥祺滨河名苑保障房收购项目回购价格专项审计 | 8479881.81 | 1.回购价格多计634745.6元；2.部分报送清单被审计单位未按图纸资料编制。 | 1.审减项目决算价634745.6元； 2.被审计单位应加强工程价格审核工作，严格把关，提高造价准确性。