## Sheet1
坪山区2019年1-12月保障性安居工程建设筹集项目表
序号 | 项目名称 | 筹集单位 | 组织建设单位 | 项目具体位置 | 保障性住房建筑面积 （万平方米） | 保障性住房总套数 | 住房类型 | 计划（实际） 开工时间 | 计划（实际） 竣工时间 | 备注
1 | 谷仓吓城市更新项目 | 坪山人才安居公司 | 深圳市南科润房地产开发有限公司 | 坪山区沙坣社区谷仓吓村 | 0.91 | 104 | 人才住房 | 2019-04-01 | 2020-12-01
2 | 马峦街道江边片区城市更新项目 | 坪山人才安居公司 | 深圳市东凯置业投资有限公司 | 坪山区江岭路与比亚迪路交汇处西北侧 | 2.85 | 372 | 人才住房 | 2019-05-01 | 2021-06-01
3 | 坪山区坪山街道世界塑胶厂片区城市更新项目 | 坪山人才安居公司 | 深圳市花样年房地产开发有限公司 | 坪山街道东纵路与金碧路交汇处 | 1.89 | 232 | 人才住房 | 2019-09-01 | 2022-12-01
4 | 平安12-1地块配建项目 | 坪山人才安居公司 | 深圳市创勇企业管理有限公司 | 坪山区老坑路与盘松路交汇处东北角 | 4.09 | 520 | 人才住房 | 2019-09-01 | 2020-03-01
5 | 坪山区外国语学校项目（二期）学校配套宿舍 | 坪山区住房保障中心 | 坪山区教育局 | 坑梓街道翠景路东侧，锦绣中路东南侧 | 0.07 | 17 | 教育配套宿舍 | 2018-09-01 | 2019-09-01
6 | 世界厂更新配套学校宿舍项目 | 坪山区住房保障中心 | 坪山区教育局 | 坪山街道金碧路与杨玲路交汇处 | 0.28 | 56 | 教育配套宿舍 | 2019-03-01 | 2020-08-01
7 | 坪山第二实验学校 | 坪山区住房保障中心 | 坪山区教育局 | 坪山区绿荫南路西侧 | 0.64 | 191 | 教育配套宿舍 | 2019-10-01 | 2020-11-01
8 | 实验学校南校区二期 | 坪山区住房保障中心 | 坪山区教育局 | 新和四路与行政二路交汇处 | 0.32 | 83 | 教育配套宿舍 | 2018-11-06 | 2019-07-25
9 | 竹坑学校 | 坪山区住房保障中心 | 坪山区教育局 | 竹坑路以南、上坝路以东，坪河北路以北 | 0.24 | 72 | 教育配套宿舍 | 2018-11-01 | 2019-07-01
10 | 锦龙学校 | 坪山区住房保障中心 | 坪山区教育局 | 碧岭街道沙湖社区 | 0.2 | 71 | 教育配套宿舍 | 2018-11-01 | 2019-07-01
11 | 拆迁安置房纳统（4个项目） | 坪山人才安居公司 | / | 坪山区 | 14.62 | 1593 | 拆迁安置房 | 2017-2019年开竣工项目
12 | 产业园配套宿舍纳统（15个项目） | 坪山人才安居公司 | / | 坪山区 | 22.71 | 4073 | 产业园配套宿舍 | 2017-2019年开竣工项目
合计 | [5 empty] | 7384