## Sheet1
坪山区审计局2017年第1号审计结果公告
时间：2017-05-05
二〇一七年第一季度坪山区政府投资项目审计结果
（二〇一七年伍月伍日公告）
二〇一七年第一季度，坪山区审计局完成政府投资项目审计31项，审计金额22953.88万元，审定造价21747.53万元，核减1206.34万元，提出审计处理意见和建议57条。具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目预算（标底）审计 | [5 empty] | 建议 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率
1 | 坪山高铁站公交首末站工程 | 14674459.29 | 1.多计工程预算价470，504.33元。 | 1.审减工程预算价470，504.33元。 | 558524.84 |  | 1 | 3050076.79 | 2491551.95 | 558524.84 | 18.31%
二 | 政府投资项目结算审计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 东江纵队纪念馆陈列布展工程（基础装饰部分） | 361466.74 | 1.多计工程结算价46067.89元。 | 1.审减工程结算价46067.89元。 | 127186.19 | 3 | 3 | 783988.8 | 656802.61 | 127186.19 | 16.22%
2 | 瑞景路10KV电力电缆配电设施迁改工程 | 99607.26 | 1.多计工程结算价4885.89元。 | 1.审减工程结算价4885.89元。 | 1735.35 | 1 | 1 | 387370.36 | 385635.01 | 1735.35 | 0.448%
3 | 坪山新区金沙片区临松路、卢田路、卢屋一巷市政工程-通信管线迁改工程 | 128696.42 | 1.多计工程结算价6355.33元。 | 1.审减工程结算价6355.33元。 | 46094.05 | 1 | 1 | 161094.4 | 115000.35 | 46094.05 | 28.61%
4 | 坑梓办事处金联路地面坍塌安全隐患修复工程 | 2260883.72 | 1.多计工程结算价41096.15元。 | 1.审减工程结算价41096.15元。 | 190488.53 | 3 | 3 | 7995166.68 | 7804678.15 | 190488.53 | 2.383%
5 | 坪山新区沙田南路绿点营造工程 | 749976.86 | 1.多计工程结算价28478.44元。 | 1.审减工程结算价28478.44元。 | 5684.18 | 1 | 1 | 150386.23 | 144702.05 | 5684.18 | 3.78%
6 | 坪环社区“织网工程”试点工作项目-视频门禁和监控系统安装工程 | 2300587.3 | 1.多计工程结算价85369.65元。 | 1.审减工程结算价85369.65元。 | 15380.09 | 2 | 2 | 853271.16 | 837891.07 | 15380.09 | 1.802%
7 | 坪山新区税务大楼（旭丰楼）装修工程 | 61494859.38 | 1.多计工程结算价2572001.25元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价2572001.25元； 2.建设单位应加强对使用单位的需求、设计等前期的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 48907.73 | 2 | 2 | 1293163.45 | 1244255.72 | 48907.73 | 3.782%
8 | 十七号生态景观林带工程（厦深铁路坪山段） | 4024471.03 | 1.多计工程结算价105441.9元； 2.结算价超合同价； 3.实际工期超合同工期。 | 1.审减工程结算价105441.9元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价；3.建设单位应加强项目工期及合同管理，增加超工期处罚条款。 | 105715.81 | 3 | 3 | 873274.93 | 767559.12 | 105715.81 | 12.11%
9 | 深圳市大工业区规划一路项目规划一路供电外线工程 | 388279.61 | 1.多计工程结算价1899.03元。 2.协议自签订之日起至2011年12月31日前有效，有效期满后，应与各管线权属单位一年一签。 | 1.审减工程结算价1899.03元； 2.建议建设单位与迁改单位尽快补签合同。 | 35368.08 | 2 | 2 | 1323704.83 | 1288336.75 | 35368.08 | 2.672%
10 | 坪山新区生物医药企业加速器项目红线内10KV供电设施迁移工程 | 1224241.25 | 1.多计工程结算价8375.3元； 2.协议自签订之日起至2011年12月31日前有效，有效期满后，应与各管线权属单位一年一签。 | 1.审减工程结算价8375.3元； 2.建议建设单位与迁改单位尽快补签合同。 | 96768.17 | 1 | 1 | 1682329.62 | 1585562.45 | 96768.17 | 5.752%
11 | 坪山新区新闻中心室内装修工程 | 1051586.03 | 1.多计工程结算价272720.13元； 2.存在现场设备品牌与变更资料设备品牌不符情况； 3.部分工程变更未送审计部门备案； 4.变更签证管理不规范。 | 1.审减工程结算价272720.13元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理； 3.建设单位应加强变更签证管理。 | 184080.71 | 2 | 2 | 382080.71 | 198000 | 184080.71 | 48.18%
12 | 坪山新区人民东路照明工程施工、绿化工程、勘察及通信管线迁改工程 | 8139926.85 | 1.多计工程结算价351908.77元。 | 1.审减工程结算价351908.77元。 | 0 | 0 | 0 | 1419800 | 1419800 | 0 | 0%
13 | 坪山新区规划一路项目国人科技园围墙拆除及恢复工程 | 198000 | 1.多计工程结算价609.35元。 | 1.审减工程结算价609.35元。 | 324957.45 | 1 | 1 | 6283337.71 | 5958380.26 | 324957.45 | 5.17%
14 | 深圳市大工业区对山路市政工程 | 1595145.32 | 1.多计工程结算价75340.68元。 | 1.审减工程结算价75340.68元。 | 1195581.72 | 2 | 2 | 15836798.58 | 14641216.86 | 1195581.72 | 7.549%
15 | 深圳市坪山新区坑梓街道老坑社区污水支管网工程（勘察测量） | 1686200 | 1.结算价超合同价。 | 1.建设单位应提高合同金额的准确性。 | 0 | 0 | 0 | 20864.43 | 20864.43 | 0 | 0%
16 | 坪山新区丹梓北路临时工程 | 1591693.3 | 1.多计工程结算价11546.93元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价11546.93元； 2.建设单位应加强对招标控制价的管理工作，严格控制工程造价。
17 | 坪山新区实验学校改造工程 | 1772873.3 | 1.多计工程结算价57588.29元。 | 1.审减工程结算价57588.29元。
18 | 禾场吓路绿点营造工程 | 474734.21 | 1.多计工程结算价3709.51元。 | 1.审减工程结算价3709.51元。
19 | 金康路绿点营造工程 | 1106414.17 | 无 | 无
20 | 横坪路绿点营造工程 | 398414.2 | 1.多计工程结算价12892.13元。 | 1.审减工程结算价12892.13元。
21 | 梓横路绿点营造工程 | 1123669.03 | 1.多计工程结算价53018.63元。 | 1.审减工程结算价53018.63元。
22 | 东纵路绿化提升工程 | 5535644.59 | 1.多计工程结算价322067.85元。 | 1.审减工程结算价322067.85元。
23 | 管委会大院后停车场遮阳棚改造工程 | 1383481.67 | 1.多计工程结算价27090.53元。 | 1.审减工程结算价27090.53元。
三 | 政府投资项目决算审计 |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 生物产业基地视觉形象标识系统工程 | 480000 | 1.多计项目决算价354480.96元； 2.超付主体建安工程费用。 | 1.审减项目决算价354480.96元； 2.建设单位今后在订立合同时，应加强对合同价的审核管理，支付工程款时应保留一定比例的待结价款，待项目竣工决算审计后结清。 | 1.审减项目决算173896.25元。 1.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 1 | 1 | 4197711 | 4197711 | 0 | 0%
2 | 坪山金龟社区田作村11-14号南侧边坡治理工程 | 1348460.75 | 1.多计项目决算价65305.55元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价65305.55元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算323754.7元。 1.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 2.发改部门应进一步规范，明确总概算作为项目建设投资控制目标； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 2 | 2 | 844969.25 | 810887.62 | 34081.63 | 4.033%
3 | 聚龙山春园地被铺设工程 | 836268.46 | 1.多计项目决算价35000.97元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价35000.97元； 2.建设单位应将上述超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算304694.99元。 1.建设单位应加强设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 3 | 3 | 2876079.07 | 2779339.41 | 96739.66 | 3.36%
4 | 坪山新区2013年人行天桥及立交桥立体绿化改造 | 1849527.66 | 1.多计项目决算价12997.94元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价12997.94元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算2372.23元。 | 3 | 3 | 14667241.47 | 14466055.65 | 201185.81 | 1.372%
5 | 锦绣西路工程 | 27850354.43 | 1.多计项目决算价2974485.23元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算； 4.项目投资超计划； 5.部分工程结算价超合同价； 6.个别设计变更和现场签证未按规定备案； 7.所披露的会计信息未能全面地反映建设资金的来源和运用情况并遗失部分项目资料。 | 1.审减项目决算价2974485.23元。 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高设计、咨询的准确性，严格把关，尽可能减少工程变更、签证，严格控制造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；4.建设单位应加强工程项目的设计管理，尽可能避免或减少设计变更、现场签证，并严格按规定办理设计变更、现场签证的备案；5.建设单位今后在订立合同时，应加强对合同价的审核管理，支付工程款时应保留一定比例的待结价款，待项目竣工决算审计后结清。 6.建设单位应加强工程建设过程中的工程资料及财务资料交接工作，完善档案管理，并进一步加强会计核算，全面真实地反映建设资金的来源和运用情况；7、建设单位应尽快将该项目投资超计划情况向市计划主管部门报告； |  | 1 | 1 | 712365 | 670644.5 | 41720.5 | 5.857%
6 | 聚龙山片区道路工程 | 82927656.25 | 1.多计项目决算价3997836.22元； 2.超付工程费用； 3.结算价超合同价； 4.项目投资超计划； 5.建设单位所提供的会计信息未能全面地反映建设资金的来源和运用情况； 6.个别不属于本项目的费用归集在项目里； 7.个别费用重复支出； 8.未在规定时限内报审项目竣工决算； | 1.审减项目决算价3997836.22元； 2.建设单位今后在订立合同时，应加强对合同价的审核管理，支付工程款时应保留一定比例的待结价款，待项目竣工决算审计后结清； 3.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，尽可能减少工程变更、签证，严格控制造价； 4.建设单位应尽快将该项目超计划投资情况向计划主管部门报告； 5.建设单位应加强工程建设过程中的工程资料及财务资料交接工作，完善档案管理，并进一步加强会计核算，全面真实地反映建设资金的来源和运用情况，做到专款专用； 6.建设单位应加强工程建设过程中与财务部门的沟通联系，并加强会计核算，遵循相应的财务会计准则，严格区分项目主体，全面真实、准确的归集分摊项目的成本费用； 7.建设单位应该强加工程项目的管理，严格费用审批制度； 8.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算42376.48元。 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 0 | 0 | 85709.99 | 85709.99 | 0 | 0%
7 | 苗圃场消防设备建设工程 | 481192.62 | 1.多计项目决算价64366.34元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价64366.34元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算169900.85元。 | 0 | 0 | 143202.43 | 143202.43 | 0 | 0%