## Sheet1
坪山新区审计局2016年第3号审计结果公告
时间：2016-11-4
二〇一六年第三季度坪山新区政府投资项目审计结果
（二〇一六年十一月四日公告）
二〇一六年第三季度，坪山新区审计局完成政府投资项目审计116项，审计金额86407.47万元，审定造价82055.10万元，核减4352.37万元，提出审计处理意见和建议188条。具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目预算（标底）审计 | [6 empty] | 建议 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率
1 | 金田小学修缮项目 | 3772805.39 | 1.多计工程预算价742，467.68元。 | 1.审减工程预算价742，467.68元。 | 558524.84 |  |  | 1 | 3050076.79 | 2491551.95 | 558524.84 | 18.31%
2 | 坪山创新广场项目高低压变配电工程 | 17637839.88 | 1.多计工程预算价834，717.65元。 | 1.审减工程预算价834，717.65元。 | 157361.39 |  |  | 1 | 885751.7 | 728390.31 | 157361.39 | 17.77%
3 | 碧岭社区华清眼镜有限公司食堂南侧挡墙治理工程 | 3853383.8 | 1.多计工程预算价768，425.82元。 | 1.审减工程预算价768，425.82元。 | 150683.51 |  |  | 1 | 625417.72 | 474734.21 | 150683.51 | 24.09%
4 | 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司厂区周边绿化工程 | 2371044.21 | 1.多计工程预算价356，613.22元。 | 1.审减工程预算价356，613.22元。 | 340020.88 |  |  | 1 | 9516535.79 | 9176514.91 | 340020.88 | 3.573%
5 | 深圳市公安分局坪山分局燕子岭派出所综合楼工程 | 17706733.27 | 1.少计工程预算价372，388.04元； 2.工程送审标底存在漏项情况。 | 1.核增工程预算价372，388.04元； 2.建设单位应加强对标底编制管理，严格把关，提高标底编制质量。 | 241992.22 |  |  | 1 | 5288141.62 | 5046149.4 | 241992.22 | 4.576%
6 | 坪山新区外国语学校体育馆（风雨操场）室内装修工程 | 2438509.5 | 1.多计工程预算价505，180.12元。 | 1.审减工程预算价505，180.12元。 | 19101.1 |  |  | 1 | 707592.23 | 688491.13 | 19101.1 | 2.699%
7 | 创景路街心绿地提升工程 | 2336639.05 | 1.多计工程预算价437，074.34元。 | 1.审减工程预算价437，074.34元。 | 131886.27 |  |  | 1 | 1137645.12 | 1005758.85 | 131886.27 | 11.59%
8 | 龙田小学修缮项目 | 5764333.39 | 1.多计工程预算价1，161，024.27元。 | 1.审减工程预算价1，161，024.27元。 | 451966.66 |  |  | 1 | 20682143.12 | 20230176.46 | 451966.66 | 2.185%
9 | 坪山新区外国语学校图书馆及餐厅装修工程 | 2891961.85 | 1.多计工程预算价650，050.1元。 | 1.审减工程预算价650，050.1元。 | 886192.43 |  |  | 1 | 5336144.66 | 4449952.23 | 886192.43 | 16.61%
10 | 2015年屋顶绿化工程 | 2600177.88 | 1.多计工程预算价661，868.33元。 | 1.审减工程预算价661，868.33元。 | 262862.41 |  |  | 1 | 8377663.59 | 8114801.18 | 262862.41 | 3.138%
11 | 坪山河流域综合整治工程-赤坳河综合整治工程 | 93048618.76 | 1.多计工程预算价5，401，835.58元。 | 1.审减工程预算价5，401，835.58元。 | 58599.83 |  |  | 1 | 342113.99 | 283514.16 | 58599.83 | 17.13%
12 | 坪山文化中心项目北区幕墙工程 | 105639068.24 | 1.多计工程预算价6，109，689.95元。 | 1.审减工程预算价6，109，689.95元。 | 1775033.42 |  |  | 1 | 11030561.54 | 9255528.12 | 1775033.42 | 16.09%
13 | 竹韵花园周边市政道路绿化提升工程（坪河南路） | 2185081.85 | 1.多计工程预算价520，115.68元。 | 1.审减工程预算价520，115.68元。 | — | — | — | — | — | — | — | —
14 | 聚龙花园二期项目游泳池水处理设备采购和安装工程 | 932140.9 | 1.多计工程预算价218，906.55元。 | 1.审减工程预算价218，906.55元。
15 | 坪山新区中山大道体育二路人行天桥工程 | 6396879.33 | 1.多计工程预算价1，304，417.82元。 | 1.审减工程预算价1，304，417.82元。
16 | 龙田公交总站工程 | 4805224.98 | 1.多计工程预算价959，566.32元。 | 1.审减工程预算价959，566.32元。
17 | 坪山新区外国语学校多功能厅装修工程 | 2199134.3 | 1.多计工程预算价619，558.57元； 2.建设单位对标底编制把关不严。 | 1.审减工程预算价619，558.57元； 2.建设单位应加强送审预算审核工作。
18 | 坑梓办事处民兵应急消防队营房改造工程 | 7172066.85 | 1.多计工程预算价1，404，601.85元。 | 1.审减工程预算价1，404，601.85元。 | 339906.92 |  |  | 1 | 1590822.61 | 1250915.69 | 339906.92 | 21.37%
19 | 碧岭八号路绿化改造提升工程 | 1295521.4 | 1.多计工程预算价10,887.38元。 | 1.审减工程预算价10,887.38元。
二 | 政府投资项目结算审计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 深圳市大工业区新联路市政工程勘察、测绘工程 | 130566.42 | 1.多计工程结算价65，638.30元； 2.重复报审项目。 | 1.审减工程结算价65，638.30元； 2.建设单位应针对存在问题提交整改报告并于1个月内送审计局。 | 127186.19 |  | 3 | 3 | 783988.8 | 656802.61 | 127186.19 | 16.22%
2 | 坪山新区文博会坪山分会现场改造完善工程 | 210500.21 | 1.多计工程结算价5，792.65元。 | 1.审减工程结算价5，792.65元。 | 1735.35 |  | 1 | 1 | 387370.36 | 385635.01 | 1735.35 | 0.448%
3 | 深圳市大工业区长安二街市政工程勘察、测量及物探工程 | 269649 | 无 | 无 | 46094.05 |  | 1 | 1 | 161094.4 | 115000.35 | 46094.05 | 28.61%
4 | 深圳市大工业区龙勤路市政工程勘察工程 | 98000 | 无 | 无 | 190488.53 |  | 3 | 3 | 7995166.68 | 7804678.15 | 190488.53 | 2.383%
5 | 宝梓路、吉康路交通设施完善工程 | 3405953.81 | 1.多计工程结算价329，559.18元。 | 1.审减工程结算价329，559.18元。 | 5684.18 |  | 1 | 1 | 150386.23 | 144702.05 | 5684.18 | 3.78%
6 | 宝山派出所宿舍修缮工程 | 772074.01 | 1.多计工程结算价23，800.34元； 2.审定结算价超合同价； 3.所有变更均未备案。 | 1.审减工程结算价23，800.34元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更及签证，严格控制造价；3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按照相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 15380.09 |  | 2 | 2 | 853271.16 | 837891.07 | 15380.09 | 1.802%
7 | 沙湖段心小区供水管碰口及接表到户工程 | 361695.02 | 1.多计工程结算价101，987.85元。 | 1.审减工程结算价101，987.85元。 | 48907.73 |  | 2 | 2 | 1293163.45 | 1244255.72 | 48907.73 | 3.782%
8 | 坪山新区新和四路市政工程通信管线迁改工程及绿化迁移工程 | 1198712.58 | 1.多计工程结算价58，886.61元。 | 1.审减工程结算价58，886.61元。 | 105715.81 |  | 3 | 3 | 873274.93 | 767559.12 | 105715.81 | 12.11%
9 | 龙岗河横岭段景观整治及生态修复配套电力工程 | 198000 | 无 | 无 | 35368.08 |  | 2 | 2 | 1323704.83 | 1288336.75 | 35368.08 | 2.672%
10 | 坪山新区中小企业总部基地10KV高压线迁改工程 | 4511129.37 | 1.多计工程结算价181，717.53元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价181，717.53元； 2.建设单位应加强对咨询单位的管理工作，以提高咨询的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，严格控制工程造价。 | 96768.17 |  | 1 | 1 | 1682329.62 | 1585562.45 | 96768.17 | 5.752%
11 | 深圳市大工业区中心区输水干管工程-三角楼居民小组路灯改造工程 | 273931.55 | 1.多计工程结算价6，820.07元。 | 1.审减工程结算价6，820.07元。 | 184080.71 |  | 2 | 2 | 382080.71 | 198000 | 184080.71 | 48.18%
12 | 大工业区中心区输水供水干管交通疏解标线及隔离带工程及疏解零星工程 | 238216.94 | 1.多计工程结算价3，572.49元。 | 1.审减工程结算价3，572.49元。 | 0 |  | 0 | 0 | 1419800 | 1419800 | 0 | 0%
13 | 田头社区健康服务中心改造工程 | 1294408.57 | 1.多计工程结算价74，715.26元； 2.工程变更未送审计部门备案； 3.存在竣工图与实际不符。 | 1.审减工程结算价74，715.26元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理； 3.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。 | 324957.45 |  | 1 | 1 | 6283337.71 | 5958380.26 | 324957.45 | 5.17%
14 | 坪山新区地矿整治及地质灾害整治工程项目坪山街道碧岭社区刑警训练场北侧边坡整治工程 | 3748682.29 | 1.多计工程结算价76，903.43元。 | 1.审减工程结算价76，903.43元。 | 1195581.72 |  | 2 | 2 | 15836798.58 | 14641216.86 | 1195581.72 | 7.549%
15 | 坪山新区规划九路市政工程 | 3974797.49 | 1.多计工程结算价43，900.90元。 | 1.审减工程结算价43，900.90元。 | 0 |  | 0 | 0 | 20864.43 | 20864.43 | 0 | 0%
16 | 坪山新区中心区文化综合体项目桩基工程 | 13041878.64 | 1.多计工程结算价14，251.72元； 2.工程变更未按规定送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价14，251.72元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
17 | 坪山新区中心区文化综合体项目土石方、基坑支护工程 | 26248018.91 | 1.多计工程结算价，1138，850.23元； 2.工程变更未按规定送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价1，138，850.23元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
18 | 秀新社区新乔围村综合整治工程 | 11593544.78 | 1.多计工程结算价361，009. 00元； 2.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价361，009.00元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
19 | 坪山新区2013年度排水管网雨污分流改造工程 | 298424.55 | 无 | 无
20 | 坪山新区2014年度排水管网雨污分流改造工程 | 149578 | 无 | 无
21 | 聚龙山保障性住房（地块二）项目白蚁防治 | 526646.22 | 无 | 无
22 | 坪山新区管委会综合服务大楼装修工程（一期） | 23127813.63 | 1.多计工程结算价577，906.92元。 | 1.审减工程结算价577，906.92元。
23 | 坪山新区杨木坑立交匝道安全隐患整治工程通信管线迁改工程 | 402432.34 | 1.多计工程结算价15，772.74元。 | 1.审减工程结算价15，772.74元。
24 | 2016年市直机关义务植树活动场地平整工程 | 262879.66 | 1.多计工程结算价17，904.24元。 | 1.审减工程结算价17，904.24元。
25 | 坪山新区金兰南路、科新路、科秀路市政工程项目深圳市坪山新区科新路市政工程勘察工程 | 21300.42 | 1.多计工程结算价5，133.68元。 | 1.审减工程结算价5，133.68元。
26 | 坪山新区对山路、祥田路市政工程项目深圳市原大工业区祥田路市政工程测绘工程 | 61197.8 | 1.多计工程结算价377.00元。 | 1.审减工程结算价377.00元。
27 | 坪山新区金兰南路、科新路、科秀路市政工程项目深圳市坪山新区科秀路市政工程勘察工程 | 9346.18 | 1.多计工程结算价2，312.76元。 | 1.审减工程结算价2，312.76元。
28 | 坪山新区金兰南路、科新路、科秀路市政工程项目深圳市坪山新区金兰路南段市政工程勘察工程 | 22069.98 | 1.多计工程结算价5，397.04元。 | 1.审减工程结算价5，397.04元。
29 | 坪山新区对山路、祥田路市政工程项目深圳市原大工业区对山路市政工程测绘工程 | 41932.4 | 1.多计工程结算价737.53元。 | 1.审减工程结算价737.53元。
30 | 坪山新区龙勤路市政工程项目测量工程 | 98000 | 无 | 无
31 | 坪山新区龙湾路改扩建工程项目现状路况调查检测工程 | 98000 | 1.多计工程结算价17，056.00元。 | 1.审减工程结算价17，056.00元。
32 | 坪山新区牛角龙路市政工程项目勘察测绘工程 | 85568.32 | 1.多计工程结算价10，045.11元。 | 1.审减工程结算价10，045.11元。
33 | 坪山新区绣辉路市政工程项目勘察测绘工程 | 42190 | 1.多计工程结算价4，416.80元。 | 1.审减工程结算价4，416.80元。
34 | 深圳市原大工业区岭屋路市政工程测绘工程 | 98000 | 无 | 无
35 | 深圳市坪山新区新和四路市政工程项目测量工程 | 98000 | 无 | 无
36 | 深圳市坪山新区新和四路市政工程项目勘察工程 | 43320 | 1.多计工程结算价4，865.30元。 | 1.审减工程结算价4，865.30元。
37 | 深圳市大工业区医院工程勘察、深圳市坪山新区聚龙医院管线探测工程 | 1334015.62 | 无 | 无
38 | 坪山中小企业总部基地（一期）项目桩基础工程 | 22295429.38 | 1.多计工程结算价1，365，588.03元； 2.审定结算价超合同价； 3.工程变更管理不规范。 | 1.审减工程结算价1，365，588.03元； 2.建设单位应加强对设计、勘察、咨询等项目前期管理工程，以提高设计、勘察、咨询的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
39 | 金龟社区半坝段路面下陷整治工程A段及B段工程 | 242503.32 | 无 | 无
40 | 深圳市坪山新区坑梓人民医院室外供配电及配电房改造工程项目坑梓人民医院配电房和电缆沟土建工程等两个工程 | 1062440.67 | 1.多计工程结算价35，239.41元。 | 1.审减工程结算价35，239.41元。
41 | 城市支路与10KV供电专线敷设项目深圳市大工业区城市支路绿化工程 | 1473945.46 | 1.多计工程结算价69，422.27元。 | 1.审减工程结算价69，422.27元。
42 | 坪山办事处辖区学校基础设施改造工程 | 2030261.16 | 1.多计工程结算价13，992.36元； 2.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价13，992.36元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
43 | 坪山新区坑梓街道龙福村新屋市场西侧挡墙治理工程 | 1972384.85 | 1.多计工程结算价86，375.11元； 2.审定结算价超合同价； 3.部分工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价86，375.11元； 2.建设单位应加强对设计、勘察、咨询等项目前期管理工程，以提高设计、勘察、咨询的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
44 | 坪山办事处街心公园配套设施工程 | 665325.34 | 1.多计工程结算价20，007.07元。 | 1.审减工程结算价20，007.07元。
45 | 坑梓人民医院室外供配电设备购置项目 | 175804.74 | 1.多计工程结算价4，365.00元。 | 1.审减工程结算价4，365.00元。
46 | 沙田社区闲置地块绿化提升工程 | 1795128.76 | 1.多计工程结算价22，879.43元； 2.审定结算价超合同价； 3.部分工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价22，879.43元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按照相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
47 | 深圳市坪山新区坑梓人民医院改造工程 | 3153092.58 | 1.多计工程结算价95，378.51元。 | 1.审减工程结算价95，378.51元。
48 | 生物产业基地视觉形象标识系统工程 | 480000 | 1.多计工程结算价354，480.96元。 | 1.审减工程结算价354，480.96元。
49 | 龙淡河深惠交界处大松山段整治工程 | 20369892.13 | 1.多计工程结算价162，370.67元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价162，370.67元； 2.建设单位应加强对勘察、设计等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。
50 | 坪山新区金辉路塌陷点应急修复工程 | 581362.87 | 1.多计工程结算价82，449.77元； 2.存在竣工图与实际不符。 | 1.审减工程结算价82，449.77元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。
51 | 聚龙山湿地生态园工程污水深度处理系统及水工配套工程及供电外线工程 | 139983461.73 | 1.多计工程结算价2，441，437.78元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价2，441，437.78元； 2.建设单位应加强对勘察、设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计、咨询的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。
52 | 深圳市大工业区体育中心网球场及配套设施升级改造工程 | 2071430.98 | 1.多计工程结算价192，473.48元； 2.审定结算价超合同价； 3.竣工图与实际不符。 | 1.审减工程结算价192，473.48元； 2.建设单位应加强前期工作，招标采购前确定改造方案，避免施工过程中再进行较大的改造方案变更，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强变更管理，严格按设计文件施工，加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。
53 | 坪山办事处墩子河金龟河堤坍塌临时修复工程 | 949128.73 | 1.多计工程结算价40，914.06元； 2.竣工图与实际不符。 | 1.审减工程结算价40，914.06元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。
54 | 坪山新区残疾人综合服务中心室内装修工程项目-装修工程、结构加固工程和白蚁防治工程等3个工程 | 2400740.81 | 1.多计工程结算价108，683.68元； 2.部分工程未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价108，683.68元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
55 | 坪山中小企业总部基地（一期）项目土石方及基坑支护工程 | 22364161.68 | 1.多计工程结算价58，736.27元； 2.部分工程未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价58，736.27元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
56 | 坑梓办事处街心公园配套设施工程 | 1081619.98 | 1.多计工程结算价43，969.53元； 2.超合同工期。 | 1.审减工程结算价43，969.53元； 2.建设单位应加强项目工期及合同管理，增加超工期处罚条款。
57 | 坑梓办事处龙田大水湾社区公园二期工程 | 722684.15 | 1.多计工程结算价24，726.87元； 2.审定结算价超合同价； 3.超合同工期。 | 1.审减工程结算价24，726.87元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价；3.建设单位应加强项目工期及合同管理，增加超工期处罚条款。
58 | 坪山新区洋岭路（乐安居酒店大门至中山大道段）市政工程 | 1026726.17 | 1.多计工程结算价37，580.55元； 2.部分工程未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价37，580.55元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
59 | 坪山新区污水资源化示范工程 | 35870713.49 | 1.多计工程结算价2，640，508.52元； 2.超合同工期。 | 1.审减工程结算价2，640，508.52元； 2.建设单位应加强项目工期及合同管理，增加超工期处罚条款。
60 | 坪山新区行政服务中心改造工程 | 9573598.36 | 1.多计工程结算价447，495.11元。 | 1.审减工程结算价447，495.11元。
三 | 政府投资项目决算审计 | [5 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 坪山新区坑梓中心小学变压器改造工程项目竣工决算 | 198127 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算173896.25元。 1.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 1 | 1 | 4197711 | 4197711 | 0 | 0%
2 | 深圳市大工业区荔景南路工程项目竣工决算 | 108217600.9 | 1.多计项目决算价，5687，862.13元； 2.审定结算价超合同价； 3.项目投资超计划； 4.超付工程费用1652.35元； 5.建设单位所提供的会计信息未能全面地反映建设资金的来源和运用情况； 6.前期准备工作不充分； 7.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价5，687，862.13元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，尽可能减少工程变更、签证，严格控制造价； 3.建设单位应严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》第二十条的规定，树立成本控制意识，节约投资，严格执行下达的投资计划，加强对项目投资规模的控制； 4.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 5.建设单位应加强工程建设过程中的工程资料及财务资料交接工作，完善档案管理，并进一步加强会计核算，全面真实地反映建设资金的来源和运用情况，做到专款专用； 6.建设单位应按要求做好项目前期工作再开工，避免前期准备工作不充分情况发生； 7.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算323754.7元。 1.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 2.发改部门应进一步规范，明确总概算作为项目建设投资控制目标； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 2 | 2 | 844969.25 | 810887.62 | 34081.63 | 4.033%
3 | 坪山沙坣社区卫康厂边坡治理工程项目竣工决算 | 158697.88 | 1.多计项目决算价14，920.79元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价14，920.79元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算304694.99元。 1.建设单位应加强设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 3 | 3 | 2876079.07 | 2779339.41 | 96739.66 | 3.36%
4 | 坪山新区政府在线网站2013年升级改版项目竣工决算 | 1199950 | 1.多计项目决算价6，691.50元； 2.超付工程费用； 3.未按规定订立合同； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价6，691.50元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳市政府投资项目管理条例》相关规定，与工程项目的监理单位依法订立合同； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算2372.23元。 |  | 3 | 3 | 14667241.47 | 14466055.65 | 201185.81 | 1.372%
5 | 坪山新区大运公安检坑梓、白石、金田和丹梓4个检查站工程项目竣工决算 | 5111706.19 | 1.多计项目决算价1，002，307.39元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价1，002，307.39元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 |  |  | 1 | 1 | 712365 | 670644.5 | 41720.5 | 5.857%
6 | 启八路北段工程项目竣工决算 | 2847596.11 | 1.多计项目决算价90，303.23元； 2.审定结算价超合同价； 3.工程变更未送审计部门备案； 4.项目个别费用归集不准备； 5.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价90，303.23元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，尽可能减少工程变更、签证，严格控制造价； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按规定及时送审计部门备案，规范施工管理； 4.建设单位应加强工程建设过程中与财务部门的沟通联系，并加强会计核算，遵循相应的财务会计准则，严格区分项目主体，真实、完整、准确地归集分摊项目的成本费用；5.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算42376.48元。 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 85709.99 | 85709.99 | 0 | 0%
7 | 坪山辖区道路交通黑点整治工程项目竣工决算 | 777126.12 | 1.多计项目决算价50，568.04元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价50，568.04元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算169900.85元。 |  | 0 | 0 | 143202.43 | 143202.43 | 0 | 0%
8 | 坪山第二小学、坑梓中心小学应急避难场所建设工程项目竣工决算 | 862462.77 | 1.多计项目决算价25，615.08元； 2.审定结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价25，615.08元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，严格控制造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算616931.13元。 1.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内退回财政部门，并将款项退回情况及时书面报我局； 2.建设单位应加强对工程合同招标的管理工作，严格执行《深圳市坪山新区工程建设项目发包管理暂行办法》的相关规定；3.建设单位应在收到审计报告之日起及时将购买的办公设备纳入固定资产账，并将入账情况及时书面报我局； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 53554.18 | 53554.18 | 0 | 0%
9 | 坪山新区青松西路绿化改造工程项目竣工决算 | 864638.45 | 1.多计项目决算价99，607.94元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价99，607.94元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算1589815.31元。 1.建设单位应严格按照国家及深圳市有关法律、法规进行管理； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程设计变更，严格控制造价； 3.建设单位应加强对暂付款项管理，及时收回可返还款项； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 115710.55 | 115710.55 | 0 | 0%
10 | 坪山新区锦绣东路绿化改造工程项目竣工决算 | 265459.75 | 1.多计项目决算价75.69元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价75.69元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
11 | 坪山新区青兰二路绿化改造工程项目竣工决算 | 469085.24 | 1.多计项目决算价378.86元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价378.86元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
12 | 坪山新区兰竹东路绿化改造工程项目竣工决算 | 7926055.57 | 1.多计项目决算价154，128.62元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价154，128.62元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
13 | 坪山新区金联路绿化改造工程项目竣工决算 | 785140.05 | 1.多计项目决算价211.83元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价211.83元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
14 | 坪山新区金辉路绿化改造工程项目竣工决算 | 853098.41 | 1.多计项目决算价4，665.94元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价4，665.94元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
15 | 公园路左巷道路硬底化等19个项目竣工决算 | 2348031.75 | 1.多计项目决算价99，356.64元； 2.超付工程费用； 3.项目投资超计划； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价99，356.64元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》第二十条的规定，树立成本控制意识，节约投资，严格执行下达的投资计划，加强对项目投资规模的控制； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
16 | 坪山新区加工贸易综合管理信息平台项目竣工决算 | 4255398 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
17 | 和平社区闲置地块绿化提升工程竣工决算 | 198315.99 | 1.多计项目决算价6，690.43元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价6，690.43元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
18 | 坪山新区综合档案管理系统一期项目竣工决算 | 365800 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
19 | 坪山办事处飞西河河堤坍塌应急修复工程项目 | 554686.61 | 1.多计项目决算价121，516.90元。 | 1.审减项目决算价121，516.90元。
20 | 坪山新区住房保障及政府物业管理系统项目 | 401200 | 1.超合同工期完成项目。 | 1.建设单位应全面考虑各种因素，合理确定工期，并严格按合同执行，维护合同的严肃性。
21 | 坪山新区数字化城管理指挥平台项目 | 7860582.7 | 1.多计项目决算价163，682.13元； 2.超付工程费用； 3.竣工图与实际不符； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价163，682.13元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应加强竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
22 | 老鸦山篮球场地工程项目 | 162290.14 | 1.多计项目决算价3，344.39元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价3，344.39元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
23 | 坪山六联社区威德公司西侧办公楼挡墙边坡治理工程项目 | 866343.3 | 1.多计项目决算价7，557.07元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价7，557.07元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
24 | 深圳市坪山新区综合应急指挥系统建设项目 | 5340322.78 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
25 | 聚龙山公园苗圃场建设工程（二期） | 4910756.14 | 1.多计项目决算价59，581.19元。 | 1.审减项目决算价59，581.19元。
26 | 马峦山近期旅游路线优化及实施项目研究 | 310000 | 无 | 无
27 | 海关办公楼（原迪高乐办公楼）改造工程 | 2679641.57 | 1.多计项目决算价172，275.55元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价172，275.55元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
28 | 坪山金龟社区金城居民小区北侧边坡治理工程 | 1390825.24 | 1.多计项目决算价63，643.78元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价63，643.78元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
29 | 坪山石井社区金田路旁康田厂南侧边坡治理工程 | 722063.67 | 1.多计项目决算价64，895.76元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价64，895.76元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
30 | 坪山新区管委会大楼至机关食堂风雨连廊建设工程 | 2769435.68 | 1.多计项目决算价94，380.31元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价94，380.31元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
31 | 坪山新区竹坑片区文体活动中心 | 8600944.47 | 1.多计项目决算价405，012.43元； 2.审定结算价超合同价； 3.部分工程变更未送审计部门备案； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价405，012.43元； 2.建设单位应加强对项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
32 | 马峦山梅园绿化提升工程 | 1936624.45 | 1.多计项目决算价20，323.93元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价20，323.93元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
33 | 坪山新区绿梓大道绿化提升工程 | 5482147.62 | 1.多计项目决算价45，171.97元； 2.审定结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价45，171.97元； 2.建设单位应加强对项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
34 | 坪山江岭长守居民小组东面边坡治理工程 | 1360768.53 | 1.多计项目决算价44，539.70元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价44，539.70元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
35 | 坪山办事处风景林工程-田心社区升级改造工程 | 1143882.15 | 1.多计项目决算价44，937.57元； 2.超付工程费用； 3.审定结算价超合同价； 4.工程变更未送审计部门备案； 5.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价44，937.57元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高设计、咨询的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制造价；4.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理； 5.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
36 | 坪山新区次干道支路路灯加装工程 | 21911096.47 | 1.多计项目决算价1，017，658.80元； 2.审定结算价超合同价； 3.对决算审计资料编制及审计报告征求意见回复把关不严； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价1，017，658.80元； 2.建设单位应加强对咨询的管理工作，以提高咨询前期的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，严格控制工程造价； 3.建设单位应严格按照相关规定提供决算资料，并对资料报审及征求回复意见进行严格把关； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
37 | 六星项目周边道路绿化提升工程 | 2187372.05 | 1.多计项目决算价158，811.23元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价158，811.23元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.建设单位应严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》，坚持概算控制预算的原则，严格控制工程造价 |  | 0 | 0 | 249643.07 | 249643.07 | 0 | 0%