## Sheet1
坪山新区审计局2015年第1号审计结果公告
时间：2015- 6 - 24
二〇一五年第一季度坪山新区政府投资项目审计结果
（二〇一五年 6月 24 日公告）
二〇一五年第一季度，坪山新区审计局完成政府投资项目审计59项，审计金额82775.09万元，审定造价76788.51万元，核减5986.58万元，提出审计处理意见和建议99条。具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目预算（标底）审计 | [6 empty] | 建议 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率
1 | 深圳市第九高级中学项目 | 281021151.05 | 1.多计工程预算价10，578，824.51元。 | 1.审减工程预算价10，578，824.51元。 | 558524.84 |  |  | 1 | 3050076.79 | 2491551.95 | 558524.84 | 18.31%
2 | 坑梓办事处龙田社区大水湾园岭仔排水完善工程 | 601466.23 | 1.多计工程预算价388，434.14元； 2.送审造价偏差率较大。 | 1.审减工程预算价388，434.14元； 2.建设单位应加强对咨询单位的管理，提高编制的准确性。 | 157361.39 |  |  | 1 | 885751.7 | 728390.31 | 157361.39 | 17.77%
3 | 坪山办事处道路雨水口支管加装工程 | 1472327.03 | 1.多计工程预算价598，490.59元； 2.送审造价偏差率较大。 | 1.审减工程预算价598，490.59元。 2.建设单位应加强对咨询单位的管理，提高编制的准确性。 | 150683.51 |  |  | 1 | 625417.72 | 474734.21 | 150683.51 | 24.09%
4 | 深圳市坪山新区龙田、沙田污水厂配套管网接驳完善工程 | 6460417.84 | 1.多计工程预算价996，078.83元。 | 1.审减工程预算价996，078.83元。 | 340020.88 |  |  | 1 | 9516535.79 | 9176514.91 | 340020.88 | 3.573%
5 | 坪山新区坪山中心幼儿园、坑梓中心幼儿园、坑梓成校及坑梓中心小学等四个学校维修改造项目 | 1244622.97 | 1.多计工程预算价269，206.31元。 | 1.审减工程预算价269，206.31元。 | 241992.22 |  |  | 1 | 5288141.62 | 5046149.4 | 241992.22 | 4.576%
6 | 坪山新区麻雀坑水临时排洪渠工程 | 2690789.74 | 1.多计工程预算价361，777.98元。 | 1.审减工程预算价361，777.98元。 | 19101.1 |  |  | 1 | 707592.23 | 688491.13 | 19101.1 | 2.699%
7 | 坪山新区吉祥路改扩建工程项目 | 10834603.31 | 1.多计工程预算价357，374.53元。 | 1.审减工程预算价357，374.53元。 | 131886.27 |  |  | 1 | 1137645.12 | 1005758.85 | 131886.27 | 11.59%
8 | 坑梓办事处金沙社区同富裕工业区排水管接驳工程 | 1544453.21 | 1.多计工程预算价713，556.51元； 2.送审造价偏差率较大。 | 1.审减工程预算价713，556.51元； 2.建设单位应加强对咨询单位的管理，提高编制的准确性。 | 451966.66 |  |  | 1 | 20682143.12 | 20230176.46 | 451966.66 | 2.185%
9 | 大工业区社康中心改造装修工程 | 2563941.71 | 1.多计工程预算价622156.83元。 | 1.审减工程预算价622156.83元。 | 886192.43 |  |  | 1 | 5336144.66 | 4449952.23 | 886192.43 | 16.61%
10 | 秀新社区健康服务中心改造工程 | 1484607.67 | 1.多计工程预算价234，708.07元。 | 1.审减工程预算价234，708.07元。 | 262862.41 |  |  | 1 | 8377663.59 | 8114801.18 | 262862.41 | 3.138%
11 | 龙岗河下游（田坑水片区）排涝工程 | 84275632.14 | 1.多计工程预算价17，990，402.36元； 2.标准编制误差率大； 3.设计不够规范，审图不够细致，存在设计漏项、矛盾的情况。 | 1.审减工程预算价17，990，402.36元； 2.建设单位应加强对咨询单位的标底编制管理，严格把关，提高标底编制质量； 3.建设单位应加强对设计单位及审图公司的管理，严格把关，提高施工图的质量。 | 58599.83 |  |  | 1 | 342113.99 | 283514.16 | 58599.83 | 17.13%
12 | 坪山新区坪河南路工程项目 | 27902701.3 | 1.多计工程预算价4，699，805.23元。 | 1.审减工程预算价4，699，805.23元。 | 1775033.42 |  |  | 1 | 11030561.54 | 9255528.12 | 1775033.42 | 16.09%
13 | 锦龙大道北段绿化提升工程 | 7332645.96 | 1.多计工程预算价1，668，907.56元。 | 1.审减工程预算价1，668，907.56元。 | — | — | — | — | — | — | — | —
14 | 中山学校初中部项目 | 107488431.55 | 1.多计工程预算价2，679，002.9元； 2.送审造价文件存在清单项目特征描述不详、漏项、部分定额子目套取不准确、部分主材单价偏差较大等。 | 1.审减工程预算价2，679，002.9元； 2.建设单位应加强对咨询单位的管理，提高编制的准确性。 | 339906.92 |  |  | 1 | 1590822.61 | 1250915.69 | 339906.92 | 21.37%
15 | 坪山办事处道路管网畅通工程 | 4281060.4 | 1.多计工程预算价276，064.23元。 | 1.审减工程预算价276，064.23元。 | 125554.83 |  |  | 1 | 864270.54 | 738715.71 | 125554.83 | 14.53%
16 | 大工业区市政道路排水完善工程 | 1337926.26 | 1.多计工程预算价196，360.57元； 2.设计单位对管道回填方式方案未进行经济性对比，按照超高标准选择。 | 1.审减工程预算价196，360.57元； 2.建设单位应加强对设计单位的管理，提高施工图纸的准确性。 | 2002654.31 |  |  | 1 | 9313661.42 | 7311007.11 | 2002654.32 | 21.5%
17 | 坪山办事处江岭社区竹园南区与比亚迪交界等20段道路硬底化工程 | 7853605.76 | 1.多计工程预算价1，204，865.31元。 | 1.审减工程预算价1，204，865.31元。 | 170434.25 |  |  | 1 | 1095575.51 | 925141.26 | 170434.25 | 15.56%
18 | 坪山新区泰安路市政工程 | 4064000 | 1.多计工程预算价684，589.27元。 | 1.审减工程预算价684，589.27元。 | 353860.94 |  |  | 1 | 2685660.87 | 2331799.93 | 353860.94 | 13.18%
19 | 规划土地监察信息平台 | 455537.11 | 1.多计工程预算价84，183.53元。 | 1.审减工程预算价84，183.53元。 | 95516.85 |  |  | 1 | 611800.74 | 516283.89 | 95516.85 | 15.61%
20 | 坪山新区牛角龙路市政工程项目 | 6329735.25 | 1.多计工程预算价894，578.81元。 | 1.审减工程预算价894，578.81元。 | 447398.74 |  |  | 1 | 2927629.73 | 2480230.99 | 447398.74 | 15.28%
21 | 聚龙山春园地被铺设工程 | 930838.21 | 1.多计工程预算价164，974.79元。 | 1.审减工程预算价164，974.79元。 | 129528.87 |  |  | 1 | 768987.74 | 639458.87 | 129528.87 | 16.84%
22 | 大工业区道路管网畅通工程 | 266196.74 | 1.多计工程预算价125，398.55元； 2.送审造价偏差率较大。 | 1.审减工程预算价125，398.55元； 2.建设单位应加强对咨询单位的管理，提高编制的准确性。 | 332793.9 |  |  | 1 | 1966790.87 | 1633996.97 | 332793.9 | 16.92%
23 | 中粮一品澜山幼儿园装修改造工程 | 6070292.68 | 1.多计工程预算价1，227，858.56元。 | 1.审减工程预算价1，227，858.56元。
24 | 坪山新区站前路立交桥绿化工程 | 1728468.53 | 1.多计工程预算价340，293.75元。 | 1.审减工程预算价340，293.75元。
25 | 田心社区火灾隐患整治工程 | 3332367.28 | 1.多计工程预算价167，181.44元。 | 1.审减工程预算价167，181.44元。
26 | 坑梓办事处社区道路绿化提升工程 | 1101872.62 | 1.多计工程预算价259，706.68元； 2.招标文件未注明“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 1.审减工程预算价259，706.68元； 2.建设单位应在招标文件及合同条款中标注“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。
27 | 坑梓办事处道路管网畅通工程 | 802811.32 | 1.多计工程预算价219，686.81元； 2.核减幅度较大。 | 1.审减工程预算价219，686.81元； 2.建设单位应加强对设计单位的管理。
28 | 马峦山郊野公园碧岭入口处绿化景观提升工程 | 8265444.77 | 1.多计工程预算价1，607，465.94元。 | 1.审减工程预算价1，607，465.94元。
29 | 深圳市坪山新区外国语学校屋顶绿化建设工程 | 2496020.44 | 1.多计工程预算价415，637.92元。 | 1.审减工程预算价415，637.92元。
30 | 六星项目周边道路绿化提升工程 | 2306259.23 | 1.多计工程预算价366，932.74元。 | 1.审减工程预算价366，932.74元。
二 | 政府投资项目结算审计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 坪山新区东江纵队纪念馆门前环境景观提升工程 | 1111134.26 | 1.多计工程结算价43，394.53元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价43，394.53元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 127186.19 |  | 3 | 3 | 783988.8 | 656802.61 | 127186.19 | 16.22%
2 | 坪山高中二期工程项目 | 18687138.39 | 1.多计工程结算价253，127.2元； 2.审定结算价超合同价； 3.个别工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价253，127.2元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案。 | 1735.35 |  | 1 | 1 | 387370.36 | 385635.01 | 1735.35 | 0.448%
3 | 田坑水流域污水管网完善一期工程 | 29545259.74 | 1.多计工程结算价443，432.99元。 | 1.审减工程结算价443，432.99元。 | 46094.05 |  | 1 | 1 | 161094.4 | 115000.35 | 46094.05 | 28.61%
4 | 深圳市坪山新区上洋污水厂配套管网接驳完善工程 | 98000 |  |  | 190488.53 |  | 3 | 3 | 7995166.68 | 7804678.15 | 190488.53 | 2.383%
5 | 深圳市坪山新区聚龙山生态公园二期工程 | 21557547.96 | 1.多计工程结算价62，964.34元。 | 1.审减工程结算价62，964.34元。 | 5684.18 |  | 1 | 1 | 150386.23 | 144702.05 | 5684.18 | 3.78%
6 | 坪山新区坑梓街道田坑水光祖市场河堤坍塌抢险工程 | 599650.29 | 1.多计工程结算价119，386.99元。 | 1.审减工程结算价119，386.99元。 | 15380.09 |  | 2 | 2 | 853271.16 | 837891.07 | 15380.09 | 1.802%
7 | 田坑水大水湾住宅区13巷463号河堤坍塌修复抢险工程 | 638821.52 | 1.多计工程结算价131，707.34元。 | 1.审减工程结算价131，707.34元。 | 48907.73 |  | 2 | 2 | 1293163.45 | 1244255.72 | 48907.73 | 3.782%
8 | 大山陂河水环境综合整治工程 | 39113192.33 | 1.多计工程结算价1，720，096.82元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价1，720，096.82元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 105715.81 |  | 3 | 3 | 873274.93 | 767559.12 | 105715.81 | 12.11%
9 | 深圳市坪山新区留学生创业园办公楼室内装饰工程 | 8344308.98 | 1.多计工程结算价644，437.96元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价644，437.96元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 35368.08 |  | 2 | 2 | 1323704.83 | 1288336.75 | 35368.08 | 2.672%
10 | 坪山新区田坑水大水湾住宅区段河堤加固抢险工程 | 701038.6 | 1.多计工程结算价207，002.65元。 | 1.审减工程结算价207，002.65元。 | 96768.17 |  | 1 | 1 | 1682329.62 | 1585562.45 | 96768.17 | 5.752%
11 | 2010年度城中村一般整治类项目 | 34368023.65 | 1.多计工程结算价1，583，019.83元。 | 1.审减工程结算价1，583，019.83元。 | 184080.71 |  | 2 | 2 | 382080.71 | 198000 | 184080.71 | 48.18%
12 | 深圳市坪山新区振环路（北段）市政工程 | 10166991.19 | 1.多计工程结算价40，824.44元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价40，824.44元； 2.建设单位应加强对设计此案干嘛前期的管理工作，以提高设计的准确性，严格控制工程造价。 | 0 |  | 0 | 0 | 1419800 | 1419800 | 0 | 0%
13 | 市政设施养护经费（委托服务） | 1156692.41 | 1.多计工程结算价238，342.01元。 | 1.审减工程结算价238，342.01元。 | 324957.45 |  | 1 | 1 | 6283337.71 | 5958380.26 | 324957.45 | 5.17%
14 | 龙岗河横岭段景观及生态修复工程 | 7782869.16 | 1.多计工程结算价138，188.33元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价138，188.33元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高设计、咨询的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 1195581.72 |  | 2 | 2 | 15836798.58 | 14641216.86 | 1195581.72 | 7.549%
15 | 坪山新区竹坑片区场平绿化工程 | 1886127.18 | 1.多计工程结算价267，516.73元； 2.审定结算价超合同价； 3.施工合同未按要求送建设行政主管部门备案。 | 1.审减工程结算价267，516.73元； 2.建设单位应严格控制工程变更，加强现场管理； 3.建设单位应严格执行合同的约定及时送建设行政主管部门备案。 | 0 |  | 0 | 0 | 20864.43 | 20864.43 | 0 | 0%
16 | 老坑社区火灾隐患重点地区整治工程 | 3826034.92 | 1.多计工程结算价189，307.76元； 2.审定结算价超合同价； 3.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价189，307.76元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更，严格控制造价； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 4644.06 |  | 1 | 1 | 1011522.12 | 1006878.06 | 4644.06 | 0.4591%
17 | 坑梓老坑片区文体活动中心 | 821087.64 | 1.多计工程结算价51，750.86元； 2.合同签订不规范。 | 1.审减工程结算价51，750.86元； 2.建设单位应按照标准文本格式签订施工合同，明确相关内容。 | 10705.76 |  | 1 | 1 | 274754.57 | 264048.81 | 10705.76 | 3.896%
三 | 政府投资项目决算审计 | [5 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 坑梓底三批村道硬底化工程 | 2178414.34 | 1.多计项目决算173896.25元； 2.超付工程费用； 3.竣工图与个别内容与实际不符； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算173896.25元； 2.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 3.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算173896.25元。 1.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 1 | 1 | 4197711 | 4197711 | 0 | 0%
2 | 坑梓派出所装修工程项目 | 3249229.01 | 1.多计项目决算323754.7元； 2.结算价超合同价； 3.发改部门下达的投资机会批文中未明确项目投资总概算，不利于建设投资的控制； 4.未在规定的时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算323754.7元。 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 3.发改部门应进一步规范，明确总概算作为项目建设投资控制目标； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算323754.7元。 1.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 2.发改部门应进一步规范，明确总概算作为项目建设投资控制目标； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 2 | 2 | 844969.25 | 810887.62 | 34081.63 | 4.033%
3 | 深圳市坪山新区市容环境整治工程-深圳市规划国土委坪山管理局办公楼外立面工程 | 10717330.33 | 1.多计项目决算304694.99元； 2.结算价超预算价； 3.工程变更未送审计部门备案； 4.未在规定的时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算304694.99元； 2.建设单位应加强设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按照相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算304694.99元。 1.建设单位应加强设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 3 | 3 | 2876079.07 | 2779339.41 | 96739.66 | 3.36%
4 | 坪山新区新龙路绿点营造工程 | 1165544.98 | 1.多计项目决算2372.23元。 | 1.审减项目决算2372.23元。 | 1.审减项目决算2372.23元。 |  | 3 | 3 | 14667241.47 | 14466055.65 | 201185.81 | 1.372%
5 | 坪山新区办公楼会议系统项目 | 859770 |  |  |  |  | 1 | 1 | 712365 | 670644.5 | 41720.5 | 5.857%
6 | 秀新社区禾场吓居民小组世居路道路硬底化工程等59个项目 | 742317.94 | 1.多计项目决算42376.48元； 2.超付工程设计费用； 3.未在规定的时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算42376.48元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算42376.48元。 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 85709.99 | 85709.99 | 0 | 0%
7 | 坪山新区绿道网工程项目（江岭社区绿道部分） | 4214207.97 | 1.多计项目决算169900.85元。 | 1.审减项目决算169900.85元。 | 1.审减项目决算169900.85元。 |  | 0 | 0 | 143202.43 | 143202.43 | 0 | 0%
8 | 龙山小区综合整治 | 5006524.13 | 1.多计项目决算616931.13元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算616931.13元； 2.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内退回财政部门，并将款项退回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算616931.13元。 1.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内退回财政部门，并将款项退回情况及时书面报我局； 2.建设单位应加强对工程合同招标的管理工作，严格执行《深圳市坪山新区工程建设项目发包管理暂行办法》的相关规定；3.建设单位应在收到审计报告之日起及时将购买的办公设备纳入固定资产账，并将入账情况及时书面报我局； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 53554.18 | 53554.18 | 0 | 0%
9 | 大水湾住宅区综合整治 | 28791815.56 | 1.多计项目决算1589815.31元。 2.主体工程结算价超合同价； 3.暂付款项未及时收回； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算1589815.31元。 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程设计变更，严格控制造价； 3.建设单位应加强对暂付款项管理，及时收回可返还款项； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算1589815.31元。 1.建设单位应严格按照国家及深圳市有关法律、法规进行管理； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程设计变更，严格控制造价； 3.建设单位应加强对暂付款项管理，及时收回可返还款项； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 115710.55 | 115710.55 | 0 | 0%
10 | 坪山行政服务大厅和信访大厅节能减排改造项目 | 750000 | 1.项目招标标底价格超建安工程概算批复金额。 | 1.建设单位应严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》，坚持概算控制预算的原则，严格控制工程造价。 | 1.建设单位应严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》，坚持概算控制预算的原则，严格控制工程造价 |  | 0 | 0 | 249643.07 | 249643.07 | 0 | 0%
11 | 坪山办事处罗汉松及遮荫棚迁移工程 | 501387.67 | 1.多计项目决算17911.52元； 2.项目竣工验收后补签监理合同； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算17911.52元； 2.建设单位应严格遵守《深圳市经济特区建设工程监理条例》相关规定，在委托监理单位实施监理时，应当与监理单位签订书面监理合同； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算17911.52元。 1.建设单位应严格遵守《深圳市经济特区建设工程监理条例》相关规定，在委托监理单位实施监理时，应当与监理单位签订书面监理合同； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 257098.52 | 257098.52 | 0 | 0%
12 | 金田路南侧宝裕华制品厂南侧边坡支护工程 | 630269 | 1.多计项目决算95187.06元； 2.现场签证未按规定报我局备案； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算95187.06元； 2.建设单位应加强项目施工管理，按规定办理现场签证的备案； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算95187.06元。 1.建设单位应加强项目施工管理，按规定办理现场签证的备案； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 281200.25 | 281200.25 | 0 | 0%