## Sheet1
坪山新区审计局2013年第2号审计结果公告
时间：2014-10-20
二〇一三年第三、四季度坪山新区政府投资项目审计结果
（二〇一四年十月二十日公告）
二〇一三年第三、四季度，坪山新区审计局完成政府投资项目审计169项，审计金额151,742.32万元，审定造价145,287.25万元，审减6,455.07万元，提出审计处理意见和建议251条。具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目预算（标底）审计 | [6 empty] | 建议 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率
1 | 深圳市坪山新区聚龙山公园及燕子岭公园灯光景观改造工程（一期） | 1378410.46 | 多计工程预算价149,161.65元。 | 审减工程预算价149,161.65元。 | 558524.84 |  |  | 1 | 3050076.79 | 2491551.95 | 558524.84 | 18.31%
2 | 国家生物医药基地配套员工宿舍工程 | 479077417.13 | 1.多计工程预算价12,992,866.59元； 2.标底部分项目编制不够规范，标底编制存在定额换算错误、工程量计算错误，计价标准不统一、措施费计算不合理。 | 1.审减工程预算价12,992,866.59元； 2.建设单位应加强对咨询单位的管理，进一步提高咨询文件编制质量。 | 157361.39 |  |  | 1 | 885751.7 | 728390.31 | 157361.39 | 17.77%
3 | 坪山办事处石井社区火灾隐患整治工程 | 1185824.46 | 多计工程预算价418,237.22元。 | 审减工程预算价418,237.22元。 | 150683.51 |  |  | 1 | 625417.72 | 474734.21 | 150683.51 | 24.09%
4 | 坪山新区医药科技产业园展览馆工程 | 876594.92 | 1.多计工程预算价262,761.12元； 2.预算编制误差率过大。 | 1.审减工程预算价262,761.12元； 2.建设单位应该按照相关规定对预算编制单位进行处罚。 | 340020.88 |  |  | 1 | 9516535.79 | 9176514.91 | 340020.88 | 3.573%
5 | 石井社区综合服务站和户外文体广场工程 | 617233.14 | 多计工程预算价160,362.32元。 | 审减工程预算价160,362.32元。 | 241992.22 |  |  | 1 | 5288141.62 | 5046149.4 | 241992.22 | 4.576%
6 | 坪山新区管委会综合大楼一、二层窗户改造工程（标底） | 1984548.64 | 多计工程预算价479,656.93元。 | 审减工程预算价479,656.93元。 | 19101.1 |  |  | 1 | 707592.23 | 688491.13 | 19101.1 | 2.699%
7 | 东江纵队纪念馆周边环境景观提升工程 | 1215007.79 | 多计工程预算价284,634.01元。 | 审减工程预算价284,634.01元。 | 131886.27 |  |  | 1 | 1137645.12 | 1005758.85 | 131886.27 | 11.59%
8 | 坪山金龟社区金城居民小区北侧边坡治理工程 | 1588517 | 多计工程预算价364,832.10元。 | 审减工程预算价364,832.10元。 | 451966.66 |  |  | 1 | 20682143.12 | 20230176.46 | 451966.66 | 2.185%
9 | 坪山沙湖社区公园工程 | 604646.51 | 多计工程预算价137,418.90元。 | 审减工程预算价137,418.90元。 | 886192.43 |  |  | 1 | 5336144.66 | 4449952.23 | 886192.43 | 16.61%
10 | 坪环社区“织网工程”试点工作项目-视频门禁和监控系统安装工程 | 3085622.79 | 多计工程预算价699,189.26元。 | 审减工程预算价699,189.26元。 | 262862.41 |  |  | 1 | 8377663.59 | 8114801.18 | 262862.41 | 3.138%
11 | 深汕高速坑梓出口周边区域绿化提升工程 | 4089234.11 | 多计工程预算价921,724.20元。 | 审减工程预算价921,724.20元 | 58599.83 |  |  | 1 | 342113.99 | 283514.16 | 58599.83 | 17.13%
12 | 坪山办事处沙坣社区火灾隐患整治工程 | 1957329.47 | 多计工程预算价409,983.42元。 | 审减工程预算价409,983.42元。 | 1775033.42 |  |  | 1 | 11030561.54 | 9255528.12 | 1775033.42 | 16.09%
13 | 兰竹路与绿梓大道交界处、金牛中路绿化提升工程 | 5786451.84 | 多计工程预算价1,155,339.90元。 | 审减工程预算价1,155,339.90元。 | — | — | — | — | — | — | — | —
14 | 坪山新区屋顶绿化工程 | 619502.17 | 多计工程预算价123,417.28元。 | 审减工程预算价123,417.28元。 | 339906.92 |  |  | 1 | 1590822.61 | 1250915.69 | 339906.92 | 21.37%
15 | 坪山新区留学生创业园量子在线项目场地分隔装修 | 1481760 | 多计工程预算价291,679.31元。 | 审减工程预算价291,679.31元。 | 125554.83 |  |  | 1 | 864270.54 | 738715.71 | 125554.83 | 14.53%
16 | 坪山江岭长守居民小组东面边坡治理工程 | 1446250.48 | 多计工程预算价281,349.67元。 | 审减工程预算价281,349.67元。 | 2002654.31 |  |  | 1 | 9313661.42 | 7311007.11 | 2002654.32 | 21.5%
17 | 坪山金龟社区田作村11-14号南侧边坡治理工程 | 1313583.53 | 多计工程预算价254,380.52元。 | 审减工程预算价254,380.52元。 | 170434.25 |  |  | 1 | 1095575.51 | 925141.26 | 170434.25 | 15.56%
18 | 海关办公楼（原迪高乐办公楼）改造工程 | 2112775.03 | 多计工程预算价307,268.85元。 | 审减工程预算价307,268.85元。 | 353860.94 |  |  | 1 | 2685660.87 | 2331799.93 | 353860.94 | 13.18%
19 | 金龟社区综合服务站和户外文体广场工程 | 2308383.71 | 多计工程预算价435,848.11元。 | 审减工程预算价435,848.11元。 | 95516.85 |  |  | 1 | 611800.74 | 516283.89 | 95516.85 | 15.61%
20 | 深业御园公共租赁住房装修工程 | 932035.56 | 多计工程预算价175,447.90元。 | 审减工程预算价175,447.90元。 | 447398.74 |  |  | 1 | 2927629.73 | 2480230.99 | 447398.74 | 15.28%
21 | 田头社区健康服务中心改造工程 | 1549775.08 | 多计工程预算价283,409.95元。 | 审减工程预算价283,409.95元。 | 129528.87 |  |  | 1 | 768987.74 | 639458.87 | 129528.87 | 16.84%
22 | 深圳市大工业区聚龙山保障性住房一期（地块二）项目--智能化工程 | 4663295.97 | 多计工程预算价848,995.69元。 | 审减工程预算价848,995.69元。 | 332793.9 |  |  | 1 | 1966790.87 | 1633996.97 | 332793.9 | 16.92%
23 | 坪山新区丹梓大道重大安全隐患整治工程 | 697024.64 | 多计工程预算价126,709.28元。 | 审减工程预算价126,709.28元。
24 | 坪山江岭长守居民小组老屋村后山边坡治理工程 | 1606883.68 | 多计工程预算价290,932.08元。 | 审减工程预算价290,932.08元。
25 | 深圳市坪山古树名木保护工程（园建部分） | 340047.59 | 多计工程预算价58,968.40元。 | 审减工程预算价58,968.40元。
26 | 坪山沙湖社区松岭工业区258-3号厂房后边坡治理工程 | 1212658.32 | 多计工程预算价207,929.47元。 | 审减工程预算价207,929.47元。
27 | 坪山竹坑社区罗庚丘罗丰路71号后边坡治理工程 | 980818.91 | 多计工程预算价147,729.57元。 | 审减工程预算价147,729.57元。
28 | 大山陂水库周边环境整治工程（标底） | 755796.87 | 多计工程预算价112,851.72元。 | 审减工程预算价112,851.72元。
29 | 坪山新区家具产业基地便利中心工程 | 2759597.05 | 多计工程预算价406,945.30元。 | 审减工程预算价406,945.30元。
30 | 坪山碧岭社区新社道路等18条道路硬底化工程(标底) | 2500711.73 | 多计工程预算价347,922.33元。 | 审减工程预算价347,922.33元。
31 | 坪山新区2013年社区篮球场建设工程项目 | 4834900 | 多计工程预算价655,320.79元。 | 审减工程预算价655,320.79元。
32 | 坪山六联社区宝丰等十条道路硬底化工程（标底） | 1924984.61 | 多计工程预算价255,170.65元。 | 审减工程预算价255,170.65元。
33 | 坪山新区中心区文化综合体项目-坪山新区中心区文化综合体项目土石方、基坑支护工程（施工） | 20750569.16 | 1.多计工程结算价2,462,361.56元； 2.两个及以上单独发包专业工程合并招标时，下浮率未按各专业平均下浮率加权确定。 | 1.审减工程结算价2,462,361.56元； 2.建议本工程合同约定结算按各专业工程下浮率分别下浮。
34 | 管委会大院后停车场遮阳改造工程 | 1344393.88 | 1.多计工程预算价57,097.71元； 2.咨询单位编制标底不够细致，存在清单描述不清、清单漏项等不规范现象。 | 1.审减工程预算价57,097.71元； 2.建设单位应加强对咨询单位的标底编制管理，严格把关，提高标底编制质量。
35 | 深圳市大工业区排洪系统工程 | 49822696.7 | 多计工程预算价2,022,175.67元。 | 审减工程预算价2,022,175.67元。
36 | 坪山石井社区金田路旁康田厂南侧边坡治理工程 | 616201.06 | 多计工程预算价24,977.86元。 | 审减工程预算价24,977.86元。
37 | 龙坪路市政工程（坪山段）Ⅱ标 | 273879847.32 | 1.多计工程预算价10,379,448.91元； 2.标底部分项目编制不够规范，标底编制存在定额套价错误、工程量计算错误、部分清单子目编制未遵守清单计价规范。 | 1.审减工程预算价10,379,448.91元； 2.建设单位应加强对咨询单位的管理工作，以提高咨询的准确性，严格控制工程造价。
38 | 坪山新区家具产业基地对接道路完善工程 | 14945623.43 | 多计工程预算价452,035.65元。 | 审减工程预算价452,035.65元。
39 | 坪山新区公办学校建筑消防设施整治工程项目 | 1695707.7 | 多计工程预算价31,663.97元。 | 审减工程预算价31,663.97元。
40 | 坪山新区次干道支路路灯加装工程(2012) | 23823445.75 | 多计工程预算价239,272.84元。 | 审减工程预算价239,272.84元。
41 | 厦深铁路（坪山段）沿线废弃石场周边区域复绿工程 | 1996524.63 | 少计工程预算价1,269.51元。 | 核增工程预算价1,269.51元。 | 108197.18 |  |  | 1 | 596243.8 | 488046.62 | 108197.18 | 18.15%
二 | 政府投资项目结算审计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 人民路（秀新段）市容环境提升绿化改造工程 | 1010153.81 | 1.多计工程结算价534,901.67元； 2.工程报送结算金额误差率过大。 | 1.审减工程结算价534,901.67元； 2.建设单位应规范管理，对报送造价严格把关，杜绝类似情况发生。 | 127186.19 |  | 3 | 3 | 783988.8 | 656802.61 | 127186.19 | 16.22%
2 | 坑梓办事处人民路（金沙段）市容环境提升绿化改造工程 | 836637.47 | 1.多计工程结算价431,898.80元； 2.工程报送结算金额误差率过大。 | 1.审减工程结算价431,898.80元； 2.建设单位应规范管理，对报送造价严格把关，杜绝类似情况发生。 | 1735.35 |  | 1 | 1 | 387370.36 | 385635.01 | 1735.35 | 0.448%
3 | 深圳市聚龙山片区规划六路工程项目威尔德电子厂交通设施工程 | 47572.5 | 多计工程结算价20,482.03元。 | 审减工程结算价20,482.03元。 | 46094.05 |  | 1 | 1 | 161094.4 | 115000.35 | 46094.05 | 28.61%
4 | 坪山新区管委会副楼1、2、6#楼装修工程-1#、7#楼屋顶及外墙防水维修 | 223105.69 | 多计工程结算价96,029.83元。 | 审减工程结算价96,029.83元。 | 190488.53 |  | 3 | 3 | 7995166.68 | 7804678.15 | 190488.53 | 2.383%
5 | 坑梓办事处人民路（树池、花池）市容环境提升绿化改造工程 | 495667.58 | 1.多计工程结算价154,906.59元； 2.工程报送结算金额误差率过大。 | 1.审减工程结算价154,906.59元； 2.建设单位加强对咨询的管理工作，以提高报送结算金额的准确性，严格控制工程造价。 | 5684.18 |  | 1 | 1 | 150386.23 | 144702.05 | 5684.18 | 3.78%
6 | 坪山新区聚龙山湿地生态园原水输送管线沿线绿化迁移工程 | 191288.09 | 1.多计工程结算价46,430.35元； 2.现场苗木规格、草皮铺种方式与报送情况相差较大； 3.报送结算书部分苗木运费重复计取。 | 1.审减工程结算价46,430.35元； 2.建设单位应加强竣工图管理，按实编制竣工图； 3.建设单位应加强对咨询等项目前期的管理工作，以提高咨询的准确性，严格控制工程造价。 | 15380.09 |  | 2 | 2 | 853271.16 | 837891.07 | 15380.09 | 1.802%
7 | 坪山办事处深汕公路环境提升工程—飞东西路路口南段外墙清洗和刷新工程 | 675713.53 | 1.多计工程结算价151,389.34元； 2.施工合同条款及招标文件未注明：“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 1.审减工程结算价151,389.34元； 2.建设单位应进一步完善。 | 48907.73 |  | 2 | 2 | 1293163.45 | 1244255.72 | 48907.73 | 3.782%
8 | 坪山河湿地公园管养项目-清单计价部分 | 1159559.81 | 多计工程结算价196,124.06元。 | 审减工程结算价196,124.06元。 | 105715.81 |  | 3 | 3 | 873274.93 | 767559.12 | 105715.81 | 12.11%
9 | 坪山新区创业路环境提升示范工程项目十五至十七标段绿化工程项目 | 2825076.73 | 1.多计工程结算价474,780.30元； 2.根据竣工现场查看情况，主要存在土方、景方、混凝土管道等报送内容与实际不符的情况。 | 1.审减工程结算价474,780.30元； 2.建设单位应做到竣工图与竣工图现场完全一致。 | 35368.08 |  | 2 | 2 | 1323704.83 | 1288336.75 | 35368.08 | 2.672%
10 | 人民路（圩镇段）市容环境提升绿化改造工程 | 961201.52 | 多计工程结算价132,127.75元。 | 审减工程结算价132,127.75元。 | 96768.17 |  | 1 | 1 | 1682329.62 | 1585562.45 | 96768.17 | 5.752%
11 | 坪山新区青松西路绿化改造工程 | 753902.38 | 多计工程结算价99,239.09元。 | 审减工程结算价99,239.09元。 | 184080.71 |  | 2 | 2 | 382080.71 | 198000 | 184080.71 | 48.18%
12 | 深圳市坪山新区体育路节点绿化工程 | 1894595.54 | 多计工程结算价243,006.35元。 | 审减工程结算价243,006.35元。 | 0 |  | 0 | 0 | 1419800 | 1419800 | 0 | 0%
13 | 坪山高中二期工程项目坪山二中体育馆外线电缆工程（结算） | 139344 | 多计工程结算价17,445.42元。 | 审减工程结算价17,445.42元。 | 324957.45 |  | 1 | 1 | 6283337.71 | 5958380.26 | 324957.45 | 5.17%
14 | 坪山新区坪葵路（杨木坑立交桥-欧姆龙）环境提升工程 | 7330575.93 | 1.多计工程结算价913,879.06元； 2.施工合同条款及招标文件未约定“工程结算造价以纪检监察局（审计局）的结算审计为准”。 | 1.审减工程结算价913,879.06元； 2.建设单位应在招标文件及合同中注明“工程结算造价以纪检监察局（审计局）的结算审计为准”。 | 1195581.72 |  | 2 | 2 | 15836798.58 | 14641216.86 | 1195581.72 | 7.549%
15 | 坪山新区创业路环境提升示范工程项目十八至二十标段绿化工程项目 | 4065108.08 | 1.多计工程结算价493,660.43元； 2.根据竣工现场查看情况，主要存在土方、混凝土管道等报送内容与实际不符的情况。 | 1.审减工程结算价493,660.43元； 2.建设单位应做到竣工图与竣工图现场完全一致。 | 0 |  | 0 | 0 | 20864.43 | 20864.43 | 0 | 0%
16 | 坪山办事处建设路坪山烈士陵园改造工程 | 1098362.07 | 1.多计工程结算价132,847.15元； 2.竣工图与实际不符，报送结算比实际工程内容多。 | 1.审减工程结算价132,847.15元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。 | 4644.06 |  | 1 | 1 | 1011522.12 | 1006878.06 | 4644.06 | 0.4591%
17 | 坑梓办事处人民路（宁泉商业楼、康泰商业楼）市容环境提升绿化改造工程 | 1522000.4 | 多计工程结算价181,868.93元。 | 审减工程结算价181,868.93元。 | 10705.76 |  | 1 | 1 | 274754.57 | 264048.81 | 10705.76 | 3.896%
18 | 坪山新区税务大楼（旭丰楼）装修工程-4层露台防水维修工程 | 135769.84 | 1.多计工程结算价15,498.12元； 2.存在竣工图与实际不符，报送结算比实际工程内容多。 | 1.审减工程结算价15,498.12元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。 | 5640.79 |  | 1 | 1 | 528778.83 | 523138.04 | 5640.79 | 1.067%
19 | 坪山新区创业路环境提升示范工程（第一批） | 1121434.42 | 多计工程结算价127,984.05元。 | 审减多计工程结算价127,984.05元。 | 123688.67 |  | 2 | 2 | 1456780.13 | 1333091.46 | 123688.67 | 8.491%
20 | 碧岭水至马峦山河段管养项目 | 122805.92 | 1.多计工程结算价13,938.94元； 2.施工合同条款及招标文件未注明“最终工程结算造价以审计局的结算审计为准”，对政府投资项目审计结果的确认造成一定的风险。 | 1.审减工程结算价13,938.94元； 2.建设单位应进一步加以完善。 | 133988.33 |  | 2 | 2 | 1629770.38 | 1495782.05 | 133988.33 | 8.221%
21 | 坪山办事处深汕公路环境提升工程——行政八路路口段外墙清洗和刷新工程 | 680048.25 | 多计工程结算价77,184.02元。 | 审减工程结算价77,184.02元。 | 82365.2 |  | 2 | 2 | 1018676.86 | 936311.66 | 82365.2 | 8.086%
22 | 大工业区环境园路B段附属道路工程 | 165436.01 | 多计工程结算价18,571.73元。 | 审减工程结算价18,571.73元。 | 125522.77 |  | 1 | 1 | 1313959.83 | 1188437.06 | 125522.77 | 9.553%
23 | 坪山办事处深汕公路环境提升工程——设计大厦段外墙清洗和刷新工程 | 1044481.44 | 多计工程结算价109,690.63元。 | 审减工程结算价109,690.63元。 | 1052813.98 |  | 2 | 2 | 10946059.01 | 9893245.03 | 1052813.98 | 9.618%
24 | 坪山办事处深汕公路环境提升工程—国惠康段外墙清洗和刷新工程 | 871772.58 | 1.多计工程预算价85,146.54元； 2.施工合同条款及招标文件未注明：“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 1.审减工程预算价85,146.54元； 2.建设单位应进一步完善。 | 1308776.02 |  | 3 | 3 | 84462286.29 | 83153510.27 | 1308776.02 | 1.55%
25 | 坪山办事处深汕公路环境提升工程——经典酒店段外墙清洗和刷新工程 | 1042112.42 | 多计工程结算价97,341.76元。 | 审减工程结算价97,341.76元。 | 38134.6 |  | 1 | 1 | 879170.07 | 841035.47 | 38134.6 | 4.338%
26 | 人民路（新乔围商业楼、农村商业银行坑梓支行秀新营业点）环境提升示范工程 | 1339791.79 | 多计工程结算价121,895.92元。 | 审减工程结算价121,895.92元。 | 1302723.84 |  | 1 | 1 | 22116727.16 | 20814003.32 | 1302723.84 | 5.89%
27 | 坑梓办事处人民路（宏富购物中心商业楼、金源商业楼）环境提升示范工程 | 630271.84 | 多计工程结算价54,023.27元。 | 审减工程结算价54,023.27元。 | 17259.16 |  | 1 | 1 | 6427973.76 | 6410714.6 | 17259.16 | 0.2685%
28 | 坪山新区创业路环境提升示范工程（第三批） | 2054589.23 | 多计工程结算价171,022.14元。 | 审减工程结算价171,022.14元。 | 0 |  | 0 | 0 | 43830 | 43830 | 0 | 0%
29 | 坪山新区创业路环境提升示范工程（第四批） | 1862635.01 | 多计工程结算价143,323.74元。 | 审减工程结算价143,323.74元。 | 363.99 |  | 1 | 1 | 103548 | 103184.01 | 363.99 | 0.3515%
30 | 坪山街道鸭湖临时垃圾填埋场工程 | 18814006.16 | 1.多计工程结算价1,442,876.83元； 2.审定结算价超合同价； 3.送审不及时。 | 1.审减工程结算价1,442,876.83元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定加强工程管理，及时对已完工程进行结（决）算。 | 0 |  | 0 | 0 | 107073.98 | 107073.98 | 0 | 0%
31 | 坑梓办事处人民路（骏群商业楼、三和商业楼）环境提升示范工程 | 1068070.83 | 1.多计工程结算价81,693.33元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价81,693.33元； 2.建设单位应加强对设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格工程造价。 | 5365.84 |  | 1 | 1 | 33283.49 | 27917.65 | 5365.84 | 16.12%
32 | 坑梓办事处人民路（古榕商业楼、东二商业楼）环境提升示范工程 | 1240978.96 | 多计工程结算价93,391.55元。 | 审减工程结算价93,391.55元。 | 10274.28 |  | 1 | 1 | 47140.49 | 36866.21 | 10274.28 | 21.8%
33 | 坪山高级中学“新疆班”学生饭堂宿舍楼燃气工程 | 184436.61 | 多计工程结算价13,869.40元。 | 审减工程结算价13,869.40元。 | 2049.52 |  | 1 | 1 | 88476.32 | 86426.8 | 2049.52 | 2.316%
34 | 坑梓办事处人民路（嘉香商业楼）环境提升示范工程 | 1144278.97 | 1.多计工程结算价85,718.99元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价85,718.99元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高设计、咨询的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格工程造价。 | 1915.4 |  | 1 | 1 | 276762.48 | 274847.08 | 1915.4 | 0.6921%
35 | 坪山办事处深汕公路环境提升工程——甲片路路口段外墙清洗和刷新工程 | 900274.04 | 多计工程结算价67,180.68元。 | 审减工程结算价67,180.68元。 | 3.97 |  | 1 | 1 | 23741.73 | 23737.79 | 3.97 | 0.01672%
36 | 坪山新区创业路环境提升示范工程（第二批） | 1134859 | 多计工程结算价84,534.34元。 | 审减工程结算价84,534.34元。 | 129605.61 |  | 1 | 1 | 5840073.88 | 5710468.27 | 129605.61 | 2.219%
37 | 坪山农业银行段骑楼及立面改造工程 | 1425864.77 | 1.多计工程结算价102,284.13元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.多计工程结算价102,284.13元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 60323.99 |  | 2 | 2 | 628130.72 | 567806.73 | 60323.99 | 9.604%
38 | 坪山办事处深汕公路环境提升工程—裕民小区段外墙清洗和刷新工程 | 783142.92 | 1.多计工程结算价54,826.32元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价54,826.32元； 2.建设单位应加强工程设计的管理，尽量减少工程变更的发生。 | 1972.73 |  | 1 | 1 | 154802 | 152829.27 | 1972.73 | 1.274%
39 | 坪山办事处建设路环境提升工程-泰华商场前广场及周边零星改造工程 | 915564.84 | 1.多计工程结算价63,862.99元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价63,862.99元； 2.建设单位应加强对设计等前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 3872477.65 |  | 2 | 2 | 106934071.62 | 103061593.97 | 3872477.65 | 3.621%
40 | 坪山辖区道路交通黑点整治工程 | 720259.73 | 多计工程结算价49,058.59元。 | 审减工程结算价49,058.59元。 | 0 |  | 0 | 0 | 83971.47 | 83971.47 | 0 | 0%
41 | 坪山新区创业路环境提升示范工程（第五批） | 1328396.73 | 多计工程结算价88,261.66元。 | 审减工程结算价88,261.66元。 | 399073.77 |  | 2 | 2 | 1449815.5 | 1050741.73 | 399073.77 | 27.53%
42 | 大工业区综合服务楼信访警卫室装修及治安岗亭维修工程 | 201142.26 | 多计工程结算价13,293.87元。 | 审减工程结算价13,293.87元。 | 90675.71 |  | 2 | 2 | 594872.92 | 504197.21 | 90675.71 | 15.24%
43 | 城市支路与10KV供电专线敷设项目-深圳市大工业区10KV电缆专线（华翰科技）敷设工程 | 1076465.51 | 多计工程结算价59,661.43元。 | 审减工程结算价59,661.43元。 | 15881.18 |  | 1 | 1 | 588081.3 | 572200.12 | 15881.18 | 2.701%
44 | 坪山新区创业路环境提升示范工程（第六批） | 1494976.73 | 多计工程结算价82,664.28元。 | 审减工程结算价82,664.28元。 | 29747.35 |  | 1 | 1 | 2991946.4 | 2962199.05 | 29747.35 | 0.9942%
45 | 金沙社区长隆小区综合整治工程 | 31602033.04 | 1.多计工程结算价1,723,303.56元； 2.存在竣工图与实际图不符，报送结算比实际工程内容多的情况。 | 1.多计工程结算价1,723,303.56元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。 | 68561.71 |  | 1 | 1 | 734732.65 | 666170.94 | 68561.71 | 9.332%
46 | 坪山办事处深汕公路环境提升工程——山吓路路口段外墙清洗和刷新工程 | 809281.09 | 1.多计工程结算价41,095.12元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.多计工程结算价41,095.12元； 2.建设单位应加强工程设计的管理，尽量减少工程变更的发生。 | 11387.33 |  | 1 | 2 | 1095264.46 | 1083877.13 | 11387.33 | 1.04%
47 | 深圳市大工业区燕子岭公园围墙工程 | 2447227.71 | 多计工程结算价121,886.83元。 | 审减工程结算价121,886.83元。 | 38738.56 |  | 1 | 2 | 1844998.87 | 1806260.31 | 38738.56 | 2.1%
48 | 坪山新区实验学校配套改造工程 | 613958.48 | 1.多计项目决算30,221.44元； 2.审定结算价超合同价； 3.竣工图与实际不符。 | 1.审计项目决算30,221.44元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，以提供设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性。 | 59768.24 |  | 2 | 3 | 1125364.96 | 1065596.72 | 59768.24 | 5.311%
49 | 坪山新区黄沙坑道路景观工程 | 6770322.89 | 1.多计项目决算321,338.87元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减项目决算321,338.87元； 2.建设单位应加强工程全过程的管理，严格把关，尽量减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价。 | 274304.78 |  | 1 | 1 | 5170446.87 | 4896142.09 | 274304.78 | 5.305%
50 | 坪山新区地矿整治及地质灾害整治工程项目-坪山石井社区瑞信家具厂南侧边坡治理工程 | 1067613.04 | 多计工程结算价48,276.56元。 | 审减工程结算价48,276.56元。 | 71190.2 |  | 1 | 1 | 1723148.82 | 1651958.62 | 71190.2 | 4.131%
51 | 体育二路项目交通工程 | 2112702.03 | 多计工程结算价92,400.85元。 | 审核工程结算价92,400.85元。 | 39456.13 |  | 1 | 1 | 2110811.62 | 2071355.49 | 39456.13 | 1.869%
52 | 新行政中心区道路—规划九路南段、规划十路市政工程 | 5037843.54 | 多计工程结算价218,565.53元。 | 审减工程结算价218,565.53元。 | 74932.07 |  | 2 | 2 | 3731429.08 | 3656497.01 | 74932.07 | 2.008%
53 | 坪山新区管委会综合服务大楼装修工程（一期）项目屋顶局部维修工程及深圳市大工业区管委会健身房器材工程 | 140011.46 | 多计工程结算价6,006.24元。 | 审减工程结算价6,006.24元。 | 100102.47 |  | 1 | 1 | 844491.29 | 744388.82 | 100102.47 | 11.85%
54 | 坪山第二中学校园市政工程 | 5513968.19 | 1.审减工程结算价227,094.35元； 2.竣工图与现场实际不符； 3.送审不及时。 | 1.多计工程结算价227,094.35元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场安全一致； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 79035.68 |  | 1 | 1 | 687186.58 | 608150.9 | 79035.68 | 11.5%
55 | 坪环社区牛角龙居民小组综合整治工程 | 5522820.67 | 多计工程结算价223,069.71元。 | 审减工程结算价223,069.71元。 | 45641.33 |  | 1 | 1 | 1311155 | 1265513.67 | 45641.33 | 3.48%
56 | 坪山新区大运场馆周边建筑整饰工程 | 9667718.31 | 多计工程结算价378,453.86元。 | 审减工程结算价378,453.86元。 | 1464.05 |  | 1 | 1 | 39200 | 37735.95 | 1464.05 | 3.73%
57 | 深圳市微芯公司政府代建生产基地工程--微芯项目正式供排水市政管道接驳工程 | 41895.09 | 多计工程结算价1,500.34元。 | 审减工程结算价1,500.34元。 | 12920.33 |  | 1 | 1 | 961131.31 | 948210.98 | 12920.33 | 1.344%
58 | 2011年度城中村一般整治类项目坪山办事处汤坑社区赤子香居民小组新一轮城中村综合整治（三类）等13个工程 | 12078285.17 | 多计工程结算价388,958.93元。 | 审减工程结算价388,958.93元。 | 23437.43 |  | 1 | 1 | 436964.5 | 413527.07 | 23437.43 | 5.364%
59 | 大工业区中心区输水供水干管工程 | 360496.99 | 多计工程结算价11,335.58元。 | 审减工程结算价11,335.58元。 | 97522.95 |  | 1 | 1 | 3528179.34 | 3430656.39 | 97522.95 | 2.764%
60 | 坪山碧岭冠瑛厂东侧挡墙治理工程（结算） | 2534970.6 | 1.多计工程结算价71,921.25元； 2.审定结算价超合同价； 3.设计变更增加造价未履行备案程序。 | 1.审减工程结算价71,921.25元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，提高设计的准确性，以减少设计变更。 | 21084.7 |  | 1 | 1 | 943135.23 | 922050.53 | 21084.7 | 2.236%
61 | 坪山新区金山路环境提升工程 | 4991867.65 | 1.多计工程结算价140,636.23元； 2.施工合同条款及招标文件未注明：“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 1.审减工程结算价140,636.23元； 2.建设单位应进一步完善。 | 65973.96 |  | 1 | 1 | 1680470.95 | 1614496.99 | 65973.96 | 3.926%
62 | 区群众饮用卫生标准水普及工程管网改造工程坪山街道办项目-坪山街道石井社区管网改造工程 | 340072.2 | 1.多计工程结算价9,427.73元； 2.存在阀门数量等竣工图与实际不符。 | 1.审减工程结算价9,427.73元； 2.建设单位应加强项目过程管理，及时办理结算事宜。 | 41663 |  | 3 | 3 | 995848.71 | 954185.71 | 41663 | 4.18%
63 | 青兰一、二路项目-深圳市大工业区市政道路交通设施工程三期青兰一路交通设施工程 | 109861.25 | 多计工程结算价2,909.71元。 | 审减工程结算价2,909.71元。 | 206909.39 |  | 2 | 2 | 2320405.45 | 2113496.06 | 206909.39 | 8.92%
64 | 坑梓办事处人民路（金田风华苑钟楼）市容环境提升绿化改造工程 | 985234.74 | 1.多计工程结算价24,829.27元； 2.送审工程未按招标文件约定的下浮率下浮。 | 1.审减工程结算价24,829.27元； 2.建设单位应加强咨询单位的管理工作，以提高咨询成果的准确性。 | 628.52 |  | 1 | 1 | 198000 | 197371.48 | 628.52 | 0.32%
65 | 体育二路项目体育二路甲型护栏工程 | 872027.25 | 多计工程结算价21,472.49元。 | 审减工程结算价21,472.49元。 | 2580.7 |  | 1 | 1 | 126916.28 | 124335.58 | 2580.7 | 2.03%
66 | 坪山办事处深汕公路环境提升工程项目——飞东西路路口北段外墙清洗和刷新工程（结算） | 436315.82 | 1.多计工程结算价10,711.94元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价10,711.94元； 2.建设单位应加强工程设计的管理，尽量减少工程变更的发生。 | 202648.06 |  | 1 | 1 | 1102744.26 | 900096.2 | 202648.06 | 18.38%
67 | 坪山新区地矿整治及地质灾害整治工程-坪山石井高架桥北侧边坡治理工程 | 1107845.16 | 多计工程结算价26,880.78元。 | 审减工程结算价26,880.78元。 | 135042.15 |  | 1 | 1 | 9494345.41 | 9359303.26 | 135042.15 | 1.422%
68 | 坪山新区燕子岭公园二期建设工程（结算） | 6670518.79 | 多计工程结算价158,464.97元。 | 审减工程结算价158,464.97元。 | 13634.93 |  | 1 | 1 | 113393.32 | 99758.39 | 13634.93 | 12.02%
69 | 绿梓大道（一标段）A段交通工程 | 10637832.6 | 多计工程结算价252,425.79元。 | 审减工程结算价252,425.79元。 | 143534.08 |  | 1 | 1 | 2720127.09 | 2576593.01 | 143534.08 | 5.277%
70 | 坪山金龟社区田作居民楼西侧边坡治理工程 | 954923.51 | 多计工程结算价22,146.87元。 | 审减工程结算价22,146.87元。 | 10835.6 |  | 1 | 1 | 620421.4 | 609585.8 | 10835.6 | 1.75%
71 | 体育一路交通工程 | 985658.17 | 1.多计工程结算价22,714.22元； 2.存在竣工图与实际不符，报送结算比实际工程内容多。 | 1.审减工程结算价22,714.22元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。 | 17778.34 |  | 1 | 1 | 1005940.05 | 988161.71 | 17778.34 | 1.767%
72 | 坪山新区海关监管用房改造工程项目——武警临时安置营房改造工程等两个工程（结算） | 232925.58 | 多计工程结算价5,033.33元。 | 审减工程结算价5,033.33元。 | 5926.19 |  | 2 | 2 | 3142983.23 | 3137057.04 | 5926.19 | 0.1886%
73 | 坪山河上游、龙岗河坑梓段生态风景林建设工程 | 16676939.98 | 多计工程结算价346,422.89元。 | 审减工程结算价346,422.89元。 | 4076.87 |  | 1 | 1 | 902303.81 | 898226.94 | 4076.87 | 0.4518%
74 | 深圳市坪山新区体育一路市政工程 | 10201403.75 | 1.多计工程结算价200,635.38元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价200,635.38元； 2.建设单位应加强对勘查、设计、咨询等项目前期的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 52013.46 |  | 2 | 2 | 779979.29 | 727965.83 | 52013.46 | 6.669%
75 | 聚龙山保障性住房一期（地块一）工程项目-基坑开挖与支护工程 | 42701056.06 | 1.多计工程结算价828,767.32元； 2.部分工程变更未及时送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价828,767.32元； 2.建设单位应该加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 78348.98 |  | 2 | 2 | 1707340.08 | 1628991.1 | 78348.98 | 4.589%
76 | 坪山新区体育二路路灯工程等（四个工程） | 1696517.2 | 多计工程结算价27,903.54元。 | 审减工程结算价27,903.54元。 | 33750.79 |  | 2 | 2 | 155697.76 | 121946.97 | 33750.79 | 21.68%
77 | 坪山经济发展大厦立面刷新工程 | 1591891.52 | 1.多计工程结算价25,167.46元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价25,167.46元； 2.建设单位应加强对项目的管理工作，减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 78069.13 |  | 1 | 1 | 536725.07 | 458655.94 | 78069.13 | 14.55%
78 | 坪山街道沙坣社区管网改造工程 | 445624.83 | 1.多计工程结算价6,838.87元； 2.存在阀门数量等竣工图与实际不符。 | 1.审减工程结算价6,838.87元； 2.建设单位应加强项目过程管理，及时办理结算事宜。 | 67186.03 |  | 1 | 1 | 644534.75 | 577348.72 | 67186.03 | 10.42%
79 | 坪山成校环境提升工程 | 3345469.78 | 1.多计工程结算价49,941.79元； 2.审定结算价超合同价； 3.施工合同条款及招标文件未注明：“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 1.审减工程结算价49,941.79元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，提高设计的准确性，减少设计变更； 3.建设单位应进一步加以完善。 | 66986.94 |  | 1 | 3 | 766204.93 | 699217.99 | 66986.94 | 8.743%
80 | 盛波光电科技有限公司10KV外线工程项目 | 7398856.93 | 多计工程结算价109,372.53元。 | 审减工程结算价109,372.53元。 | 250345.18 |  | 1 | 1 | 1351660.63 | 1101315.45 | 250345.18 | 18.52%
81 | 坪山新区次干道支路路灯加装工程--艾迪斯电子科技公司门前道路 | 148065.76 | 多计工程结算价2,034.35元。 | 审减工程结算价2,034.35元。 | 53424.2 |  | 1 | 1 | 501530.06 | 448105.86 | 53424.2 | 10.65%
82 | 坪山河流域南侧片区管网完善一期工程二标段 | 12420662.34 | 1.多计工程结算价161,979.94元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价161,979.94元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 89594.76 |  | 1 | 1 | 1423938.13 | 1334343.37 | 89594.76 | 6.292%
83 | 创景南路项目-深圳市大工业区创景南路边坡整治及桥梁工程施工 | 5111056.69 | 多计工程结算价65,014.88元。 | 审减工程结算价65,014.88元。
84 | 坪山新区聚龙山片区兰和路市政工程 | 6744752.5 | 1.多计工程结算价81,438.64元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价81,438.64元； 2.建设单位应加强对设计、勘察等项目前期的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。
85 | 深圳市坪山新区人民东路燃气工程 | 2526102.96 | 多计工程结算价30,075.66元。 | 审减工程结算价30,075.66元。
86 | 深圳市原大工业区聚龙山生活配套区一期项目（地块一） | 4445933.53 | 1.多计工程结算价49,666.80元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价49,666.80元； 2.建设单位应制定相应的管理措施，将结算价尽量控制在合同价内。
87 | 大工业区荔景路东片区场地平整工程项目深圳市大工业区荔景路东片区燃气管道工程 | 4656998.32 | 1.多计工程结算价51,773.95元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价51,773.95元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期管理工作，以提高设计、咨询的准确性，严格控制工程造价。
88 | 坪山新区坑梓办事处社区健身路径工程 | 544076.87 | 多计工程结算价5,068.50元。 | 审减工程结算价5,068.50元。
89 | 深圳市大工业区土地整合及公共基础设施建设项目拆迁安置区一期工程（勘察） | 2944544.03 | 1.多计工程结算价25,251.78元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价25,251.78元； 2.建设单位应制定相应的管理措施，将结算价尽量控制在合同价内。
90 | 深圳市大工业区体育中心（一期优化项目）-室外配套工程、大工业区体育中心挡土墙工程、勘察工程 | 4277160.96 | 1.多计工程结算价26,709.67元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价26,709.67元； 2.建设单位应加强对设计等前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。
91 | 坪山新区金辉路绿化改造工程 | 752265.81 | 多计工程结算价4,349.61元。 | 审减工程结算价4,349.61元。
92 | 坑梓街道龙田社区大窝村道工程（结算） | 2623858.3 | 1.多计工程结算价14,490.59元； 2.合同条款不完善。 | 1.审减工程结算价14,490.59元； 2.建设单位应在今后工作中完善合同条款，设立限制对不平衡报价子目进行设计变更的专项条款。
93 | 坑梓街道秀新社区新村道路工程（结算） | 1993423.62 | 1.多计工程结算价7,604.58元； 2.合同条款不完善。 | 1.审减工程结算价7,604.58元； 2.建设单位应在今后工作中完善合同条款，设立限制对不平衡报价子目进行设计变更的专项条款。
94 | 坪山新区青兰二路绿化改造工程 | 435865.36 | 多计工程结算价268.88元。 | 审减工程结算价268.88元。
95 | 深圳市大工业区卢辉路市政工程项目绿化工程 | 426331.84 | — | —
96 | 深圳市坪山新区锦绣东路绿化改造工程 | 242590.87 | — | —
97 | 坪山新区金联路绿化改造工程 | 713796.85 | — | —
98 | 深圳市大工业区规划一路项目绿化工程 | 225753.65 | — | —
99 | 深圳市大工业区聚龙山保障性住房一期工程（地块二）-桩基工程施工勘察 | 196000 | — | —
100 | 坪山新区管委会综合服务楼东侧7-9层空调工程 | 1619800 | — | —
三 | 政府投资项目决算审计 | [5 empty] | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 老坑社区西坑村道1硬底化工程等13个项目竣工决算 | 3379254.42 | 1.多计项目决算345,929.83元； 2.审定结算价超合同价； 3未在规定的时限内报审决算。 | 1.审减项目决算345,929.83元； 2.建设单位应加强施工合同管理和施工现场管理，严格控制工程施工成本； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 1 | 1 | 4197711 | 4197711 | 0 | 0%
2 | 日立环球存储产品（深圳）有限公司生活配套区篮球场工程 | 259218.23 | 1.多计建安工程造价25,218.23元； 2.造价咨询合同采取事后补充签订； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算25,218.23元； 2.建设单位应加强合同管理，及时完成每一阶段工作任务，规范合同的签订及执行； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 34081.63 |  | 2 | 2 | 844969.25 | 810887.62 | 34081.63 | 4.033%
3 | 新区质检安检、环境监测监察站装修工程 | 1167422.1 | 1.多计项目决算69,094.33元； 2.主体建安工程审定结算价超合同价； 3.部分合同采取事后补充签订； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算69,094.33元； 2.建设单位应加强勘察、设计、咨询等前期管理工作，提高勘察、设计、咨询的准确性，减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强对工程进度的管理，妥善完成每一阶段工作任务，务必对合同等档案资料妥善保管； 4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 96739.66 |  | 3 | 3 | 2876079.07 | 2779339.41 | 96739.66 | 3.36%
4 | 坪山街道六联小学扩建工程项目竣工决算 | 5189387.85 | 1.多计项目决算262,460.48元； 2.审定结算价超合同价； 3.超付工程费用； 4.未在规定时限内报审决算。 | 1.审减项目决算262,460.48元； 2.建设单位应树立成本控制意识，节约投资； 3.建设单位应将超付款项目自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报告我局； 4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 201185.81 |  | 3 | 3 | 14667241.47 | 14466055.65 | 201185.81 | 1.372%
5 | 大万世居拆装配电工程 | 265322.63 | 1.多计项目决算131,23.18元； 2.工程实践工期超合同工期； 3.合同签订时间不合理； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算13,123.18元； 2.建设单位应规范管理，严格控制工期，完善合同签订内部把关程序； 3.建设单位应严格按照规定时间签订合同； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 41720.5 |  | 1 | 1 | 712365 | 670644.5 | 41720.5 | 5.857%
6 | 坪山街道田心社区对面喊居民小组综合整治工程项目决算 | 5156409.14 | 1.多计项目决算243,231.47元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减项目决算243,231.47元； 2.建设单位应加强技术管理，完善工程前期准备工作。 | 0 |  | 0 | 0 | 85709.99 | 85709.99 | 0 | 0%
7 | 上洋污水处理厂配套截污干管二期工程项目 | 210000213.4 | 1.多计项目决算8,366,416.55元； 2.勘察费结算金额超概算指标； 3.工程审定结算价超合同价； 4.主体建安工程投标存在不平衡报价； 5.为在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算8,366,416.55元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，坚持概算控制预算，按照下达的投资计划和经批准的项目预算进行造价控制； 3.建设单位应加强勘察、设计、咨询等前期工作，提高准确性，减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 4.建设单位应加强招标工作量清单编制工作以及对商务标的审查力度，规避河控制不平衡报价带来的风险； 5.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 0 | 0 | 143202.43 | 143202.43 | 0 | 0%
8 | 坪山新区森林公园风光绿道工程等4个工程 | 2326626.22 | 1.多计项目决算83,706.62元； 2.工程审定结算价超合同价； 3.施工合同条款及招标文件未约定“工程结算造价以纪检监察局（审计局）的结算审计为准”； 4.未在规定内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算83,706.62元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，提高设计的准确性，减少设计变更，严格控制工程造价； 3.建设单位应在招标文件及合同中注明“工程结算造价以纪检监察局（审计局）的结算审计为准”； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 0 | 0 | 53554.18 | 53554.18 | 0 | 0%
9 | 坪山街道碧岭小学扩建工程项目竣工决算 | 3959768.8 | 1.主体工程审定结算价超合同价； 2.会计核算不规范； 3.未在规定时限内报审决算。 | 1.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更，严格控制造价； 2.建设单位应予以更正，将这部分开支作为其他应收款处理，并根据新体墙体材料使用的相关规定，及时办理退款手续。 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 0 | 0 | 115710.55 | 115710.55 | 0 | 0%
10 | 深汕路环境提升工程坪山镇扬厂段外墙清洗和刷新工程项目 | 4712333.99 | 1.多计项目决算165,884.05元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算165,884.05元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 0 | 0 | 249643.07 | 249643.07 | 0 | 0%
11 | 坑梓街道龙兴北路（金家岭）永星五金厂后面边坡治理工程项目竣工决算 | 1904380.75 | 1.多计项目决算65,866.60元； 2.在未下达投资计划的情况下开工建设； 3.未在规定的时限内报审决算。 | 1.审减项目决算65,866.60元； 2.建设单位应严格执行基本建设程序，待项目正式投资计划下达后，才开工建设； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 0 | 0 | 257098.52 | 257098.52 | 0 | 0%
12 | 坪山新区大运场馆周边影响市容环境问题整治工程 | 4145885.05 | 1.多计项目决算132,113.47元； 2.发现财务存在少计固定资产现象. | 1.审减项目决算132,113.47元； 2.建设单位应对少计固定资产进行相应的调账处理，并在今后的账务处理中，避免类似情况再次发生。 | 0 |  | 0 | 0 | 281200.25 | 281200.25 | 0 | 0%
13 | 坪环社区均田环路道路硬底化工程等11项工程 | 2130971.27 | 1.多计项目决算61949.62元； 2.建安工程审定结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审竣工结算。 | 1.审减项目决算61,949.62元； 2.建设单位应加强施工合同管理和施工现场管理，严格控制工程施工成本； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 24000.45 |  | 3 | 3 | 468372.98 | 444372.53 | 24000.45 | 5.124%
14 | 坑梓办事处7个公厕垃圾转运站（2006二厢） | 6384956.13 | 2.建安工程审定结算价超合同价； | 1.审减项目决算168,744.54元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 81556.48 |  | 3 | 3 | 742281.64 | 660725.16 | 81556.48 | 10.99%
15 | 坪山大万世居月池加固工程项目竣工决算 | 336941.22 | 3.未在规定时限内报审竣工结算。 | 1.审减项目决算7,909.19元； 2.建设单位应加强对勘查、设计、咨询等项目前期的管理工作； 3.建设单位应进一步查明原因，落实责任； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 14748.43 |  | 5 | 5 | 1752956.58 | 1738208.15 | 14748.43 | 0.84%
16 | 陈彭屋一、二路道路硬底化工程 | 323608.28 | 1.多计项目决算7,300.48元； 2.未在规定时限内报审竣工结算。 | 1.审减项目决算7,300.48元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 29278.62 |  | 2 | 2 | 1009264.44 | 979985.82 | 29278.62 | 2.901%
17 | 坪山新区坪山办事处森林消防蓄水池网络体系建设工程 | 1277827.1 | 1.多计项目决算26,706.30元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算26,706.30元； 2.建设单位应将超付款项目自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报告我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 3037.76 |  | 2 | 2 | 517094.61 | 514056.85 | 3037.76 | 0.5875%
18 | 六和社区飞东东路硬底化工程等12个项目 | 1084248.78 | 1.多计项目决算21,316.07元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算21,316.07元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 685.85 |  | 2 | 2 | 240532.8 | 239846.95 | 685.85 | 0.2851%
19 | 沙新三路道路硬底化工程等14个项目 | 2858871.88 | 1.多计项目决算47,625.88元； 2.未在规定时限内报审决算。 | 1.审减项目决算47,625.88元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 200.81 |  | 2 | 2 | 223626.1 | 223425.29 | 200.81 | 0.0898%
20 | 昌红模具公司周边环境提升工程 | 429365.44 | 1.多计项目决算4,728.66元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算4,728.66元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 414.8 |  | 2 | 2 | 222769.38 | 222354.58 | 414.8 | 0.1862%
21 | 大万新村道路工程项目竣工决算 | 1526774.18 | 1.多计项目决算7,974.78元； 2.未在规定时限内报审决算。 | 1.审减项目决算7,974.78元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 688.38 |  | 2 | 2 | 211164.31 | 210475.93 | 688.38 | 0.326%
22 | 石井社区石陂头村道硬底化工程等8项工程 | 892370.25 | 1.多计项目决算3,556.65元； 2.建安工程审定结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审竣工结算。 | 1.审减项目决算3,556.65元； 2.建设单位应加强施工合同管理和施工现场管理，严格控制工程施工成本； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 465.96 |  | 2 | 2 | 234668.79 | 234202.83 | 465.96 | 0.1986%
23 | 坪山新区文件销毁中心设备购置 | 384975 | — | — | 48.96 |  | 3 | 3 | 43443.46 | 43394.5 | 48.96 | 0.1127%
24 | 坪山新区统计直报系统建设工程 | 750000 | 未在规定时限内报审决算。 | 建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 2025.48 |  | 3 | 3 | 127491.22 | 125465.74 | 2025.48 | 1.589%
25 | 坪山新区综合档案管理系统二期项目 | 376000 | 未在规定时限内报审决算。 | 建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 3815.87 |  | 3 | 3 | 155768.94 | 151953.07 | 3815.87 | 2.45%
26 | 坪山新区机关档案室设备 | 1695657 | 未在规定时限内报审决算。 | 建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 3931.28 |  | 2 | 2 | 307526.17 | 303594.89 | 3931.28 | 1.278%
27 | 非税收入征管系统 | 1195000 | — | — | 1256.48 |  | 2 | 2 | 141171.23 | 139914.75 | 1256.48 | 0.89%
28 | 坪山新区农产品治理安全监督检验检疫中心设备购置项目 | 6460000 | 未在规定时限内报审决算。 | 建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 57.34 |  | 2 | 2 | 113028.31 | 112970.87 | 57.44 | 0.05082%