## Sheet1
坪山新区审计局2014年第1号审计结果公告
时间：2014-10-20
二〇一四年第一、二季度坪山新区政府投资项目审计结果
（二〇一四年十月二十日公告）
二〇一四年第一、二季度，坪山新区审计局完成政府投资项目审计145项，审计金额71,085.01万元，审定造价 66,282.80万元，核减4,802.21万元，提出审计处理意见和建议258条。具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目预算（标底）审计 | [6 empty] | 建议 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率
1 | 坪山新区深汕路（东纵路-兰竹路段）更换中央护栏工程 | 2727991.17 | 多计工程预算价576,746.28元。 | 审减工程预算价576,746.28元。 | 558524.84 |  |  | 1 | 3050076.79 | 2491551.95 | 558524.84 | 18.31%
2 | 坪山新区坑梓龙飞纺织工业公司南侧边坡治理工程 | 1591366.38 | 1.多计工程预算价282,979.97元； 2.招标文件未注明“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 1.审减工程预算价282,979.97元； 2.应在招标文件及合同条款中标注“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 157361.39 |  |  | 1 | 885751.7 | 728390.31 | 157361.39 | 17.77%
3 | 坪山新区坑梓街道龙福村新屋市场西侧挡墙治理工程 | 1876850.33 | 1.多计工程预算价255,209.76元； 2.招标文件未注明“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 1.审减工程预算价255,209.76元； 2.应在招标文件及合同条款中标注“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 150683.51 |  |  | 1 | 625417.72 | 474734.21 | 150683.51 | 24.09%
4 | 坪山新区坑梓街道顺好汽修厂西南侧边坡治理工程 | 2705311.97 | 1.多计工程预算价446,519.36元； 2.招标文件未注明“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 1.审减工程预算价446,519.36元； 2.应在招标文件及合同条款中标注“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 340020.88 |  |  | 1 | 9516535.79 | 9176514.91 | 340020.88 | 3.573%
5 | 坪山新区坑梓秀新社区伟才幼儿园东侧挡墙治理工程 | 1291969.26 | 1.多计工程预算价187,878.27元； 2.招标文件未注明“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 1.审减工程预算价187,878.27元； 2.应在招标文件及合同条款中标注“工程结算造价以审计局的结算审计为准”。 | 241992.22 |  |  | 1 | 5288141.62 | 5046149.4 | 241992.22 | 4.576%
6 | 大万世居客家围屋保护工程(二次招标） | 18204236 | 多计工程预算价2,964,004.38元。 | 多计工程预算价2,964,004.38元。 | 19101.1 |  |  | 1 | 707592.23 | 688491.13 | 19101.1 | 2.699%
7 | 石井、竹坑、金龟片区围合小区出入口标准视频门禁系统建设工程 | 1210404.37 | 多计工程预算价232,549.99元。 | 审减工程预算价232,549.99元。 | 131886.27 |  |  | 1 | 1137645.12 | 1005758.85 | 131886.27 | 11.59%
8 | 田心、田头、坪环片区围合小区出入口标准视频门禁系统建设工程 | 1074440.93 | 多计工程预算价205,820.15元。 | 审减工程预算价205,820.15元。 | 451966.66 |  |  | 1 | 20682143.12 | 20230176.46 | 451966.66 | 2.185%
9 | 碧岭、汤坑、六联片区围合小区出入口标准视频门禁系统建设工程 | 979388.43 | 多计工程预算价204,594.76元。 | 审减工程预算价204,594.76元。 | 886192.43 |  |  | 1 | 5336144.66 | 4449952.23 | 886192.43 | 16.61%
10 | 坪山新区2014年人行天桥及立交桥立体绿化改造项目 | 1950176.37 | 多计工程预算价386,058.21元。 | 审减工程预算价386,058.21元。 | 262862.41 |  |  | 1 | 8377663.59 | 8114801.18 | 262862.41 | 3.138%
11 | 坪山新区中山小学工程 | 57363443.65 | 多计工程预算价1,073,967.74元。 | 审减工程预算价1,073,967.74元。 | 58599.83 |  |  | 1 | 342113.99 | 283514.16 | 58599.83 | 17.13%
12 | 碧岭社区健康服务中心改造工程 | 3776270 | 多计工程预算价596,138.51元。 | 审减工程预算价596,138.51元。 | 1775033.42 |  |  | 1 | 11030561.54 | 9255528.12 | 1775033.42 | 16.09%
13 | 深汕公路友谊书城路段交通设施改造工程 | 415155.63 | 多计工程预算价75,124.02元。 | 审减工程预算价75,124.02元。 | — | — | — | — | — | — | — | —
14 | 平乐骨伤科医院路口开设工程 | 900146.65 | 多计工程预算价137,644.16元。 | 审减工程预算价137,644.16元。 | 339906.92 |  |  | 1 | 1590822.61 | 1250915.69 | 339906.92 | 21.37%
15 | 坪山新区绿梓大道绿化提升工程 | 5719764.59 | 多计工程预算价1,113,779.21元。 | 审减工程预算价1,113,779.21元。 | 125554.83 |  |  | 1 | 864270.54 | 738715.71 | 125554.83 | 14.53%
16 | 坪山汤坑小学、光祖中心应急避难场所建设工程 | 724661.35 | 多计工程预算价161,504.43元。 | 审减工程预算价161,504.43元。 | 2002654.31 |  |  | 1 | 9313661.42 | 7311007.11 | 2002654.32 | 21.5%
17 | 坑梓办事处街心公园配套设施工程 | 1167272.62 | 多计工程预算价131,467.83元。 | 审减工程预算价131,467.83元。 | 170434.25 |  |  | 1 | 1095575.51 | 925141.26 | 170434.25 | 15.56%
18 | 坪山新区新和四路市政工程 | 18083035.29 | 1.多计工程预算价714,006.97元； 2.工程招标文件未单独约定“最终结算造价以坪山新区审计局审定为准”。 | 1.审减工程预算价714,006.97元； 2.建设单位应在招标文件中以独立条款的形式明确约定。 | 353860.94 |  |  | 1 | 2685660.87 | 2331799.93 | 353860.94 | 13.18%
19 | 深汕公路（东部公交基地-坑梓人民东路）里面刷新工程 | 13224171.9 | 多计工程预算价1,770,828.98元。 | 审减工程预算价1,770,828.98元。 | 95516.85 |  |  | 1 | 611800.74 | 516283.89 | 95516.85 | 15.61%
20 | 坪山新区坑梓中心小学风雨操场 | 6513561.42 | 多计工程预算价1,001,539.25元。 | 审减工程预算价1,001,539.25元。 | 447398.74 |  |  | 1 | 2927629.73 | 2480230.99 | 447398.74 | 15.28%
21 | 坪山办事处文化新城风景林带坪环社区“马峦菁友”工程 | 494927.4 | 多计工程预算价86,261.49元。 | 审减工程预算价86,261.49元。 | 129528.87 |  |  | 1 | 768987.74 | 639458.87 | 129528.87 | 16.84%
22 | 坪山办事处新坪山人风景林带-田心社区升级改造工程 | 1262085.58 | 多计工程预算价315,439.19元。 | 审减工程预算价315,439.19元。 | 332793.9 |  |  | 1 | 1966790.87 | 1633996.97 | 332793.9 | 16.92%
23 | 坪山办事处家德工业园工人舞台工程 | 462850.3 | 多计工程预算价70,489.99元。 | 审减工程预算价70,489.99元。
24 | 坪山沙坣社区协力厂边坡治理工程 | 2311653.28 | 多计工程预算价490,024.18元。 | 审减工程预算价490,024.18元。
25 | 坪山同石村10号、32号北侧边坡治理工程 | 2108345.45 | 多计工程预算价373,927.75元。 | 审减工程预算价373,927.75元。
26 | 坪山新区科环路市政工程-科环路汤坑项目段土石方工程 | 3160168.56 | 1.多计工程预算价644,345.86元； 2.标底部分项目编制不够规范，存在项目特征描述错误 | 审减工程预算价644,345.86元。
27 | 坑梓办事处龙田龙湖社区公园工程 | 352514 | 多计工程预算价70,940.05元。 | 审减工程预算价70,940.05元。
28 | 坑梓办事处龙田大水湾社区公园二期工程 | 864301.76 | 多计工程预算价182,469.88元。 | 审减工程预算价182,469.88元。
29 | 坪山办事处汤坑社区公园工程 | 1130694.24 | 多计工程预算价289,245.09元。 | 审减工程预算价289,245.09元。
30 | 坪山办事处街心公园配套设施工程 | 914657.11 | 多计工程预算价243,813.94元。 | 审减工程预算价243,813.94元。
31 | 坪山新区沙田门户节点景观提升工程 | 1325901.07 | 多计工程预算价340,910.65元。 | 审减工程预算价340,910.65元。
32 | 坪山珠洋坑社区公园工程 | 1184255.42 | 多计工程预算价332,763.95元。 | 审减工程预算价332,763.95元。
33 | 十七号生态景观林带工程（厦深铁路坪山段） | 4395354.69 | 1.多计工程预算价217,292.89元； 2.工程招标文件未单独约定“最终结算造价以坪山新区审计局审定为准”。 | 1.审减工程预算价217,292.89元； 2.建设单位应在招标文件中以独立条款的形式明确约定。
34 | 深圳市坪山古树名木保护工程（绿化养护部分） | 182564.61 | 多计工程预算价14,489.98元。 | 审减工程预算价14,489.98元。
35 | 坪山碧岭豪庭轩家具厂北面（金碧路518-2）边坡治理工程 | 893917.37 | 多计工程预算价203,414.10元。 | 审减工程预算价203,414.10元。
36 | 坪山田头社区公园工程 | 1353205.2 | 多计工程预算价350,022.43元。 | 审减工程预算价350,022.43元。
37 | 坪山高级中学“新疆班”艺术楼室外工程 | 2107980.93 | 多计工程预算价406,722.36元。 | 审减工程预算价406,722.36元。
38 | 坪环社区闲置地块绿化提升工程 | 169458.34 | 多计工程预算价42,684.98元。 | 审减工程预算价42,684.98元。
39 | 沙坣社区闲置地块绿化提升工程 | 237028.99 | 多计工程预算价55,796.85元。 | 审减工程预算价55,796.85元。
40 | 汤坑社区闲置地块绿化提升工程 | 1339398.56 | 多计工程预算价278,290.94元。 | 审减工程预算价278,290.94元。
41 | 六联社区闲置地块绿化提升工程 | 861478.34 | 多计工程预算价196,402.45元。 | 审减工程预算价196,402.45元。
42 | 江岭社区闲置地块绿化提升工程 | 284898.64 | 多计工程预算价70,552.37元。 | 审减工程预算价70,552.37元。
43 | 坪山社区闲置地块绿化提升工程 | 628846 | 多计工程预算价147,353.78元。 | 审减工程预算价147,353.78元。
44 | 田头社区闲置地块绿化提升工程 | 223520.32 | 多计工程预算价50,632.50元。 | 审减工程预算价50,632.50元。
45 | 田心社区闲置地块绿化提升工程 | 1082647.81 | 多计工程预算价250,436.08元。 | 审减工程预算价250,436.08元。
46 | 竹坑社区闲置地块绿化提升工程 | 399158.46 | 多计工程预算价92,121.79元。 | 审减工程预算价92,121.79元。
47 | 和平社区闲置地块绿化提升工程 | 211357.11 | 多计工程预算价50,519.41元。 | 审减工程预算价50,519.41元
48 | 六和社区闲置地块绿化提升工程 | 2176263.59 | 多计工程预算价487,525.68元。 | 审减工程预算价487,525.68元。
49 | 大山陂水库社区公园工程 | 1702911.4 | 1.多计工程预算价365,547.58元； 2.标底部分清单项目编制不够规范，标底编制存在项目特征描述错误、套错清单项、定额子目。 | 审减工程预算价365,547.58元。
50 | 张河沥下游支流截污工程 | 1388427.92 | 1.多计工程预算价287,879.07元； 2.标底部分清单项目编制不够规范，标底编制存在项目特征描述错误、套错清单项、定额子目。 | 审减工程预算价287,879.07元。
51 | 坪山二中体育馆-空调增容工程 | 1323742.19 | 多计工程预算价289,010.19元。 | 审减工程预算价289,010.19元。
52 | 深圳市大工业区聚龙山保障性住房一期（地块二）项目-幼儿园工程 | 7808354.61 | 多计工程预算价1,799,130.84元。 | 审减工程预算价1,799,130.84元。 | 108197.18 |  |  | 1 | 596243.8 | 488046.62 | 108197.18 | 18.15%
二 | 政府投资项目结算审计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 深圳市大工业区土地整合及公共基础设施建设项目拆迁安置区一期工程 | 25083352.89 | 1.多计工程结算价278,310.02元； 2.审定结算价超合同价； 3.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价278,310.02元； 2.建设单位加强对勘察、设计等项目前期的管理工作，提高勘察、设计的准确性，尽量减少工程变更的发生； 3.建设单位对工程变更应严格按照相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 127186.19 |  | 3 | 3 | 783988.8 | 656802.61 | 127186.19 | 16.22%
2 | 创景南路电缆沟、电讯预埋管和路灯工程 | 4967874.21 | 1.多计工程结算价53,489.86元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价53,489.86元； 2.建设单位加强对勘察、设计等项目前期的管理工作，提高勘察、设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 1735.35 |  | 1 | 1 | 387370.36 | 385635.01 | 1735.35 | 0.448%
3 | 坑梓派出所装修工程项目坑梓派出所装修改造工程等六个工程 | 3029220.84 | 1.多计工程结算价323,754.70元； 2.竣工图与现场实际不符； 3.变更没有备案； 4.发改部分下达的投资计划批文中未明确项目投资总概算。 | 1.审减工程结算价323,754.70元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，做到竣工图与竣工现场完全一致； 3.对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理； 4.发改部门应明确总概算，作为项目建设投资控制目标。 | 46094.05 |  | 1 | 1 | 161094.4 | 115000.35 | 46094.05 | 28.61%
4 | 坪山新区坑梓办事处金沙社区龙山居民小组综合整治 | 4426839.13 | 1.多计工程结算价543,484.53元； 2.送审标底图纸和实际施工图纸不相符。 | 1.审减工程结算价543,484.53元； 2.建设单位应加强内部管理，规范管理程序，避免类似情况的发生。 | 190488.53 |  | 3 | 3 | 7995166.68 | 7804678.15 | 190488.53 | 2.383%
5 | 坪山新区坑梓人民医院消防整治（水泵、门诊楼）工程 | 1772445.97 | 1.多计工程结算价82,185.18元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价82,185.18元； 2.建设单位加强设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 5684.18 |  | 1 | 1 | 150386.23 | 144702.05 | 5684.18 | 3.78%
6 | 坑梓办事处人民路（大新百货户外LED显示屏）环境提升示范工程 | 1232547.61 | 多计工程结算价359,376.15元 | 1.审减工程结算价359,376.15元 | 15380.09 |  | 2 | 2 | 853271.16 | 837891.07 | 15380.09 | 1.802%
7 | 深汕公路（坪山段）绿化提升工程（第Ⅱ、Ⅲ标段） | 32711562.17 | 1.多计工程结算价755,209.33元； 2.审定结算价超合同价； 3.竣工图与现场实际不符。 | 1.审减工程结算价755,209.33元； 2.建设单位应加强对勘察、设计等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应进一步加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。 | 48907.73 |  | 2 | 2 | 1293163.45 | 1244255.72 | 48907.73 | 3.782%
8 | 坪山第二中学运动场低压敷设电缆工程 | 118636 | 多计工程结算价22,480.06元。 | 审减工程结算价22,480.06元。 | 105715.81 |  | 3 | 3 | 873274.93 | 767559.12 | 105715.81 | 12.11%
9 | 深圳市坪山新区城市支路B、D、F段道路照明工程 | 1284197.38 | 多计工程结算价993.64元。 | 审减工程结算价993.64元。 | 35368.08 |  | 2 | 2 | 1323704.83 | 1288336.75 | 35368.08 | 2.672%
10 | 深圳市坪山新区兰竹东路绿化改造工程 | 7618851.85 | 1.多计工程结算价145,146.62元； 2.审定结算价超合同价； 3.竣工图与实际不符，报送结算比实际工程内容多的情况。 | 1.审减工程结算价145,146.62元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，严格控制工程造价； 3.建设单位应进一步加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。 | 96768.17 |  | 1 | 1 | 1682329.62 | 1585562.45 | 96768.17 | 5.752%
11 | 深圳市大工业区土地整合及公共基础设施建设项目拆迁安置区一期基坑支护整改工程 | 788644.32 | 多计工程结算价8,172.45元。 | 审减工程结算价8,172.45元。 | 184080.71 |  | 2 | 2 | 382080.71 | 198000 | 184080.71 | 48.18%
12 | 坑梓办事处人民路市容环境提升路灯改造工程（第一标段） | 1330598.92 | 1.多计工程结算价283,697.42元； 2.违反《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》第五十七条“按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议”的规定； 3.报送结算金额误差率过大。 | 1.审减工程结算价283,697.42元； 2.建设单位须加强施工合同管理，严格按照规定签订施工合同，合同中不得签订有悖招标文件和相关规定的条款； 3.建设单位应规范管理，加强对竣工图的管理工作，并对结算报送价格严格把关。 | 0 |  | 0 | 0 | 1419800 | 1419800 | 0 | 0%
13 | 坑梓办事处人民路市容环境提升路灯改造工程（第二标段） | 1239991.27 | 1.多计工程结算价396,534.68元； 2.违反《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》第五十七条“按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议”的规定； 3.报送结算金额误差率过大。 | 1.审减工程结算价396,534.68元； 2.建设单位须加强施工合同管理，严格按照规定签订施工合同，合同中不得签订有悖招标文件和相关规定的条款； 3.建设单位应规范管理，加强对竣工图的管理工作，并对结算报送价格严格把关。 | 324957.45 |  | 1 | 1 | 6283337.71 | 5958380.26 | 324957.45 | 5.17%
14 | 坪山坪环社区“织网工程”试点工作项目-硬底化及排水工程 | 1466113.58 | 1.多计工程结算价41,412.07元； 2.审定结算价超合同价； 3.该项目概算未批复就已开工。 | 1.审减工程结算价41,412.07元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等前期的管理工作，尽量减少工程变更的发生； 3.建设单位严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》规定。 | 1195581.72 |  | 2 | 2 | 15836798.58 | 14641216.86 | 1195581.72 | 7.549%
15 | 坪山街道田头社区管网改造工程 | 588909.81 | 1.多计工程结算价4,444.37元； 2.送审不及时。 | 1.审减工程结算价4,444.37元； 2.建设单位应按照相关规定，在项目竣工验收后及时报送结、决算审计。 | 0 |  | 0 | 0 | 20864.43 | 20864.43 | 0 | 0%
16 | 坪山街道南布社区管网改造工程 | 738185.41 | 1.多计工程结算价14,579.85元； 2.送审不及时。 | 1.审减工程结算价14,579.85元； 2.建设单位应按照相关规定，在项目竣工验收后及时报送结、决算审计。 | 4644.06 |  | 1 | 1 | 1011522.12 | 1006878.06 | 4644.06 | 0.4591%
17 | 坪山街道六联社区甲片管网改造工程 | 586566.25 | 1.多计工程结算价6,288.04元； 2.送审不及时。 | 1审减工程结算价6,288.04元； 2.建设单位应按照相关规定，在项目竣工验收后及时报送结、决算审计。 | 10705.76 |  | 1 | 1 | 274754.57 | 264048.81 | 10705.76 | 3.896%
18 | 坪山新区六联社区华美小区综合整治工程 | 16859143.68 | 1.多计工程结算价445,334.62元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价445,334.62元； 2.建设单位要加强设计等前期的管理工作和项目施工管理，提高设计的准确性，尽量减少工程的变更的发生，严格控制工程造价。 | 5640.79 |  | 1 | 1 | 528778.83 | 523138.04 | 5640.79 | 1.067%
19 | 大工业区周边景观环境改造工程（坪山新城展览馆景观改造、赛诺菲节点绿化工程、坪山新城展览馆标示牌及大院内乔木种植工程） | 3301651.97 | 多计工程结算价10,894.84元。 | 审减工程结算价10,894.84元。 | 123688.67 |  | 2 | 2 | 1456780.13 | 1333091.46 | 123688.67 | 8.491%
20 | 深圳市大工业区金田西路大叶榕树迁移工程 | 198000 | — | — | 133988.33 |  | 2 | 2 | 1629770.38 | 1495782.05 | 133988.33 | 8.221%
21 | 坪山新区综合服务楼增设电梯及更换4-7层楼道地毯工程项目 | 1170564.05 | 1.多计工程结算价16,577.80元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价16,577.80元； 2.建设单位应加强项目前期管理，尽量减少工程变更的发生。 | 82365.2 |  | 2 | 2 | 1018676.86 | 936311.66 | 82365.2 | 8.086%
22 | 坪山新区沙湖社区综合整治工程 | 11402642.15 | 1.多计工程结算价884,364.59元； 2.审定结算价超合同价； 3.竣工图与实际不符的情况。 | 1.审减工程结算价884,364.59元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。 | 125522.77 |  | 1 | 1 | 1313959.83 | 1188437.06 | 125522.77 | 9.553%
23 | 坪山办事处田头社区老围村、上村综合整治工程 | 11755671.63 | 多计工程结算价271,734.74元。 | 审减工程结算价271,734.74元。 | 1052813.98 |  | 2 | 2 | 10946059.01 | 9893245.03 | 1052813.98 | 9.618%
24 | 坪山办事处建设路环境提升工程-泰华商场周边人行道改造工程 | 1578426.02 | 多计工程结算价237,971.35元。 | 审减工程结算价237,971.35元。 | 1308776.02 |  | 3 | 3 | 84462286.29 | 83153510.27 | 1308776.02 | 1.55%
25 | 大工业区体育中心网球场周边绿化提升工程、网球场道路修缮工程 | 386028.96 | 多计工程结算价18,429.13元。 | 审减工程结算价18,429.13元。 | 38134.6 |  | 1 | 1 | 879170.07 | 841035.47 | 38134.6 | 4.338%
26 | 深圳市大工业区人民东路市政工程 | 72216339.6 | 多计工程结算价1,565,402.92元。 | 审减工程结算价1,565,402.92元。 | 1302723.84 |  | 1 | 1 | 22116727.16 | 20814003.32 | 1302723.84 | 5.89%
27 | 坪山街道体育三路市政工程项目路灯工程、交通工程、路口硬底化工程、临时给水管工程 | 883318.75 | 多计工程结算价42,881.46元。 | 审减工程结算价42,881.46元。 | 17259.16 |  | 1 | 1 | 6427973.76 | 6410714.6 | 17259.16 | 0.2685%
28 | 坪山街道鸭湖临时垃圾填埋场垃圾渗滤液处理设备安装工程 | 2695063.12 | 1.多计工程结算价51,832.07元； 2.审定结算价超合同价； 3.送审不及时。 | 1.审减工程结算价51,832.07元； 2.建设单位应加强对勘察、设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计、咨询的准确性，严格控制工程造价； 3.建设单位应按（深圳市经济特区政府投资项目审计监督条例）的有关规定加强工程管理，及时对已完工程进行结（决）算。 | 0 |  | 0 | 0 | 43830 | 43830 | 0 | 0%
29 | 大工业区综合服务楼消防自动报警系统修复工程、坪山新区管委会综合服务大楼装修工程（一期）屋面热泵系统工程等四个零星工程 | 463118.72 | 多计工程结算价12,210.03元。 | 审减工程结算价12,210.03元。 | 363.99 |  | 1 | 1 | 103548 | 103184.01 | 363.99 | 0.3515%
30 | 深圳市坪山新区沙新路市政工程、沙新路10KV电力电缆迁改工程 | 8562723.42 | 多计工程结算价236,684.46元。 | 审减工程结算价236,684.46元。 | 0 |  | 0 | 0 | 107073.98 | 107073.98 | 0 | 0%
31 | 坑梓办事处人民路（富龙山商业楼、大新百货商业楼）环境提升示范工程 | 329283.78 | 1.多计工程结算价13,951.76元； 2.工程实际工期超合同工期，合同未明确约定超工期处罚方式。 | 1.审减工程结算价13,951.76元； 2.建设单位应加强合同签订及管理工作，完善合同签订内部把关程序，杜绝此类问题的再次发生。 | 5365.84 |  | 1 | 1 | 33283.49 | 27917.65 | 5365.84 | 16.12%
32 | 坑梓办事处人民路（农村商业银行附楼）环境提升示范工程 | 257693.65 | 1.多计工程结算价24,471.27元； 2.工程实际工期超合同工期，合同未明确约定超工期处罚方式。 | 1.审减工程结算价24,471.27元； 2.建设单位应加强合同签订及管理工作，完善合同签订内部把关程序，杜绝此类问题的再次发生。 | 10274.28 |  | 1 | 1 | 47140.49 | 36866.21 | 10274.28 | 21.8%
33 | 坑梓办事处吉祥路B段环境提升改造示范公工程 | 792986.36 | 1.多计工程结算价22,381.58元； 2.工程实际工期超合同工期。 | 1.审减工程结算价22,381.58元； 2.建设单位应规范管理，严格控制工期。 | 2049.52 |  | 1 | 1 | 88476.32 | 86426.8 | 2049.52 | 2.316%
34 | 坑梓办事处吉祥路A段环境提升改造示范工程 | 1382657.58 | 1.多计工程结算价107,574.17元； 2.工程实际工期超合同工期。 | 1.审减工程结算价107,574.17元； 2.建设单位应规范管理，严格控制工期。 | 1915.4 |  | 1 | 1 | 276762.48 | 274847.08 | 1915.4 | 0.6921%
35 | 深圳市大工业区卢辉路市政工程 | 11810064.73 | 1.多计工程结算价222,694.27元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价222,694.27元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期管理工作，以提高设计、咨询的准确性，严格控制工程造价。 | 3.97 |  | 1 | 1 | 23741.73 | 23737.79 | 3.97 | 0.01672%
36 | 国检卫生处理场及缓冲停车场工程项目（停车场设备采购及安装、停车场标志线工程、海关查验场及荔景北路苗木迁移工程、海关北门内停车场苗木迁移工程） | 3985165.59 | 多计工程结算价144,155.45元。 | 审减工程结算价144,155.45元。 | 129605.61 |  | 1 | 1 | 5840073.88 | 5710468.27 | 129605.61 | 2.219%
37 | 坪山二中体育馆-二层装修工程、淋浴房热水工程及工程钢网架第三方检测 | 3579380.06 | 多计工程结算价138,263.76元。 | 审减工程结算价138,263.76元。 | 60323.99 |  | 2 | 2 | 628130.72 | 567806.73 | 60323.99 | 9.604%
38 | 深圳市大工业区聚龙山公园三标 | 20421768.18 | 1.多计工程结算价575,414.45元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价575,414.45元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期管理工作，以提高设计、咨询的准确性，严格控制工程造价。 | 1972.73 |  | 1 | 1 | 154802 | 152829.27 | 1972.73 | 1.274%
39 | 深圳市坪山新区市容环境整治工程-深圳市规划国土委坪山管理局办公楼外立面工程 | 10459504.03 | 1.多计工程结算价304,694.99元； 2.审定结算价超合同价； 3.本工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价304,694.99元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期管理工作，以提高设计、咨询的准确性，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 3872477.65 |  | 2 | 2 | 106934071.62 | 103061593.97 | 3872477.65 | 3.621%
40 | 深圳市聚龙山片区规划四路延长线市政工程 | 4724873.85 | 多计工程结算价64,617.66元。 | 审减工程结算价64,617.66元。 | 0 |  | 0 | 0 | 83971.47 | 83971.47 | 0 | 0%
41 | 秀新社区消火栓维护、企业整治及“三小”场所整治工程 | 1148185.13 | 1.多计工程结算价164,750.31元； 2.合同中未约定最终结算价以审计部门审定价为准。 | 1.审减工程结算价164,750.31元； 2.建设单位在以后签订合同时加以约定。 | 399073.77 |  | 2 | 2 | 1449815.5 | 1050741.73 | 399073.77 | 27.53%
42 | 坪山新区税务大楼窗帘工程（国税）、防火门及铝窗维修工程、苗木迁移及种植工程 | 287213.8 | 多计工程结算价9,295.83元。 | 审减工程结算价9,295.83元。 | 90675.71 |  | 2 | 2 | 594872.92 | 504197.21 | 90675.71 | 15.24%
43 | 坪山新区大山陂河水环境综合整治工程10KV变电设施迁改工程 | 991552.34 | 多计工程结算价38,842.07元。 | 审减工程结算价38,842.07元。 | 15881.18 |  | 1 | 1 | 588081.3 | 572200.12 | 15881.18 | 2.701%
44 | 坑梓街道老坑社区管网改造工程 | 1123597.4 | 1.多计工程结算价62,168.30元； 2.审定结算价超合同价； 3.竣工图编制不规范。 | 1.审减工程结算价62,168.30元； 2.建设单位应加强对咨询等项目前期的管理工作，以提高咨询的准确性，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性和资料的完整性。 | 29747.35 |  | 1 | 1 | 2991946.4 | 2962199.05 | 29747.35 | 0.9942%
45 | 坪山新区黄土裸露整治工程（坑梓） | 806545.75 | 多计工程结算价14,192.56元。 | 审减工程结算价14,192.56元。 | 68561.71 |  | 1 | 1 | 734732.65 | 666170.94 | 68561.71 | 9.332%
46 | 深圳市大工业区市政道路交通设施工程三期-环境园道路交通设施工程 | 1164771.78 | 1.多计工程结算价191.98元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价191.98元； 2.建设单位应加强对咨询单位管理，提高咨询成果的准确性。 | 11387.33 |  | 1 | 2 | 1095264.46 | 1083877.13 | 11387.33 | 1.04%
47 | 深圳市大工业区市政道路交通设施工程三期-创景北路交通设施工程 | 166887.81 | 1.多计工程结算价2,118.58元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价2,118.58元； 2.建设单位应加强对咨询单位管理，提高咨询成果的准确性。 | 38738.56 |  | 1 | 2 | 1844998.87 | 1806260.31 | 38738.56 | 2.1%
48 | 深圳市大工业区市政道路交通设施工程三期-兰景中路交通设施工程 | 415375.35 | 1.多计工程结算价9,070.73元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价9,070.73元； 2.建设单位应加强对咨询单位管理，提高咨询成果的准确性。 | 59768.24 |  | 2 | 3 | 1125364.96 | 1065596.72 | 59768.24 | 5.311%
三 | 政府投资项目决算审计 | [5 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 坪山新区鸭湖临时垃圾场道路绿化工程 | 640609.74 | 1.多计项目决算3,709.10元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算3,709.10元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 1 | 1 | 4197711 | 4197711 | 0 | 0%
2 | 坑梓街道秀新社区新乔围村南区综合整治工程 | 5793176.67 | 建设单位制造虚假资料，骗取财政建设资金。 | 1.深圳市财政委员会收回该项目安排的所有市级资金； 2.龙岗区财政局收回该项目已安排的区级资金； 3.坪山新区纪检监察局对坑梓办事处秀新股份合作公司新乔围分公司制造虚假资料、骗取财政建设资金的行为做进一步调查处理。 | 34081.63 |  | 2 | 2 | 844969.25 | 810887.62 | 34081.63 | 4.033%
3 | 深圳市坪山实验学校口语考场与考场监控系统 | 1026962 | 个别设备采购不规范。 | 建设单位应严格按照政府采购方式和程序进行采购。 | 96739.66 |  | 3 | 3 | 2876079.07 | 2779339.41 | 96739.66 | 3.36%
4 | 坪山新区海关副楼屋面维修工程 | 171992.08 | 1.多计项目决算32,068.58元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算32,068.58元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 201185.81 |  | 3 | 3 | 14667241.47 | 14466055.65 | 201185.81 | 1.372%
5 | 燕子岭片区场平绿化工程项目 | 10677529.42 | 1.多计项目决算1,116,728.86元； 2.为在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算1,116,728.86元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 41720.5 |  | 1 | 1 | 712365 | 670644.5 | 41720.5 | 5.857%
6 | 田坑水河道修复工程城兴路段项目 | 117603.31 | 1.超付工程费用； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 0 | 0 | 85709.99 | 85709.99 | 0 | 0%
7 | 田坑水河道修复工程大水湾住宅区段项目 | 93195.82 | 1.超付工程费用； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 0 | 0 | 143202.43 | 143202.43 | 0 | 0%
8 | 田坑水河道修复工程花木场对面段项目 | 311675.79 | 1.超付工程费用； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 0 | 0 | 53554.18 | 53554.18 | 0 | 0%
9 | 田坑水河道修复工程龙田段项目 | 782480.15 | 未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 0 | 0 | 115710.55 | 115710.55 | 0 | 0%
10 | 田坑水河道修复工程协和厂段项目 | 107369.67 | 1.超付工程费用； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 0 | 0 | 249643.07 | 249643.07 | 0 | 0%
11 | 田坑水河道修复工程新乔围办公楼对面区段项目 | 66177.83 | 1.超付工程费用； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 0 | 0 | 257098.52 | 257098.52 | 0 | 0%
12 | 田坑水河道修复工程中心小学段项目 | 406792.65 | 1.超付工程费用； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 0 |  | 0 | 0 | 281200.25 | 281200.25 | 0 | 0%
13 | 深圳市南方中集东部工厂10KV外线工程 | 6138937.14 | 1.多计项目决算129,605.61元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算129,605.61元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 24000.45 |  | 3 | 3 | 468372.98 | 444372.53 | 24000.45 | 5.124%
14 | 新横坪公路黄土裸露应急整治绿化工程 | 1626792.96 | 1.多计项目决算10,924.11元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算10,924.11元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 81556.48 |  | 3 | 3 | 742281.64 | 660725.16 | 81556.48 | 10.99%
15 | 坪山新区机关食堂刷卡收费系统项目竣工决算 | 188910 | 1.多计项目决算1,000.00元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算1,000.00元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 14748.43 |  | 5 | 5 | 1752956.58 | 1738208.15 | 14748.43 | 0.84%
16 | 福永等6座在建污水处理厂过渡性进水接驳工程 | 5590821.05 | 1.多计项目决算487,011.89元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算487,011.89元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 29278.62 |  | 2 | 2 | 1009264.44 | 979985.82 | 29278.62 | 2.901%
17 | 坪山新区阳光政府综合应用服务平台-社区计生业务接入光缆工程 | 5020342.66 | 1.多计项目决算466.47元； 2.建安工程审定结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算466.47元； 2.建设单位应加强项目前期管理，充分考虑建设内容，尽量减少工程变更的发生； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 3037.76 |  | 2 | 2 | 517094.61 | 514056.85 | 3037.76 | 0.5875%
18 | 坪山新区公安分局临时办公楼装修工程 | 5224549.4 | 1.多计项目决算79,2347.29元； 2.审定结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算79,2347.29元； 2.建设单位应加强技术管理，完善工程前期准备工作，尽可能避免或减少设计变更及现场签证； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 685.85 |  | 2 | 2 | 240532.8 | 239846.95 | 685.85 | 0.2851%
19 | 坪山新区阳光政府综合应用服务平台（一期）工程 | 22980647.2 | — | — | 200.81 |  | 2 | 2 | 223626.1 | 223425.29 | 200.81 | 0.0898%
20 | 坪山办事处碧岭社区沙坑路西段道路硬底化工程等6项工程 | 1795617.16 | 1.多计项目决算75,617.06元； 2.超付建安工程结算费用； 3.建设工程设计合同采取事后补充签订； 4.竣工图与实际不符； 5.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算75,617.06元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应加强管理，严格把关，按照基本建设程序签订合同； 4.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。 5.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 414.8 |  | 2 | 2 | 222769.38 | 222354.58 | 414.8 | 0.1862%
21 | 深圳市坪山新区绿道网工程 | 7799371.36 | 1.多计项目决算307,533.7元； 2.审定结算价超合同价； 3.超付招标代理费。 | 1.审减项目决算307,533.7元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高设计、咨询的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局。 | 688.38 |  | 2 | 2 | 211164.31 | 210475.93 | 688.38 | 0.326%
22 | 坪山办事处六联社区澳子头澳昌路硬底化工程等4项工程 | 934182.17 | 1.多计项目决算21,803.18元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算21,803.18元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 465.96 |  | 2 | 2 | 234668.79 | 234202.83 | 465.96 | 0.1986%
23 | 坪山办事处碧岭社区上沙一路硬底化工程等7项工程 | 509591.62 | 1.多计项目决算3,807.74元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算3,807.74元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 48.96 |  | 3 | 3 | 43443.46 | 43394.5 | 48.96 | 0.1127%
24 | 坪山办事处汤坑社区油社路硬底化工程等7项工程 | 1173318.74 | 1.多计项目决算10,574.94元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算10,574.94元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 2025.48 |  | 3 | 3 | 127491.22 | 125465.74 | 2025.48 | 1.589%
25 | 坪山新区新闻中心演播厅设备购置项目 | 3718490 | — | — | 3815.87 |  | 3 | 3 | 155768.94 | 151953.07 | 3815.87 | 2.45%
26 | 龙岗区坪山街道六联小学教师宿舍楼 | 1926703.98 | 1.多计项目决算60,948.33元； 2.未按规定程序申请立项； 3.审定结算价超合同价； 4.超付招标代理费。 | 1.审减项目决算60,948.33元； 2.建设单位应当遵守（深圳市政府投资项目管理条例）相关规定，依照法定程序申请项目； 3.建设单位应加强对设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 4.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局。 | 3931.28 |  | 2 | 2 | 307526.17 | 303594.89 | 3931.28 | 1.278%
27 | 坪山新区体育二路沿街建筑立面装饰工程 | 2066982.8 | 1.多计项目决算147,301.53元； 2.超付工程款。 | 1.审减项目决算147,301.53元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局。
28 | 坪山新区动植物检验检疫试验室装饰工程项目 | 2783561.87 | 1.多计项目决算95,817.30元； 2.审定结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算95,817.30元； 2.建设单位应加强项目前期准备工作，加强对设计图纸的严格审核，避免设计漏项和设计变更的发生； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
29 | 深圳市盛波光电科技有限公司10KV外线工程 | 7937511.39 | 1.多计项目决算110,028.76元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算110,028.76元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
30 | 光祖南路项目 | 6540417.87 | 1.多计项目决算74,400.65元； 2.审定结算价超合同价； 3.所披露的会计信息未能全面反映建设资金的来源和运用情况； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算74,400.65元； 2.建设单位应加强招标前的准备工作，做好地质勘探报告的质量管理，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强工程建设过程中的工程资料及财务资料交接工作，完善档案管理，并进一步加强会计核算，全面真实地反映建设资金的来源和运用情况，做到专款专用； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
31 | 社区健身路径配套地垫项目竣工决算 | 1462394 | 1.多计项目决算2,768.61元； 2.多计监理费用。 | 1.审减项目决算2,768.61元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局。
32 | 供电电缆建设工程项目 | 15860900.93 | 1.多计项目决算1,138,822.65元； 2.审定结算价超合同价； 3.决算编报有误； 4.所披露的会计信息未能全面反映建设资金的来源和运用情况。 | 1.审减项目决算1,138,822.65元； 2.建设单位应加强前的准备工作，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强决算编制工作的管理，提高决算编制工作的准确性； 4.建设单位应加强工程建设过程中的工程资料及财务资料交接工作，完善档案管理，并进一步加强会计核算，全面真实地反映建设资金的来源和运用情况，做到专款专用。
33 | 大工业区赛格三星3、5、6号场地平整工程项目 | 1082348.81 | 1.未能明晰反映项目的资金的来源情况； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应加强财务资料交接工作，并进一步加强会计核算，全面真实地反映建设资金的来源情况，做到专款专用； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
34 | 行政一路首期项目 | 9970277.43 | 1.多计项目决算1,005,222.16元； 2.审定结算价超合同价； 3.所披露的会计信息未能全面反映建设资金的来源和运用情况； 4.超付工程费用； 5.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算1,005,222.16元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更，严格控制造价，维护合同严肃性； 3.建设单位应加强工程建设过程中的工程资料及财务资料交接工作，完善档案管理，并进一步加强会计核算，全面真实地反映建设资金的来源和运用情况，做到专款专用； 4.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 5.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
35 | 坪山街道禾寮村道工程 | 1126015.42 | 1.多计项目决算57,854.00元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算57,854.00元； 2.建设单位应将上诉超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
36 | 新横坪公路绿化提升工程 | 3501173.62 | 1.多计项目决算79,569.85元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算79,569.85元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
37 | 出口加工区东门绿化工程等9个项目 | 4263710.71 | 1.多计项目决算44,209.86元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算44,209.86元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
38 | 兰景北路首期项目 | 19162655.77 | 1.多计项目决算2,158,381.46元； 2.项目投资超计划； 3.所披露的会计信息未能全面反映建设资金的来源和运用情况； 4.超付工程费用。 | 1.审减项目决算2,158,381.46元； 2.建设单位应尽快将该项目超计划投资情况向计划主管部门报告，严格执行深圳市政府投资项目管理条例第二十的规定，按照项目计划进行造价控制，落实责任； 3.建设单位应加强工程建设过程中的工程资料及财务资料交接工作，完善档案管理，并进一步加强会计核算，全面真实地反映建设资金的来源和运用情况，做到专款专用； 4.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局。
39 | 龙视觉雕塑园外围环境提升工程 | 716495.91 | 多计项目决算5,737.34元。 | 审减项目决算5,737.34元。
40 | 龙视觉雕塑园外围改造工程 | 825969.28 | 1.多计项目决算36,843.24元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算36,843.24元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及
41 | 大工业区新行政中心区场平绿化工程项目 | 12885828.22 | 1.多计项目决算616,265.97元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减项目决算616,265.97元； 2.建设单位应加强项目前期准备和设计管理工作，减少工程实施阶段设计变更及现场签证，严格控制投资。
42 | 坪山办事处汤坑社区汤富路道路硬底化工程等16项工程 | 1600957.74 | 1.多计项目决算27,353.84元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算27,353.84元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
43 | 金沙社区长隆小区综合整治工程项目 | 36199415.14 | 1.多计项目决算1,854,048.72元； 2.竣工图与实际不符； 3.竣工图编制合同未约定处罚条款； 4.勘察结算价超勘察概算分项指标； 5.设计合同及勘察合同未招标； 6.超付工程款。 | 1.审减项目决算1,854,048.72元； 2.建设单位应加强对竣工图编制的管理工作，提高竣工图编制的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 3.建设单位应加强对合同的管理工作，完善条款，提高工程管理质量； 4.建设单位应严格执行政府项目投资计划，严格控制工程造价成本，坚持概算控制预算，预算控制决算的原则； 5.建设单位应严格按照国家及深圳市有关法律、法规进行管理； 6.建设单位应将超付款项自手到审计报告之日起三个月内收回，今后在订立合同时，应保留一定比例的待结算款，待项目竣工决算审计后结清。
44 | 田脚水流域污水管网完善一期工程项目 | 19299336.49 | 1.多计项目决算384,057.29元； 2.基建拨款明细表编制有误； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算384,057.29元； 2.建设单位应加强对决算送审资料的审核工作； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1256.48 |  | 2 | 2 | 141171.23 | 139914.75 | 1256.48 | 0.89%
45 | 坑梓街道龙田小学扩建修固工程项目 | 8593033.84 | 1.多计项目决算399,157.62元； 2.审定结算价超合同价； 3.设计变更和现场签证未按规定办理备案手续； 4.竣工图编制不规范； 5.超付工程款； 6.项目超计划投资； 7.部分单项工程未按规定送审结算资料； 8.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算399,157.62元； 2.建设单位应加强勘察、设计和造价咨询等前期管理工作，提高勘察、设计和造价咨询的准确性，减少设计变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应及时向审计机构报备案设计变更及签证； 4.建设单位应加强竣工图的审核管理工作； 5.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，在今后订立合同时，应保留一定比例的待结款，待项目竣工决算审计后结清，同时加强对暂付款项管理，及时收回可返还款项； 6.建设单位应尽快将该项目投资超计划情况向市计划主管部门报告，加强项目前期管理，严格控制投资规模； 7.建设单位应按规定送审工程结算资料； 8.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 57.34 |  | 2 | 2 | 113028.31 | 112970.87 | 57.44 | 0.05082%