## Sheet1
坪山区2021年1-12月保障性安居工程建设筹集项目表
序号 | 项目名称 | 组织建设单位 | 项目具体位置 | 建筑面积 （万平方米） | 套数 | 住房类型 | 计划 （实际） 开工时间 | 计划 （实际） 竣工时间
1 | 泰和苑 | 坪山人才安居公司 | 坪山区体育二路与沙岭路交汇处东北角 | 7.23 | 843 | 人才住房 | 2021-01-01 | 2024-08-01
2 | 深业山水东城花园 | 深圳市农科东城置业有限公司 | 坪山区锦龙大道与振碧路交汇处西南角 | 3.57 | 444 | 公共租赁住房+安居型商品房 | 2021-03-01 | 2024-09-01
3 | 龙光玖誉雅筑 | 深圳市龙光房地产有限公司 | 坪山区马峦街道体育一路西侧 | 1.53 | 186 | 人才住房 | 2021-03-01 | 2024-11-01
4 | 燕澜和鸣花园 | 深圳市盛讯咨询管理有限公司 | 坪山区石井街道绿荫南路与东纵路交汇处西北角 | 5 | 635 | 人才住房 | 2021-04-01 | 2024-12-01
5 | 珑承翰庭 | 深圳市承翰投资开发集团有限公司 | 龙田社区坪山大道与龙兴南路交叉口 | 0.2 | 29 | 公共租赁住房 | 2021-06-01 | 2024-12-01
6 | 坪山高中园配套宿舍 | 坪山建筑工务署 | 坪山区碧岭街道沙湖社区坪盐通道与科环路交汇处西北侧 | 1.9 | 650 | 人才住房 | 2021-07-01 | 2022-12-01
7 | 深港生物医药园配套宿舍 | 深圳市坪山城投置业有限公司 | 坪山区坑梓街道锦绣东路与荣田路交汇处东北角 | 1.3 | 420 | 公共租赁住房+人才住房 | 2021-11-01 | 2024-12-01
8 | 保利明玥澜岸花园 | 深圳市保发房地产开发有限公司 | 坪山大道与沙湖路交汇处东北角 | 1.6 | 224 | 安居型商品房 | 2021-12-01 | 2024-12-01
9 | 坑梓06-14地块项目 | 坪山人才安居公司 | 坪山区坑梓街道丹梓大道以北，兰景路以西 | 2.6 | 360 | 人才住房 | 2021-12-01 | 2024-12-01
10 | 碧岭街道汤坑片区城市更新单元项目 | 深圳市祥华置业发展有限公司 | 坪山区北临坪山大道、南至夹圳岭南路、西接汤坑路、东至鹏茜路 | 2.7 | 360 | 公共租赁住房 | 2021-12-01 | 2024-12-01
11 | 龙田街道竹坑第一工业区及老围片区城市更新项目 | 深圳市竹坑房地产开发有限公司 | 北至坪山科技路，东临翠景路，南近金牛东路，西临兰景中路 | 1.64 | 230 | 公共租赁住房 | 2021-12-01 | 2024-12-01
12 | 竹坑05-07地块项目 | 坪山人才安居公司 | 坪山区金牛东路和翠景路交叉口东南侧，创景路西侧 | 3.4 | 498 | 待定 | 2021-12-01 | 2024-12-01
13 | 万科泊寓（坪山）项目 | 深圳市泊寓租赁服务有限公司 | 坪山区大万项目、坪环项目、茜坑项目、上坝项目、竹坑工业园项目、金竹小区、燕子岭等项目 | / | 截至2021年12月22日已累计签订474套 | 人才住房 | 社会存量房源合作 | 社会存量房源合作
14 | 江边学校配套宿舍 | 坪山区建筑工务署 | 坪山区比亚迪路一号门北侧公交站 | 0.51 | 170 | / | 2021-01-01 | 2023-01-01
15 | 聚龙学校配套宿舍 | 坪山区建筑工务署 | 坪山区坑梓聚龙山片区西侧 | 0.3 | 100 | / | 2020-08-01 | 2022-08-01
16 | 老坑学校配套宿舍 | 坪山区建筑工务署 | 坪山区老坑社区松子坑路松子坑村锦堂一路 | 0.21 | 70 | / | 2020-06-01 | 2022-06-01
17 | 第十四高级中学配套宿舍 | 深圳市住宅工程管理站 | 坪山区坑梓街道秀沙路以北，紧邻淡水河 | 0.597 | 199 | / | 2021-01-01 | 2023-01-01
18 | 锦绣学校配套宿舍 | 坪山区建筑工务署 | 坪山区坑梓街道，临松路和聚青路交叉口处 | 0.42 | 140 | / | 2020-07-01 | 2022-07-01