## Sheet1
坪山区审计局2017年第2号审计结果公告
时间：2017-7-18
二〇一七年第二季度坪山区政府投资项目审计结果
（二〇一七年柒月拾捌日公告）
二〇一七年第二季度，坪山区审计局完成政府投资项目审计65项，审计金额56793.65万元，审定造价55097.85万元，核减1695.80万元，提出审计处理意见和建议122条。具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目结算审计 | [5 empty] | 建议 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率
1 | 坪山石井社区公园建设工程 | 2360192.92 | 1.多计工程结算价46919.55元； 2.工程变更未送审计部门备案 | 1.审减工程结算价46919.55元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 127186.19 | 3 | 3 | 783988.8 | 656802.61 | 127186.19 | 16.22%
2 | 坪山新区税务联合办公大楼新增停车场硬底化项目 | 610036.41 | 1.多计工程结算价19833.21元； 2.结算价超合同价 | 1.审减工程结算价19833.21元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 1735.35 | 1 | 1 | 387370.36 | 385635.01 | 1735.35 | 0.448%
3 | 龙坪路市政工程（坪山段）2标-东纵路口绿化迁移工程、比亚迪路口绿化迁移工程、比亚迪高压电缆保护工程及坑梓水厂801供水管迁改碰口工程 | 823008.89 | 1.多计工程结算价14101.19元； 2.结算价超合同价 | 1.审减工程结算价14101.19元； 2.建设单位应加强对咨询等项目前期的管理工作，以提高咨询的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 46094.05 | 1 | 1 | 161094.4 | 115000.35 | 46094.05 | 28.61%
4 | 坪山新区站前路立交桥绿化工程 | 1387901.63 | 1.多计工程结算价205732.18元。 | 1.审减工程结算价205732.18元。 | 190488.53 | 3 | 3 | 7995166.68 | 7804678.15 | 190488.53 | 2.383%
5 | 坑梓社区闲置地块绿化提升工程 | 2062483.9 | 1.多计工程结算价14648.49元。 | 1.审减工程结算价14648.49元。 | 5684.18 | 1 | 1 | 150386.23 | 144702.05 | 5684.18 | 3.78%
6 | 坪山新区大窝路绿点营造工程 | 1597324.43 | 1.多计工程结算价141156.71元。 | 1.审减工程结算价141156.71元。 | 15380.09 | 2 | 2 | 853271.16 | 837891.07 | 15380.09 | 1.802%
7 | 深圳市原大工业区上田-兴田路市政工程 | 71589.84 | 1.多计工程结算价4564.05元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价4564.05元； 2.建设单位应加强对咨询等项目前期的管理工作，以提高咨询的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，严格控制工程造价； 3.建设单位应与迁改单位尽快补签合同。 | 48907.73 | 2 | 2 | 1293163.45 | 1244255.72 | 48907.73 | 3.782%
8 | 坪山办事处道路雨水口支管加装工程 | 794099.11 | 1.多计工程结算价1992.71元。 | 1.审减工程结算价1992.71元。 | 105715.81 | 3 | 3 | 873274.93 | 767559.12 | 105715.81 | 12.11%
9 | 深业东晟时代周边11KV高压线迁改工程 | 7101791.26 | 1.多计工程结算价412331.7元。 | 1.审减工程结算价412331.7元； 2.建议建设单位与迁改单位尽快补签合同。 | 35368.08 | 2 | 2 | 1323704.83 | 1288336.75 | 35368.08 | 2.672%
10 | 坪山新区一致药业（坪山）医药研发基地供电专线工程 | 5521353.92 | 1.多计工程结算价225248.36元。 | 1.审减工程结算价225248.36元； 2.建议建设单位与迁改单位尽快补签合同。 | 96768.17 | 1 | 1 | 1682329.62 | 1585562.45 | 96768.17 | 5.752%
11 | 坪山新区宝梓路绿点营造工程 | 1120301.28 | 1.多计工程结算价17126.38元。 | 1.审减工程结算价17126.38元。 | 184080.71 | 2 | 2 | 382080.71 | 198000 | 184080.71 | 48.18%
12 | 坪山新区新横坪公路坪山界入口景观改造工程 | 2259745.23 | 1.多计工程结算价259162.73元。 | 1.审减工程结算价259162.73元。 | 0 | 0 | 0 | 1419800 | 1419800 | 0 | 0%
13 | 坪山新区人民东路通信线路迁改工程-公安监控光缆迁改工程 | 121942.24 | 1.多计工程结算价14757.9元； 2.合同签订不规范 | 1.审减工程结算价14757.9元； 2.建设单位应按照标准文本格式签订施工合同，明确相关内容。 | 324957.45 | 1 | 1 | 6283337.71 | 5958380.26 | 324957.45 | 5.17%
14 | 兰竹西路绿化提升工程B段 | 3796260.3 | 1.多计工程结算价48614.09元； 2.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价48614.09元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 1195581.72 | 2 | 2 | 15836798.58 | 14641216.86 | 1195581.72 | 7.549%
15 | 坪山新区鸭湖垃圾填埋场优化工程 | 47265205.61 | 1.多计工程结算价997253.78元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价997253.78元； 2.建设单位应加强项目前期的管理工作，以设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； | 0 | 0 | 0 | 20864.43 | 20864.43 | 0 | 0%
16 | 坪山新区金沙片区临松路、卢田路、卢屋一巷市政工程 | 30382273.54 | 1.多计工程结算价317888.92元。 | 1.审减工程结算价317888.92元。
17 | 坪山新区坑梓梓兴路环境提升工程 | 1393374.48 | 1.多计工程结算价102342.37元； 2.结算价超合同价 | 1.审减工程结算价102342.37元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，以设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，严格控制工程造价。
18 | 坪山新区管委会综合服务大楼装修工程（一期）项目 | 285542.86 | 1.多计工程结算价12584.79元。 | 1.审减工程结算价12584.79元。
19 | 坪山新区碧岭水河堤坝坍塌抢险工程 | 473745.52 | 1.多计工程结算价51691.97元。 | 1.审减工程结算价51691.97元。
20 | 璜坑一路、健宁医院环路及周边地块场平工程勘察、测绘工程 | 890855.71 | 1.结算价超合同价； 2.结算价超分项概算； 3.该工程未提供招标文件。 | 1.建设单位应加强工程资料管理，提高工程资料的完整性。
21 | 坪山新区江岭路市政工程10KV电力管线迁改工程及增设户外环网柜工程 | 4897632.22 | 1.多计工程结算价193672.15。 | 1.审减工程结算价193672.15。
22 | 张河沥下游支流截污工程 | 1230441.94 | 1.多计工程结算价39810.93元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价39810.93元； 2.建设单位应提高合同价的准确性。
23 | 原大工业区竹坑片区道路市政工程—竹岭一路、四路110KV以下电缆保护工程等四个工程 | 760420.36 | 1.多计工程结算价48777.02元。 | 1.审减工程结算价48777.02元。
24 | 老坑片区文体活动中心工程 | 7602753.06 | 1.多计工程结算价278098.35元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价278098.35元； 2.建设单位应加强对勘察、设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高看擦、设计、咨询的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。
25 | 坪山河流域大工业区排水管网完善一期工程 | 66323144.25 | 1.多计工程结算价2302704.92元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价2302704.92元； 2.建设单位应加强对使用单位的需求，设计等前期的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。
26 | 坪山高级中学“新疆班”艺术楼室外工程 | 1751234.14 | 1.多计工程结算价29719.4元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价29719.4元； 2.建设单位应加强对设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。
27 | 坪山新区兴业路市政工程及通信线路迁改工程 | 7414576.66 | 1.多计工程结算价331055.92元。 | 1.审减工程结算价331055.92元。
28 | 深圳市坪山新区坪河南路市政工程-通信管线迁改 | 199065.61 | 1.多计工程结算价8587.23元。 | 1.审减工程结算价8587.23元。
29 | 坪山新区2014年次干道支路路灯加装工程 | 8027101.03 | 1.多计工程结算价435659.16元。 | 1.审减工程结算价435659.16元。
30 | 坪山体育中心（大运会分场）电力线路改迁项目坪山体育中心涉及110KV坪荣ⅠⅡ线（原坪屋线、坪德线）、陆葵线改迁工程（电缆电气部分）第一标段/体育中心涉及110KV坪荣ⅠⅡ线（原坪屋线、坪德线）、陆葵线改迁工程（电缆土建部分）第一标段 | 24695332 | 1.多计工程结算价252926元； 2.合同签订日期与中标通知书相差312天。 | 1.审减工程结算价252926元； 2.建设单位应自中标通知书发出30天与中标单位签订合同。
31 | 深圳市大工业区行政八路B段市政照明工程 | 388229.7 | 1.多计工程结算价305.62元。 | 1.审减工程结算价305.62元。
32 | 老坑社区图书馆项目 | 212443.41 | 1.多计工程结算价4506.23元。 | 1.审减工程结算价4506.23元。
33 | 坪山新区家具产业基地对接道路完善工程-禾田路路灯拆除及修复工程 | 170881.14 | 1.多计工程结算价11999.81元。 | 1.审减工程结算价11999.81元。
34 | 坪山办事处金龟田作村东侧边坡治理工程 | 1235447.98 | 1.多计工程结算价24415.17元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价24415.17元； 2.建设单位应加强项目前期的管理工作，以提高勘察的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。
35 | 龙田小学改造工程 | 2287206.28 | 1.多计工程结算价8222.07元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价8222.07元； 2.建设单位应加强对设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追加造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。
36 | 坪山体育中心（大运会分场）电力线路改迁项目坪山体育中心涉及110KV坪荣ⅠⅡ线（原坪屋线、坪德线）、陆葵线改迁工程（架空线部分）第一标段 | 44642302.46 | 1.多计工程结算价1560868.77元； 2.工程变更未送审计部门备案； 3.合同签订日期与中标通知书日期相差太远。 | 1.审减工程结算价1560868.77元； 2.建设单位应加强项目施工管理，规范施工管理； 3.建设单位应自中标通知书发出30天内与中标单位签订合同。
37 | 坪山办事处道路管网通畅工程 | 4092036.12 | 1.多计工程结算价53470.68元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价53470.68元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，以设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，严格控制工程造价。
38 | 坪山中学修缮项目 | 1130123.15 | 1.多计工程结算价20108.83元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价20108.83元； 2.建设单位应加强前期工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。
39 | 坪山新区家具产业基地对接道路完善工程绿化迁移 | 140697.34 | 1.多计工程结算价2840.94元。 | 1.审减工程结算价2840.94元。
40 | 聚龙山公园运动场项目--苗木迁移工程 | 498000 | 无 | 无
41 | 坪山新区金辉路路面抢修工程 | 470403.31 | 1.多计工程结算价50032.39元。 | 1.审减工程结算价50032.39元。
42 | 坪山办事处金龟社区坪头岭口边坡地质灾害治理工程 | 2877781.47 | 1.多计工程结算价116623.49元； 2.结算价超合同价； 3.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价116623.49元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，减少工程变更的发生，严格控制工程造价。
43 | 深圳市大工业区金牛东路绿化工程 | 899330.39 | 1.多计工程结算价265.49元。 | 1.审减工程结算价265.49元。
44 | 坪山新区南方中集周边临道路改造工程 | 2391049.9 | 1.多计工程结算价20144.68元。 | 1.审减工程结算价20144.68元。
45 | 坪山新区沙坣社区菜场坪山河截污干管抢险工程 | 2506982.92 | 1.多计工程结算价432048.51元； 2.结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价432048.51元； 2.建设单位应加强对设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应结合概算批复金额等因素对合同价进行合理预估，确保采购方式合法合规；若采用直接委托发包，建议合同约定结算金额不应超过200万元。
二 | 政府投资项目决算审计 |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 坪山新区田头社区健康服务中心改造工程 | 1540836.19 | 1.多计项目决算价95026.26元； 2.工程变更未送审计部门备案； 3.存在竣工图与实际不符，报送结算比实际工程内容多的情况； 4.未在规定时限内报送审计项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价95026.26元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理； 3.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算173896.25元。 1.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 1 | 1 | 4197711 | 4197711 | 0 | 0%
2 | 国检卫生处理场及缓冲停车场工程 | 17073873.56 | 1.多计项目决算价638848.99元； 2.部分工程结算价超合同价； 3.部分工程报送结算误差较大； 4.部分工程变更未送审计部门备案； 5.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价638848.99元； 2.建设单位应加强对项目前期的管理工作，尽可能减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强对咨询单位的管理工作，提高工程造价的准确性； 4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算323754.7元。 1.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 2.发改部门应进一步规范，明确总概算作为项目建设投资控制目标； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 2 | 2 | 844969.25 | 810887.62 | 34081.63 | 4.033%
3 | 大工业区马鞍岭、金牛路片区场地平整 | 123566969.61 | 1.多计项目决算价1998569.76元； 2.超付工程相关费用； 3.超计划投资； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价1998569.76元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位今后应严格按照相关规定加强项目管理投资控制工作，根据项目实施情况合理安排资金，避免超计划投资； 4.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算304694.99元。 1.建设单位应加强设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 3 | 3 | 2876079.07 | 2779339.41 | 96739.66 | 3.36%
4 | 坪山新区太阳能屋顶计划太阳能热水工程 | 3218709.51 | 1.多计项目决算价44543.65元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价44543.65元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算2372.23元。 | 3 | 3 | 14667241.47 | 14466055.65 | 201185.81 | 1.372%
5 | 坪山新区治安监控设施工程 | 10874152 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 |  | 1 | 1 | 712365 | 670644.5 | 41720.5 | 5.857%
6 | 坪山新区环境在线监控及环保应用系统竣工决算 | 6197834.04 | 1.多计项目决算价100297.1元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价100297.1元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
7 | 坪山办事处石井、竹坑、金龟片区围合小区出入口标准视频门禁系统建设工程竣工决算 | 1002484.03 | 1.多计项目决算价19159.21元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价19159.21元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
8 | 兰竹路与绿梓大道交界处、金牛中路绿化提升工程项目竣工决算 | 5230991.86 | 1.多计项目决算价77394.81元； 2.超付工程相关费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价77394.81； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
9 | 秀新社区新乔围村综合整治工程项目竣工决算 | 13341338.88 | 1.多计项目决算价643657.66元； 2.超付工程相关费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算； 4.项目管理不规范。 | 1.审减项目决算价643657.66元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算； 4.建设单位在今后的项目管理中应加强对项目的资金监管，避免财政资金的损失浪费，认真总结经验教训，规范项目管理，避免类似问题发生。
10 | 坑梓办事处沙田社区李中村道等53条道路硬底化工程竣工决算 | 9383867.46 | 1.多计项目决算价905795.5元； 2.超付工程相关费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价905795.5元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
11 | 坪山新区行政服务大厅装修工程竣工决算 | 10251351.1 | 1.多计项目决算价467367.1元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价467367.1元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
12 | 坪山新区沙田门户节点景观提升工程项目竣工决算 | 1131957.47 | 1.多计项目决算价19793.64元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价19793.64元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
13 | 坪山环境园道路绿化提升工程项目竣工决算 | 11863029.54 | 1.多计项目决算价172279.42元； 2.超付工程相关费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价172279.42元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
14 | 泰和塔灯光景观提升工程项目竣工决算 | 880778.44 | 1.多计项目决算价91454.64元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价91454.64元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
15 | 坪山新区杨木坑立交匝道安全隐患整治通信迁改工程项目竣工决算 | 425946.34 | 1.多计项目决算价18169.99元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价18169.99元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
16 | 大山陂河水环境综合整治工程竣工决算 | 44021715.18 | 1.多计项目决算价2025104.84元； 2.超付工程相关费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价2025104.84元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
17 | 坪山新区聚龙山片区产业园便利中心工程竣工决算 | 2714125.3 | 1.多计项目决算价16038.89元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价16038.89元； 2.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
18 | 坪山新区龙兴路坑梓界景观改造工程项目竣工决算 | 955725.38 | 1.多计项目决算价128397.68元； 2.超付工程相关费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价128397.68元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
19 | 坪山新区杨木坑立交匝道安全隐患整治工程竣工决算 | 2285309.9 | 1.多计项目决算价162988.86元； 2.超付工程相关费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价162988.86元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
20 | 新区中小企业总部基地10KV高压线迁改工程项目竣工决算 | 4811924.08 | 1.多计项目决算价198347.1元； 2.超付工程相关费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价198347.1元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算42376.48元。 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 0 | 0 | 85709.99 | 85709.99 | 0 | 0%