## sheet1
附件1
2017年-2021年发行的存续期新增专项债券情况表（截至2021年12月末）
序号 | 填报主体 |  | 项目名称 | 债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目资产类型 | 上年度全年已取得项目收益 | 支出功能分类 | 单位：亿元
| 区财政部门 | 市本级单位 |  | 发行年度 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率 | 债券期限（年） |  |  |  | 截至2021.12专项债资金已支出金额 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 截至2021年12月末已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度 | 运营情况 | 预算项目生命周期总收益 | 项目收益对债券本息的覆盖率 | 备注
[5 empty] | 债券名称 | 债券编码 |  | 债券规模 | 发行时间 （年月日） | 债券利率 | 债券期限 | [5 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
合计 | [7 empty] | 33.055 |  |  |  |  | 0 |  | 33.055 | 601.6 | 221.1 | 382.6219 | 179.5 | 0
1 | 坪山区 |  | 坪山区水污染治理项目 | 2019 | 2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期） | 104568 | 专项债券 | 1 | 2019-03-28 | 3.64% | 15 | 污染防治 | 0 | 212城乡社区支出 | 1 | 20.99 | 2.77 | 17.68 | 2.69 | 0 | 已形成资产17.68亿元，其中转固资产：15.19亿元；未转固资产：2.49亿元。 | 2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）于2019年10月调出1亿元用于水污染治理（二期）项目，截至2021年12月底，33个子项目建设进度情况如下： （1）坪山区社区供水管网改造工程（三期）等25个项目工程已完工，正在加快推进结、决算； （2）龙岗河流域花鼓坪水黑臭水体整治工程等3个项目已完工，正竣工验收； （3）龙岗河深惠插花地河道（张河沥、马蹄沥）综合整治工程一期工程等5个项目工程已完成决算。 | 暂未运营 | 2.1986 | 1.82
2 | 坪山区 |  | 坪山区治水提质项目 | 2019 | 2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期） | 104569 | 专项债券 | 3.5 | 2019-03-28 | 3.27% | 5 | 污染防治 | 0 | 212城乡社区支出 | 3.5 | 38.83 | 11.88 | 29.04 | 10.33 | 0 | 已形成资产29.04亿元，其中转固资产：17.7亿元；未转固资产：11.34亿元。 | 12个子项目建设进度情况如下： （1）9个项目工程已完工，正在加快推进结、决算：河流域水环境综合整治工程（调蓄池及配套工程）、河流域水环境综合整治工程（景观工程）、秀新社区污水管网工程、河流域水环境综合整治工程（坪山河干流大工业区裁弯段综合整治）、汤坑及沙湖社区污水支管网工程、坪环社区污水支管网工程、碧岭社区污水支管网工程、田脚水综合整治工程、麻雀坑水综合整治工程； （2）3个项目正竣工验收：正本清源工程、消防管网及消火栓建设工程、河流域水环境综合整治工程（三洲田水综合整治工程）。 | 暂未运营 | 32.7253 | 1.23
3 | 坪山区 |  | 坪山区水污染治理项目 | 2019 | 2019年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十六期） | 1905236 | 专项债券 | 5 | 2019-06-17 | 3.34% | 5 | 污染防治 | 0 | 212城乡社区支出 | 5 | 38.83 | 11.88 | 29.04 | 10.33 | 0 | 已形成资产29.04亿元，其中转固资产：17.7亿元；未转固资产：11.34亿元。 | 同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”建设进度及运营情况 | 暂未运营 | 27.4948 | 1.11
4 | 坪山区 |  | 坪山区水污染治理项目（2020年） | 2020 | 2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十期） | 104783 | 专项债券 | 4.5 | 2020-01-13 | 3.15% | 5 | 污染防治 | 0 | 212城乡社区支出 | 4.5 | 90.31 | 38.26 | 69.18 | 31.34 | 0 | 已形成资产约69.18亿元，其中转固资产：36.8亿元；未转固资产：32.38亿元。 | 88个子项目建设进度情况如下： （1）石井排洪渠综合整治工程（一期）等11个项目工程已完工，正在加快推进结、决算； （2）田头河综合整治工程（一期）等4个项目已完成决结算； （3）坪山区老旧市政管网改造工程等10个项目工程形象进度在5%-95%之间； （4）坪山河流域短小支流综合整治工程大山陂水（设计采购施工项目总承包）等2个项目已经完工，未竣工验收； （5）坪山河流域短小支流综合整治工程-中芯国际深度处理（二期）尾水补水工程尚无形象进度； （6）坪山河三洲水上游综合整治工程等15个项目处于前期阶段； （7）剩余45个项目同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”、“2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）”。 | 暂未运营 | 32.3726 | 1.21
5 | 坪山区 |  | 坪山区深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程 | 2020 | 2020年深圳市产业园区基础设施专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十五期） | 104878 | 专项债券 | 0.455 | 2020-08-27 | 3.73% | 15 | 污水处理 | 0 | 212城乡社区支出 | 0.455 | 4.29 | 3.06 | 1.5258 | 1.455 | 0 | 已形成资产约1.53亿元。 | 完成20%工程量。 | 暂未运营 | 0.87881 | 1.25
6 | 坪山区 |  | 坪山区水污染治理项目包 | 2020 | 2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（二期）-2020年深圳市政府专项债券（七十五期） | 104888 | 专项债券 | 5 | 2020-08-27 | 3.17% | 5 | 污染防治 | 0 | 212城乡社区支出 | 5 | 129.15 | 38.79 | 69.48 | 31.58 | 0 | 已形成资产约69.48亿元，其中转固资产：36.86亿元；未转固资产：32.62亿元。 | 97个子项目建设进度情况如下： （1）坪山区暗涵整治工程等4个项目工程形象进度在5%-95%之间； （2）沙陂路（片区）易涝风险区整治工程等2个已完工未竣工验收项目； （3）牛角龙环排洪渠综合整治工程等3个项目处于前期阶段； （4）坪山区排水管网空洞整治工程等2个项目完成结、决算； （5）剩余86个项目同“2020年深圳市（坪山区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十期）”。 | 暂未运营 | 33.4365 | 1.63
7 | 坪山区 |  | 坪山区水污染治理项目 | 2021 | 2021年深圳市城镇污水垃圾处理专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十四期） | 198034 | 专项债券 | 6.7 | 2021-05-28 | 3.68% | 15 | 污染防治 | 0 | 212城乡社区支出 | 6.7 | 110.87 | 39.16 | 69.49 | 31.59 | 0 | 已形成资产约69.49亿元，其中转固资产：36.87亿元；未转固资产：32.62亿元。 | 85个子项目建设进度情况如下： （1）坪山区坪山街道沙壆社区污水支管网工程等11个项目工程已完工，正在加快推进结、决算； （2）龙岗河下游（田坑水片区）排涝工程等3个项目已完工，正在推进竣工验收； （3）坪山区排水管网空洞整治工程等8个项目已完成结、决算； （4）坪山区老旧市政管网改造工程等10个项目工程形象进度在5%-95%之间； （5）沙陂路（片区）易涝风险区整治工程等2个项目正竣工验收； （6）坪山河三洲水上游综合整治工程等6个项目处于前期阶段； （7）剩余45个项目同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”、“2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）”。 | 暂未运营 | 9.1841 | 1.22
8 | 坪山区 |  | 深圳市坪山区水污染治理项目 | 2021 | 2021年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（二十六期） | 2105559 | 专项债券 | 1.16 | 2021-08-03 | 2.81% | 3 | 污染防治 | 0 | 212城乡社区支出 | 1.16 | 32.89 | 21.81 | 16.9713 | 16.97 | 0 | 已形成资产16.97亿元 | 6个子项目建设进度如下： （1）5个项目工程形象进度在5%-95%之间：田头河综合整治工程、坪山区正本清源查漏补缺工程、坪山区市政路老旧排水管网修复工程、坪山区老旧市政管网改造工程、坪山区赤坳水库水质保障工程； （2）1个项目已完工未验收：坪山河流域短小支流综合整治工程大山陂水工程。 | 暂未运营 | 1.5492 | 1.28
9 | 坪山区 |  | 深圳市坪山区深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程 | 2021 | 2021年深圳市市政及产业园区基础设施专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（三十二期） | 2105565 | 专项债券 | 1 | 2021-08-03 | 3.51% | 15 | 污水处理 | 0 | 212城乡社区支出 | 1 | 4.29 | 3.06 | 1.5258 | 1.455 | 0 | 已形成资产约1.53亿元。 | 完成20%工程量 | 暂未运营 | 2.2719 | 1.28
10 | 坪山区 |  | 深圳市坪山区水污染治理项目（续发） | 2021 | 2021年深圳市离岸人民币地方政府债券（5年期） | HK0000778487 | 专项债券 | 1.5 | 2021-10-11 | 2.9% | 5 | 污染防治 | 0 | 212城乡社区支出 | 1.5 | 26.7 | 11.24 | 10.239 | 10.24 | 0 | 已形成资产约10.24亿元 | 坪山区正本清源查漏补缺工程，完成80%工程量；坪山区老旧市政管网改造工程，完成70%工程量。 | 暂未运营 | 7.1655 | 1.32
11 | 坪山区 |  | 深圳市坪山区水污染治理项目（续发） | 2021 | 2021年深圳市城镇污水垃圾处理专项债券（四期）-2021年深圳市政府专项债券（五十八期） | 198087 | 专项债券 | 3.24 | 2021-10-21 | 3.51% | 15 | 污染防治 | 0 | 212城乡社区支出 | 3.24 | 104.45 | 39.19 | 68.45 | 31.52 | 0 | 已形成资产约68.45亿元，其中转固资产：35.92亿元；未转固资产：32.53亿元。 | 70个子项目建设进度情况如下： （1）坪山区坪山街道沙壆社区污水支管网工程等4个项目工程已完工，正在加快推进结、决算； （2）龙岗河下游（田坑水片区）排涝工程等2个项目已完工，正竣工验收； （3）田头河综合整治工程（一期）已完成结、决算； （4）坪山区老旧市政管网改造工程等10个项目工程形象进度在5%-95%之间； （5）河流域水环境综合整治工程（三洲田水综合整治工程）等3个项目正竣工验收； （6）田脚水（涉厦深高铁桥墩）箱涵改造工程等5个项目处于前期阶段。 （7）剩余45个项目同“2019年深圳市（坪山区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十二期）”、“2019年深圳市（坪山区）产业园区专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十一期）”。 | 暂未运营 | 7.1655 | 1.32