## sheet
附件1
2019年深圳市（坪山区）土地储备专项债券（一期）情况表（截至2021年12月末）
单位：亿元
序号 | 填报主体 |  | 债券资金使用单位 | 项目名称 | 债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目资产类型 | 上年度全年已取得项目收益 | 支出功能分类 | 截至2021年12月末情况
| 区财政部门 | 市本级单位 |  |  | 发行年度 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率 | 债券期限（年） |  |  |  | 截至2021.12专项债资金已支出金额 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 截至2021年12月末已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度 | 运营情况 | 预算项目生命周期总收益 | 项目收益对债券本息的覆盖率 | 备注
[6 empty] | 债券名称 | 债券编码 |  | 债券规模 | 发行时间 （年月日） | 债券利率 | 债券期限 | [5 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
1 | 坪山区 |  | 城市更新和土地整备局 | 坪山区土地储备项目 | 2019 | 2019年深圳市（坪山区）土地储备专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十九期） | 1905268 | 专项债券 | 10 | 2019-06-27 | 3.3% | 5 | 土地储备 | 0 | 212城乡社区支出 | 10 | 48.06 | 10 | 37.2 | 10 | 0 | 田心项目已完成资产投资约14.70亿元，完成整备0.72平方公里；沙田二期项目已完成资产投资约22.50亿元，完成整备0.51平方公里 | 田心项目已完成整备土地约0.72平方公里，签约建筑735栋（处），建面约34.03万平方米；沙田二期项目已完成整备土地约0.51平方公里，签约建筑1018栋（处），建面约48.96万平方米。 | 田心项目已完成整备土地约0.72平方公里，签约建筑735栋（处），建面约34.03万平方米；沙田二期项目已完成整备土地约0.51平方公里，签约建筑1018栋（处），建面约48.96万平方米。 | 14.39 | 1.23