## Sheet1
坪山区审计局2016年第4号审计结果公告
时间：2017-2-7
二〇一六年第四季度坪山区政府投资项目审计结果
（二〇一七年二月七日公告）
二〇一六年第四季度，坪山区审计局完成政府投资项目审计50项，审计金额186755.5万元，审定造价176023.66万元，核减10731.84万元，提出审计处理意见和建议94条。具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目预算（标底）审计 | [5 empty] | 建议 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率
1 | 坪山新区马峦小学工程 | 107418567.73 | 1.多计工程预算价3,330,899.78元。 | 1.审减工程预算价3,330,899.78元。 | 558524.84 |  | 1 | 3050076.79 | 2491551.95 | 558524.84 | 18.31%
2 | 燕子岭公园等4个避难场所建设工程 | 2943261.94 | 1.多计工程预算价568,989.97元。 | 1.审减工程预算价568,989.97元。 | 157361.39 |  | 1 | 885751.7 | 728390.31 | 157361.39 | 17.77%
3 | 坪山新区金牛路110KV架空线迁改工程（一期） | 33379818.12 | 1.多计工程预算价10,713,156.87元； 2.计价文件编制不规范，误差率过大。 | 1.审减工程预算价10,713,156.87元； 2.建设单位应加强造价咨询单位的管理，对造价咨询单位出具的成果文件严格把关。 | 150683.51 |  | 1 | 625417.72 | 474734.21 | 150683.51 | 24.09%
4 | 坪山新区“亮化”工程 | 77834611.41 | 1.多计工程预算价6,224,491.69元。 | 1.审减工程预算价6,224,491.69元。 | 340020.88 |  | 1 | 9516535.79 | 9176514.91 | 340020.88 | 3.573%
5 | 坪山新区沙田人行天桥工程 | 3225483.85 | 1.多计工程预算价550,006.97元。 | 1.审减工程预算价550,006.97元。 | 241992.22 |  | 1 | 5288141.62 | 5046149.4 | 241992.22 | 4.576%
二 | 政府投资项目结算审计 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 坪山新区坑梓光祖路与深汕路交界处节点立面刷新工程 | 1553164.12 | 1.多计工程结算价138,688.77元； 2.结算价超合同价； 3.实际工程超合同工期。 | 1.审减工程结算价138,688.77元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强项目工期及合同管理，养鹅控制工期。 | 127186.19 | 3 | 3 | 783988.8 | 656802.61 | 127186.19 | 16.22%
2 | 聚龙山春园地被铺设工程 | 745271.48 | 1.多计工程结算价19,678.48元。 | 1.审减工程结算价19,678.48元。 | 1735.35 | 1 | 1 | 387370.36 | 385635.01 | 1735.35 | 0.448%
3 | 坪山办事处5.17暴雨洪涝灾应急整治（田心、田头、金龟、石井等社区） | 303746.87 | 无 | 无 | 46094.05 | 1 | 1 | 161094.4 | 115000.35 | 46094.05 | 28.61%
4 | 坪山办事处5.17暴雨洪涝灾应急整治（田心社区） | 194126.66 | 无 | 无 | 190488.53 | 3 | 3 | 7995166.68 | 7804678.15 | 190488.53 | 2.383%
5 | 坑梓办事处社区道路绿化提升工程 | 875553.98 | 1.多计工程结算价54,685.26元。 | 1.审减工程结算价54,685.26元。 | 5684.18 | 1 | 1 | 150386.23 | 144702.05 | 5684.18 | 3.78%
6 | 深圳市坪山新区沙田门户节点景观提示工程 | 964715.52 | 1.多计工程结算价16,407.64元。 | 1.审减工程结算价16,407.64元。 | 15380.09 | 2 | 2 | 853271.16 | 837891.07 | 15380.09 | 1.802%
7 | 国检卫生处理场及缓冲停车场工程-停车场工程 | 4650793.79 | 1.多计工程结算价376,670.59元； 2.工程变更未送审计部门备案； 3.报送结算误差较大。 | 1.审减工程结算价376,670.59元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理； 3.建设单位应加强对咨询单位的管理工作，提高工程造价的准确性。 | 48907.73 | 2 | 2 | 1293163.45 | 1244255.72 | 48907.73 | 3.782%
8 | 坪山河湿地公园管养项目-清单计价部分 | 1195871.9 | 1.多计工程结算价98,573.44元。 | 1.审减工程结算价98,573.44元。 | 105715.81 | 3 | 3 | 873274.93 | 767559.12 | 105715.81 | 12.11%
9 | 坪山河流域上洋污水处理厂配套干管排污口接驳完善工程一标段 | 4278820.17 | 1.多计工程结算价200,369.00元。 | 1.审减工程结算价200,369.00元。 | 35368.08 | 2 | 2 | 1323704.83 | 1288336.75 | 35368.08 | 2.672%
10 | 坪山新区振环路南段市政工程配套通信管线迁改工程 | 286720.39 | 1.多计工程结算价19,174.15元。 | 1.审减工程结算价19,174.15元。 | 96768.17 | 1 | 1 | 1682329.62 | 1585562.45 | 96768.17 | 5.752%
11 | 坪山新区牛角龙路市政工程配套通信管线迁改工程 | 214324.67 | 1.多计工程结算价8,947.67元。 | 1.审减工程结算价8,947.67元。 | 184080.71 | 2 | 2 | 382080.71 | 198000 | 184080.71 | 48.18%
12 | 坪山新区2016年义务植树节绿化种植工程 | 378984.22 | 1.多计工程结算价53,198.05元。 | 1.审减工程结算价53,198.05元。 | 0 | 0 | 0 | 1419800 | 1419800 | 0 | 0%
13 | 坪山新区中心区半月环公园建设工程项目大工业区中心广场改造工程 | 979765.25 | 1.多计工程结算价571,403.15元。 | 1.审减工程结算价571,403.15元。 | 324957.45 | 1 | 1 | 6283337.71 | 5958380.26 | 324957.45 | 5.17%
14 | 坪山办事处社区道路绿化提升工程 | 663941.21 | 1.多计工程结算价4,335.63元。 | 1.审减工程结算价4,335.63元。 | 1195581.72 | 2 | 2 | 15836798.58 | 14641216.86 | 1195581.72 | 7.549%
15 | 坪环社区“织网工程”试点工作项目-公园提升工程 | 1215950.27 | 1.多计工程结算价15,518.86元； 2.部分工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价15,518.86元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 0 | 0 | 0 | 20864.43 | 20864.43 | 0 | 0%
16 | 汤坑保障性住房项目公共租赁住房室内装饰装修工程及碧沙东路临时道路工程 | 40816738.51 | 1.多计工程结算价9,569,598.43元。 | 1.审减工程结算价9,569,598.43元。
17 | 坪山新区丹联路市政工程 | 5351531.11 | 1.多计工程结算价14,280.54元； 2.结算价超合同价； 3.部分工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价14,280.54元； 2.建设单位应加强对勘察、设计等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计的准确性，必要时追究造成重大失误相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
18 | 竹韵花园工程 | 735751107.49 | 1.多计工程结算价19,034,775.88元； 2.部分工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价19,034,775.88元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
19 | 坪山高级中学“新疆班”学生饭堂宿舍楼、艺术楼和教工值班楼白蚁防治工程 | 39518.95 | 1.多计工程结算价866.26元。 | 1.审减工程结算价866.26元。
20 | 江岭社区综合服务中心室内外装饰工程及加固工程 | 678993.56 | 1.多计工程结算价9,649.42元。 | 1.审减工程结算价9,649.42元。
21 | 兰景中路及创景路绿化提升工程 | 2552312.81 | 1.多计工程结算价7,908.59元。 | 1.审减工程结算价7,908.59元。
22 | 坪山新区马峦路绿点营造工程 | 369378.26 | 1.多计工程结算价21,879.33元； 2.工程移交后管养不善。 | 1.审减工程结算价21,879.33元； 2.接管单位应应加强管理，做好后续管养工作，同时建设单位应尽快办理工程的移交工作并及时报送结算审计。
23 | 坪山新区龙新路绿点营造工程 | 424268.51 | 1.多计工程结算价27,422.25元； 2.工程移交后管养不善。 | 1.审减工程结算价27,422.25元； 2.接管单位应应加强管理，做好后续管养工作，同时建设单位应尽快办理工程的移交工作并及时报送结算审计。
24 | 行政二路与行政九路汇合井与甲片路排水沟雨水管接驳工程 | 1674973.76 | 1.多计工程结算价261,839.38元。 | 1.审减工程结算价261,839.38元。
三 | 政府投资项目决算审计 |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 坪山江岭长守居民小组老屋村后山边坡治理工程 | 1588967.23 | 1.多计项目决算价35,777.6元； 2.结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价35,777.6元； 2.建设单位应加强对项目设计前期工作的管理，提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算173896.25元。 1.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 1 | 1 | 4197711 | 4197711 | 0 | 0%
2 | 竹坑村东排洪渠暗渠工程项目 | 8166605.03 | 1.多计项目决算价503,016.14元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价503,016.14元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算323754.7元。 1.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 2.发改部门应进一步规范，明确总概算作为项目建设投资控制目标； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 2 | 2 | 844969.25 | 810887.62 | 34081.63 | 4.033%
3 | 聚龙山片区77号地块土方平整项目 | 3613443.52 | 1.多计项目决算价147,813.09元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价147,813.09元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算304694.99元。 1.建设单位应加强设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 3 | 3 | 2876079.07 | 2779339.41 | 96739.66 | 3.36%
4 | 坪山新区2014年薇甘菊防治服务项目 | 1833650.38 | 1.多计项目决算价282,616.81元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价282,616.81元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算2372.23元。 | 3 | 3 | 14667241.47 | 14466055.65 | 201185.81 | 1.372%
5 | 坪山新区振环路北段市政工程 | 11246712.49 | 1.多计项目决算价83,900.42元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价83,900.42元。 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 |  | 1 | 1 | 712365 | 670644.5 | 41720.5 | 5.857%
6 | 深圳市坪山新区龙湾路改扩建工程 | 63915666.89 | 1.多计项目决算价1,342,042.92元； 2.超付工程费用； 3.超计划投资； 4.项目前期工作移交程序不规范； 5.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价1,342,042.92元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应加强项目管理投资控制工作，根据项目实施情况合理安排资金，避免超计划投资； 4.建设单位应规范政府投资项目移交程序，明确项目移交方式、内容、时间及交接双方责任，确保项目无缝交接； 5.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算42376.48元。 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 0 | 0 | 85709.99 | 85709.99 | 0 | 0%
7 | 坪山河流域排水管网完善二期工程项目 | 315154661.06 | 1.多计项目决算价6,200,596.78元； 2.超付工程费用； 3.勘察工程超计划投资； 4.未按规定及时办理散装水泥专项资金退款； 5.项目前期工作移交程序不规范； 6.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价6,200,596.78元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应加强项目管理投资控制工作，根据项目实施情况合理安排资金，避免超计划投资； 4.建设单位在项目管理中应按规定及时办理退款手续，避免财政资金的损失浪费； 5.建设单位应规范政府投资项目移交程序，明确项目移交方式、内容、时间及交接双方责任，确保项目无缝交接； 6.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算169900.85元。 | 0 | 0 | 143202.43 | 143202.43 | 0 | 0%
8 | 竹坑村西排洪渠工程项目前期费用 | 98800 | 无 | 无 | 1.审减项目决算616931.13元。 1.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内退回财政部门，并将款项退回情况及时书面报我局； 2.建设单位应加强对工程合同招标的管理工作，严格执行《深圳市坪山新区工程建设项目发包管理暂行办法》的相关规定；3.建设单位应在收到审计报告之日起及时将购买的办公设备纳入固定资产账，并将入账情况及时书面报我局； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 0 | 0 | 53554.18 | 53554.18 | 0 | 0%
9 | 东江纵队纪念馆周边环境景观提升工程 | 1228329.8 | 1.多计项目决算价61,773.11元； 2.超付工程费用； 3.结算价超合同价； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价61,773.11元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应加强对工程设计等前期工作的管理，提高设计的准确性，减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算1589815.31元。 1.建设单位应严格按照国家及深圳市有关法律、法规进行管理； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程设计变更，严格控制造价； 3.建设单位应加强对暂付款项管理，及时收回可返还款项； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 0 | 0 | 115710.55 | 115710.55 | 0 | 0%
10 | 坪山办事处沙湖社区复兴村道道路硬底化工程等6项工程 | 1722306.18 | 1.多计项目决算价31,105.35元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价31,105.35元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
11 | 坪山办事处团结路及小区道路硬底化工程等11项工程 | 2480750.6 | 1.多计项目决算价35,565.77元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价35,565.77元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
12 | 创景南路项目 | 47985379.04 | 1.多计项目决算价1,016,840.89元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价1,016,840.89元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
13 | 坪山新区聚龙山片区兰和路市政工程 | 7830995.78 | 1.多计项目决算价121,802.03元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价121,802.03元。 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
14 | 坪山新区秀山路市政工程 | 3045103.75 | 1.多计项目决算价117,757.39元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价117,757.39元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
15 | 坪山新区政府在线网站2014年升级改版 | 1040700 | 无 | 无
16 | 坪山新区永仁石场复绿工程 | 7196615.55 | 1.多计项目决算价72,293.67元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价72,293.67元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
17 | 招商花园项目配建拆迁安置房工程 | 246518988.56 | 1.多计项目决算价43,355,769.49元。 | 1.审减项目决算价43,355,769.49元。
18 | 小型移动应急指挥平台以及数字集群系统项目 | 649081 | 1.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
19 | 田坑水流域污水管网完善二期工程项目 | 108921994.9 | 1.多计项目决算价1,969,355.92元； 2.超付工程费用； 3.结算价超合同价； 4.竣工图与实际竣工现场不符； 5.项目前期工作移交诚信不规范； 6.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价1,969,355.92元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，需提高设计、咨询的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 4.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做好竣工图与竣工现场完全一致； 5.建设单位应规范政府投资项目移交程序，明确项目移交方式、内容、时间及交接双方责任，确保项目无缝交接； 6.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
20 | 坪山新区商用密码产业发展规划项目 | 628000 | 无 | 无
21 | 坪山街道田心社区水祖坑村道工程 | 1725902.56 | 1.多计项目决算价26,893.08元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价26,893.08元； 2.建设应将上述款项于收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。