## Sheet1
坪山新区审计局2016年第2号审计结果公告
时间：2016- 7 - 19
二〇一六年第二季度坪山新区政府投资项目审计结果
（二〇一六年 七月 十九 日公告）
二〇一六年第二季度，坪山新区审计局完成政府投资项目审计41项，审计金额33389.12万元，审定金额31820.63万元，核减1568.49万元，提出审计处理意见和建议63条。具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目预算（标底）审计 | [6 empty] | 建议 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率
1 | 坪山高级中学修缮项目 | 4657201.43 | 1.多计工程预算价986，778.52元。 | 1.审减工程预算价986，778.52元。 | 558524.84 |  |  | 1 | 3050076.79 | 2491551.95 | 558524.84 | 18.31%
2 | 公安局坪山分局宝山所办公大楼供电变压器增容项目 | 903869.47 | 1.多计工程预算价128，808.86元。 | 1.审减工程预算价128，808.86元。 | 157361.39 |  |  | 1 | 885751.7 | 728390.31 | 157361.39 | 17.77%
3 | 市公安局坪山分局等部门供电工程 | 1671257.77 | 1.多计工程预算价174，862.54元。 | 1.审减工程预算价174，862.54元。 | 150683.51 |  |  | 1 | 625417.72 | 474734.21 | 150683.51 | 24.09%
4 | 坪山新区田脚纵路市政工程 | 2705632.92 | 1.多计工程预算价578，680.34元。 | 1.审减工程预算价578，680.34元。 | 340020.88 |  |  | 1 | 9516535.79 | 9176514.91 | 340020.88 | 3.573%
5 | 坪山新区原大工业区管委会办公楼变压器增容安装工程 | 1235646.29 | 1.多计工程预算价229，368.73元。 | 1.审减工程预算价229，368.73元。 | 241992.22 |  |  | 1 | 5288141.62 | 5046149.4 | 241992.22 | 4.576%
6 | 坪山新区管委会服务楼变压器增容安装工程 | 747842 | 1.多计工程预算价159，528.05元。 | 1.审减工程预算价159，528.05元。 | 19101.1 |  |  | 1 | 707592.23 | 688491.13 | 19101.1 | 2.699%
7 | 深圳市绿道网建设项目深圳市2号区域二线段绿道坪山段危险边坡治理工程 | 5427865.67 | 1.多计工程预算价1，018，916.2元； 2.设计不够规范。 | 1.审减工程预算价1，018，916.2元； 2.建设单位应在该工程开工之前要求设计单位重新进行力学计算，优化配筋，节约政府投资。 | 131886.27 |  |  | 1 | 1137645.12 | 1005758.85 | 131886.27 | 11.59%
8 | 坪山新区金龟社区给水管网建设工程 | 9665809.04 | 1.多计工程预算价1，627，013.56元。 | 1.审减工程预算价1，627，013.56元。 | 451966.66 |  |  | 1 | 20682143.12 | 20230176.46 | 451966.66 | 2.185%
9 | 规划八路(不含比亚迪侧挡土墙、给排水管线、路基）、规划十一路市政工程 | 13225082.1 | 1.多计工程预算价2，493，971.11元。 | 1.审减工程预算价2，493，971.11元。 | 886192.43 |  |  | 1 | 5336144.66 | 4449952.23 | 886192.43 | 16.61%
10 | 坪山新区泰安路（锦龙大道-振环路）市政工程 | 3772697.53 | 1.多计工程预算价787，971.91元。 | 1.审减工程预算价787，971.91元。 | 262862.41 |  |  | 1 | 8377663.59 | 8114801.18 | 262862.41 | 3.138%
11 | 深圳市大工业区金联路（锦绣东路-临惠路）工程 | 11664537.25 | 1.多计工程预算价1，985，502.59元。 | 1.审减工程预算价1，985，502.59元。 | 58599.83 |  |  | 1 | 342113.99 | 283514.16 | 58599.83 | 17.13%
12 | 坪山办事处新塘村后山边坡治理工程 | 2889585.59 | 1.多计工程预算价596，442.35元。 | 1.审减工程预算价596，442.35元。 | 1775033.42 |  |  | 1 | 11030561.54 | 9255528.12 | 1775033.42 | 16.09%
13 | 坪山办事处上榨村委同富路215号榕富餐厅南侧边坡治理工程 | 2993221.98 | 1.多计工程预算价528，137.52元。 | 1.审减工程预算价528，137.52元。 | — | — | — | — | — | — | — | —
14 | 汤坑社区公园（二期）工程 | 3763064.51 | 1.多计工程预算价774，676.2元。 | 1.审减工程预算价774，676.2元。 | 339906.92 |  |  | 1 | 1590822.61 | 1250915.69 | 339906.92 | 21.37%
二 | 政府投资项目结算审计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 田脚水涝区治理工程 | 13212351.57 | 1.多计工程结算价560，618.15元； 2.部分工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价560，618.15元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 127186.19 |  | 3 | 3 | 783988.8 | 656802.61 | 127186.19 | 16.22%
2 | 坪山新区中英文标志牌整治工程 | 1311369.4 | 1.多计工程结算价16，169.73元； 2.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价16，169.73元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 1735.35 |  | 1 | 1 | 387370.36 | 385635.01 | 1735.35 | 0.448%
3 | 坪山新区杨木坑立交匝道安全隐患整治工程 | 2121078.9 | 1.多计工程结算价103，468.38元。 | 1.审减工程结算价103，468.38元。 | 46094.05 |  | 1 | 1 | 161094.4 | 115000.35 | 46094.05 | 28.61%
4 | 坪山新区坑梓办事处老鸭山排洪渠河堤修复工程 | 230963.11 | 1.多计工程结算价97，467.12元； 2.咨询单位编制结算误差率过大，建设单位把关不严。 | 1.审减工程结算价97，467.12元； 2.建设单位应加强对咨询单位的结算编制管理，严格把关，提高结算编制质量。 | 190488.53 |  | 3 | 3 | 7995166.68 | 7804678.15 | 190488.53 | 2.383%
5 | 城市支路与10KV供电专线敷设项目深圳震雄精密设备有限公司10KV外线工程 | 3707105.56 | 1.多计工程结算价22，173.06元。 | 1.审减工程结算价22，173.06元。 | 5684.18 |  | 1 | 1 | 150386.23 | 144702.05 | 5684.18 | 3.78%
6 | 石井社区综合服务站和户外文体广场项目 | 153064.18 | 1.多计工程结算价2，339.99元。 | 1.审减工程结算价2，339.99元。 | 15380.09 |  | 2 | 2 | 853271.16 | 837891.07 | 15380.09 | 1.802%
7 | 坪山新区兰田路市政工程Ⅱ标（兰景南路-创景路段） | 21351782.41 | 1.多计工程结算价360，496.3元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价360，496.3元； 2.建设单位应加强对设计、勘察、咨询等项目前期的管理工作，以提高设计、勘察、咨询的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 48907.73 |  | 2 | 2 | 1293163.45 | 1244255.72 | 48907.73 | 3.782%
8 | 坪山环境园道路绿化提升工程 | 11254607.44 | 1.多计工程结算价159，709.4元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价159，709.4元； 2.建设单位应加强对设计、勘察、咨询等项目前期的管理工作，以提高设计、勘察、咨询的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 105715.81 |  | 3 | 3 | 873274.93 | 767559.12 | 105715.81 | 12.11%
9 | 坪山新区聚龙山片区产业园便利中心工程项目箱式变压器安装工程 | 198000 | 无 | 无 | 35368.08 |  | 2 | 2 | 1323704.83 | 1288336.75 | 35368.08 | 2.672%
10 | 海科兴留学生产业园高压线迁移工程 | 371900 | 1.多计工程结算价25，563.91元。 | 1.审减工程结算价25，563.91元。 | 96768.17 |  | 1 | 1 | 1682329.62 | 1585562.45 | 96768.17 | 5.752%
11 | 坪山新区留学生创业园室内装饰工程项目办公楼低压配电工程 | 155689.79 | 1.多计工程结算价7，321.95元。 | 1.审减工程结算价7，321.95元。 | 184080.71 |  | 2 | 2 | 382080.71 | 198000 | 184080.71 | 48.18%
12 | 六星项目周边道路绿化提升工程 | 1974988.71 | 1.多计工程结算价119，240.77元。 | 1.审减工程结算价119，240.77元。 | 0 |  | 0 | 0 | 1419800 | 1419800 | 0 | 0%
13 | 坪山街道坪环社区工作综合楼和户外文体广场工程 | 3695830.14 | 1.多计工程结算价131，914.84元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价131，914.84元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 324957.45 |  | 1 | 1 | 6283337.71 | 5958380.26 | 324957.45 | 5.17%
14 | 坪山新区金沙片区临松路、卢田路、卢屋一巷市政工程金沙片区卢屋一巷10KV供电线路及设备迁移工程 | 169318.09 | 1.多计工程结算价1，106.11元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价1，106.11元； 2.建设单位应加强对咨询单位的管理工作，以提高咨询的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，严格控制工程造价。 | 1195581.72 |  | 2 | 2 | 15836798.58 | 14641216.86 | 1195581.72 | 7.549%
15 | 坪山新区鸭湖垃圾填埋场优化工程鸭湖垃圾填埋场消防水管接驳工程 | 198000 | 1.多计工程结算价6，397.68元。 | 1.审减工程结算价6，397.68元。 | 0 |  | 0 | 0 | 20864.43 | 20864.43 | 0 | 0%
16 | 坪山新区振环路南段市政工程项目DN800给水管线迁改工程及新合路口高压线路迁改工程 | 906933.86 | 1.多计工程结算价32，655.98元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价32，655.98元； 2.建设单位应加强对咨询单位的管理工作，以提高咨询的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，严格控制工程造价。
17 | 深汕高速坑梓出口周边区域绿化提升工程 | 3655591.31 | 1.多计工程结算价339，327.47元； 2.竣工图编制不规范。 | 1.审减工程结算价339，327.47元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图编制准确、清晰、规范。
三 | 政府投资项目决算审计 | [5 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 坪山新区2014年生物防火林带维护项目 | 2665364.81 | 1.多计项目决算价19，176.9元。 | 1.审减项目决算价19，176.9元。 | 1.审减项目决算173896.25元。 1.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 1 | 1 | 4197711 | 4197711 | 0 | 0%
2 | 坪山新区2014年林地（中心公园等）红火蚁防治服务项目竣工决算 | 504379.6 | 1.多计项目决算价3，603.6元； 2.超付工程费用。 | 1.审减项目决算价3，603.6元； 2.建设单位应将上述款项自收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况书面报告我局。 | 1.审减项目决算323754.7元。 1.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 2.发改部门应进一步规范，明确总概算作为项目建设投资控制目标； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 2 | 2 | 844969.25 | 810887.62 | 34081.63 | 4.033%
3 | 坪山新区坑梓办事处老鸦山水库管养房工程项目竣工决算 | 966958.94 | 1.多计项目决算价19，499.54元； 2.审定结算价超合同价； 3.项目投资超概算； 4.会计资料保管不规范。 | 1.审减项目决算价19，499.54元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，以提高设计、咨询的准确性，严格把关，尽可能减少工程变更、签证，严格控制造价； 3.建设单位应尽快将该项目超计划投资情况向计划主管部门报告，加强对项目投资规模的控制； 4.建设单位应加强工程建设过程中的工程资料及财务资料保管工作，完善档案管理，并进一步加强会计核算，全面真实地反映建设资金的来源和运用情况。 | 1.审减项目决算304694.99元。 1.建设单位应加强设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 3 | 3 | 2876079.07 | 2779339.41 | 96739.66 | 3.36%
4 | 竹坑社区老围小区综合整治工程项目前期费用竣工决算 | 205700 | 1.多计项目决算价33，643.08元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价33，643.08元； 2.建设单位应将上述款项自收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况书面报告我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算2372.23元。 |  | 3 | 3 | 14667241.47 | 14466055.65 | 201185.81 | 1.372%
5 | 坪山办事处碧岭、汤坑、六联片区围合小区出入口标准视频门禁系统建设工程 | 882037.25 | 1.多计项目决算价11，723.15元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价11，723.15元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 |  |  | 1 | 1 | 712365 | 670644.5 | 41720.5 | 5.857%
6 | 燕子岭配套员工宿舍工程 | 190405789.47 | 1.多计项目决算价1，009，333.28元； 2.审定结算价超合同价； 3.项目投资超计划； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价1，009，333.28元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等管理工作，严格把关，提高设计完善性、咨询的准确性，严格控制造价； 3.建设单位应严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》第二十条的规定，树立成本控制意识，节约投资，严格执行下达的投资计划，加强对项目投资规模的控制； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算42376.48元。 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 85709.99 | 85709.99 | 0 | 0%
7 | 坪山新区大运专线公交站台建设工程 | 4467535.62 | 1.多计项目决算价268，468.19元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价268，468.19元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算169900.85元。 |  | 0 | 0 | 143202.43 | 143202.43 | 0 | 0%
8 | 坪山新区集中财务监管项目 | 801100 | 无 | 无 | 1.审减项目决算616931.13元。 1.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内退回财政部门，并将款项退回情况及时书面报我局； 2.建设单位应加强对工程合同招标的管理工作，严格执行《深圳市坪山新区工程建设项目发包管理暂行办法》的相关规定；3.建设单位应在收到审计报告之日起及时将购买的办公设备纳入固定资产账，并将入账情况及时书面报我局； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 53554.18 | 53554.18 | 0 | 0%
9 | 东江纵队纪念馆大门雕塑景观工程 | 1079400 | 1.多计项目决算价202，081.9元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价202，081.9元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算1589815.31元。 1.建设单位应严格按照国家及深圳市有关法律、法规进行管理； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程设计变更，严格控制造价； 3.建设单位应加强对暂付款项管理，及时收回可返还款项； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 115710.55 | 115710.55 | 0 | 0%
10 | 坪山办事处六和社区闲置地块绿化提升工程 | 1921057.15 | 1.多计项目决算价60，783.31元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减项目决算价60，783.31元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 1.建设单位应严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》，坚持概算控制预算的原则，严格控制工程造价 |  | 0 | 0 | 249643.07 | 249643.07 | 0 | 0%