## Sheet1
坪山新区审计局2015年第3号审计结果公告
时间：2015-12-01
二〇一五年第三季度坪山新区政府投资项目审计结果
（二〇一五年十二月一日公告）
二〇一五年第三季度，坪山新区审计局完成政府投资项目审计67项，审计金额96696.63万元，审定造价91828.48万元，核减4868.15万元，提出审计处理意见和建议129条。具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目预算（标底）审计 | [6 empty] | 建议 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率
1 | 坪山办事处东纵纪念馆周边立面刷新工程 | 7816738.57 | 1.多计工程预算价1，740，274.73元。 | 1.审减工程预算价1，740，274.73元。 | 558524.84 |  |  | 1 | 3050076.79 | 2491551.95 | 558524.84 | 18.31%
2 | 坪山新区绣辉路市政工程 | 3185111.16 | 1.多计工程预算价617，158.26元。 | 1.审减工程预算价617，158.26元。 | 157361.39 |  |  | 1 | 885751.7 | 728390.31 | 157361.39 | 17.77%
3 | 坪山办事处沙湖社区黄竹坑千浪化工厂东面边坡治理工程 | 2416358.09 | 1.多计工程预算价517，902.38元。 | 1.审减工程预算价517，902.38元。 | 150683.51 |  |  | 1 | 625417.72 | 474734.21 | 150683.51 | 24.09%
4 | 坪山办事处江岭弘毅家私厂西北侧道路边坡治理工程 | 2110940.46 | 1.多计工程预算价461,157.7元。 | 1.审减工程预算价461,157.7元。 | 340020.88 |  |  | 1 | 9516535.79 | 9176514.91 | 340020.88 | 3.573%
5 | 坪山办事处六和社区新和村路堤边坡治理工程 | 1035751.29 | 1.多计工程预算价258，287.29元。 | 1.审减工程预算价258，287.29元。 | 241992.22 |  |  | 1 | 5288141.62 | 5046149.4 | 241992.22 | 4.576%
6 | 坪山办事处坪环立威厂档墙治理工程 | 1636710.4 | 1.多计工程预算价355,647.00元。 | 1.审减工程预算价35,5647.00元。 | 19101.1 |  |  | 1 | 707592.23 | 688491.13 | 19101.1 | 2.699%
7 | 实验学校改造工程 | 2382858.27 | 1.多计工程预算价342，338.24元； 2.标底编制误差率较大。 | 1.审减工程预算价342，338.24元； 2.建设单位应加强对咨询单位的标底编制管理，严格把关，提高标底编制质量。 | 131886.27 |  |  | 1 | 1137645.12 | 1005758.85 | 131886.27 | 11.59%
8 | 坪山办事处社区道路绿化提升工程 | 944100.49 | 1.多计工程预算价215，131.45元。 | 1.审减工程预算价215，131.45元。 | 451966.66 |  |  | 1 | 20682143.12 | 20230176.46 | 451966.66 | 2.185%
9 | 聚龙山保障性住房周边市政道路绿化提升工程 | 5247850.24 | 1.多计工程预算价931,458.45元。 | 1.审减工程预算价931,458.45元。 | 886192.43 |  |  | 1 | 5336144.66 | 4449952.23 | 886192.43 | 16.61%
10 | 坪山办事处2014年村道硬底化工程（第一批） | 3258629.66 | 1.多计工程预算价523，906.97元。 | 1.审减工程预算价523，906.97元。 | 262862.41 |  |  | 1 | 8377663.59 | 8114801.18 | 262862.41 | 3.138%
11 | 坪山办事处金龟社区半坝至 田作路段道路改造工程 | 2409541.54 | 1.多计工程预算价460，913.51元。 | 1.审减工程预算价460，913.51元。 | 58599.83 |  |  | 1 | 342113.99 | 283514.16 | 58599.83 | 17.13%
12 | 鸭湖垃圾填埋场周边环境提升工程 | 4500674.3 | 1.多计工程预算价877，946.01元。 | 1.审减工程预算价877，946.01元。 | 1775033.42 |  |  | 1 | 11030561.54 | 9255528.12 | 1775033.42 | 16.09%
13 | 坪山中小企业总部基地（一期） | 551808288.99 | 1.多计工程预算价19，889，062.43元； 2.标底编制不够规范； 3.审计图纸和招标文件对部分材料、设备的技术要求深度不够。 | 1.审减工程预算价19，889，062.43元； 2.建设单位应对标底编制单位加强管理，严格把关，进一步提高标底编制质量； 3.建设单位应对设计图纸和招标文件中部分材料、设备提出明确的技术要求，以免在后续工程管理中出现分歧。 | — | — | — | — | — | — | — | —
14 | 坪山新区金辉路（锦绣东路-丹梓中路）段污水管道改造工程 | 4457002.25 | 1.多计工程预算价464，243.31元。 | 1.审减工程预算价464，243.31元。 | 339906.92 |  |  | 1 | 1590822.61 | 1250915.69 | 339906.92 | 21.37%
15 | 坪山新区环沙路市政工程-污水工程 | 2660383.12 | 1.少计工程预算价58，131.46元。 | 1.审增工程预算价58，131.46元。 | 125554.83 |  |  | 1 | 864270.54 | 738715.71 | 125554.83 | 14.53%
16 | 原大工业区中心广场旁边国有储备地草坪铺设工程 | 2586122.73 | 1.多计工程预算价502，917.83元。 | 1.审减工程预算价502，917.83元。 | 2002654.31 |  |  | 1 | 9313661.42 | 7311007.11 | 2002654.32 | 21.5%
17 | 坪山新区沙湖社区上下肚水库抢险道路改造工程 | 3969803.17 | 1.多计工程预算价525，495.4元。 | 1.审减工程预算价525，495.4元。 | 170434.25 |  |  | 1 | 1095575.51 | 925141.26 | 170434.25 | 15.56%
18 | 聚龙山湿地生态园A1、A2地块雨水排放系统工程 | 4952289.45 | 1.多计工程预算价772，493.87元。 | 1.审减工程预算价772，493.87元。 | 353860.94 |  |  | 1 | 2685660.87 | 2331799.93 | 353860.94 | 13.18%
19 | 坪山新区优质饮用水入户工程（2013年） | 9524027.61 | 1.多计工程预算价2，495，386.17元。 | 1.审减工程预算价2，495，386.17元。 | 95516.85 |  |  | 1 | 611800.74 | 516283.89 | 95516.85 | 15.61%
20 | 深圳市坪山新区上洋污水厂配套管网接驳完善工程 | 16563577.05 | 1.多计工程预算价2，737，513.98元。 | 1.审减工程预算价2，737，513.98元。 | 447398.74 |  |  | 1 | 2927629.73 | 2480230.99 | 447398.74 | 15.28%
21 | 坪山办事处金龟半坝路16号后边坡治理工程 | 878487.49 | 1.多计工程预算价170，345.82元。 | 1.审减工程预算价170，345.82元。 | 129528.87 |  |  | 1 | 768987.74 | 639458.87 | 129528.87 | 16.84%
22 | 坪山办事处金龟田作村三岔路口北边坡治理工程 | 821697.56 | 1.多计工程预算价173，862.07元。 | 1.审减工程预算价173，862.07元。 | 332793.9 |  |  | 1 | 1966790.87 | 1633996.97 | 332793.9 | 16.92%
23 | 坪山办事处金龟老围至半坝路段边坡治理工程 | 3295860.08 | 1.多计工程预算价857，050.83元。 | 1.审减工程预算价857，050.83元。
24 | 坪山办事处金龟田作村东侧边坡治理工程 | 1443293.26 | 1.多计工程预算价304，324.45元。 | 1.审减工程预算价304，324.45元。
25 | 坪山办事处金龟半坝路5号后边坡治理工程 | 1154718.98 | 1.多计工程预算价262，156.46元。 | 1.审减工程预算价262，156.46元。
二 | 政府投资项目结算审计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 坪山高级中学“新疆班”学生饭堂宿舍楼、艺术楼和教工值班楼项目 | 48901115.75 | 1.多计工程结算价422，519.89元； 2.结算审定价超合同价。 | 1.审减工程结算价422，519.89元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价。 | 127186.19 |  | 3 | 3 | 783988.8 | 656802.61 | 127186.19 | 16.22%
2 | 深圳市坪山新区上洋污水厂配套管网接驳完善工程 | 262000 | 无 | 无 | 1735.35 |  | 1 | 1 | 387370.36 | 385635.01 | 1735.35 | 0.448%
3 | 鸭湖周边美化、绿化提升工程 | 942019.6 | 1.多计工程结算价8，450.26元。 | 1.审减工程结算价8，450.26元。 | 46094.05 |  | 1 | 1 | 161094.4 | 115000.35 | 46094.05 | 28.61%
4 | 应急处理灾害治理项目 | 1424624.77 | 1.多计工程结算价104，686.4元。 | 1.审减工程结算价104，686.4元。 | 190488.53 |  | 3 | 3 | 7995166.68 | 7804678.15 | 190488.53 | 2.383%
5 | 坪山第二小学、坑梓中心小学应急避难场所建设工程 | 793682.59 | 1.多计工程结算价24，600.37元； 2.结算审定价超合同价。 | 1.审减工程结算价24，600.37元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价。 | 5684.18 |  | 1 | 1 | 150386.23 | 144702.05 | 5684.18 | 3.78%
6 | 深圳微芯公司政府代建生产基础工程 | 24271030.18 | 1.多计工程结算价585，683.92元； 2.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价585，683.92元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 15380.09 |  | 2 | 2 | 853271.16 | 837891.07 | 15380.09 | 1.802%
7 | 大工业区市政基础设施续建工程 | 169538.03 | 1.多计工程结算价965.57元； 2.结算审定价超合同价； 3.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价965.57元； 2.建设单位应加强对项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 48907.73 |  | 2 | 2 | 1293163.45 | 1244255.72 | 48907.73 | 3.782%
8 | 大工业区东四路 | 1691046.18 | 1.多计工程结算价15,570.41元； 2.结算审定价超合同价； 3.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价15,570.41元； 2.建设单位应加强对项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 105715.81 |  | 3 | 3 | 873274.93 | 767559.12 | 105715.81 | 12.11%
9 | 马鞍岭、金牛路片区场地平整项目 | 4567108.18 | 1.多计工程结算价62,489.41元； 2.结算审定价超合同价； 3.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价62,489.41元； 2.建设单位应加强对项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 35368.08 |  | 2 | 2 | 1323704.83 | 1288336.75 | 35368.08 | 2.672%
10 | 聚龙山片区道路工程 | 1736491.53 | 1.多计工程结算价14，752.81元； 2.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价14，752.81元； 2.建设单位应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 96768.17 |  | 1 | 1 | 1682329.62 | 1585562.45 | 96768.17 | 5.752%
11 | 青兰一、二路 | 302135.43 | 1.多计工程结算价3，170.94元； 2.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价3，170.94元； 2.建设单位应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 184080.71 |  | 2 | 2 | 382080.71 | 198000 | 184080.71 | 48.18%
12 | 金牛中路 | 3134986.8 | 1.多计工程结算价18，275.65元； 2.结算审定价超合同价； 3.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价18，275.65元； 2.建设单位应加强对项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 0 |  | 0 | 0 | 1419800 | 1419800 | 0 | 0%
13 | 荔景南路 | 2793706.68 | 1.多计工程结算价9，322.81元； 2.结算审定价超合同价； 3.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价9，322.81元； 2.建设单位应加强对项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 324957.45 |  | 1 | 1 | 6283337.71 | 5958380.26 | 324957.45 | 5.17%
14 | 启动小区（2） | 2980126.96 | 1.多计工程结算价38，186.25元； 2.工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价38，186.25元； 2.建设单位应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 1195581.72 |  | 2 | 2 | 15836798.58 | 14641216.86 | 1195581.72 | 7.549%
15 | 坪山新区人民东路10KV电力线路迁改工程 | 14721958.89 | 1.多计工程结算价1，262，026.66元； 2.建设单位对工程竣工验收阶段缺乏管理。 | 1.审减工程结算价1，262，026.66元； 2.建设单位应加强竣工验收阶段管理。 | 0 |  | 0 | 0 | 20864.43 | 20864.43 | 0 | 0%
16 | 坪山新区生态景观林带工程 | 5097492.6 | 1.多计工程结算价250,920.85元； 2.部分工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价250,920.85元； 2.建设单位应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。
17 | 2015年征地拆迁项目 | 775345.48 | 1.多计工程结算价108，173.86元。 | 1.审减工程结算价108，173.86元。
18 | 坪山新区给水管网改造一期工程 | 28213652.61 | 1.多计工程结算价2，243，491.42元； 2.结算审定价超合同价。 | 1.审减工程结算价2，243，491.42元； 2.建设单位应加强对设计及咨询的管理工作，以提高设计及咨询前期工作的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。
19 | 深圳市城中村一般整治类项目 | 2032557.41 | 1.多计工程结算价56，975.83元； 2.部分竣工图内容与现场实际不符。 | 1.审减工程结算价56，975.83元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场一致。
20 | 碧岭社区健康服务中心改造工程 | 10457.6 | 无 | 无
21 | 深圳市第九高级中学项目 | 975060 | 1.多计工程结算价406，133.00元。 | 1.审减工程结算价406，133.00元。 | 4644.06 |  | 1 | 1 | 1011522.12 | 1006878.06 | 4644.06 | 0.4591%
三 | 政府投资项目决算审计 | [5 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 龙田社区工业1、2号厂房、宿舍及室外附属工程（第四期扶贫奔康项目）工程 | 21724449.4 | 1.多计项目决算价1，097，275.08元； 2.未办理新型墙体材料专项基金清算手续； 3.超付工程费用。 | 1.审减项目决算价1，097，275.08元； 2.建设单位应尽快办理新型墙体材料专项基金清算手续； 3.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报我局。 | 1.审减项目决算173896.25元。 1.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 1 | 1 | 4197711 | 4197711 | 0 | 0%
2 | 坪山南布社区大同路67号东北侧边坡治理工程 | 2477393.76 | 1.多计项目决算价144，659.98元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价144，659.98元； 2.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算323754.7元。 1.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 2.发改部门应进一步规范，明确总概算作为项目建设投资控制目标； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 2 | 2 | 844969.25 | 810887.62 | 34081.63 | 4.033%
3 | 坪山坪葵公路旁石井奕信厂东侧边坡治理工程 | 2369179.58 | 1.多计项目决算价335，404.38元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价335，404.38元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算304694.99元。 1.建设单位应加强设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 3 | 3 | 2876079.07 | 2779339.41 | 96739.66 | 3.36%
4 | 坪山江岭中天信涂料厂北侧边坡治理工程 | 4758535.18 | 1.多计项目决算价55，605.21元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价55，605.21元； 2.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算2372.23元。 |  | 3 | 3 | 14667241.47 | 14466055.65 | 201185.81 | 1.372%
5 | 坪山江岭中天信涂料厂南侧边坡治理工程 | 5318056.09 | 1.多计项目决算价232，150.8元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价232，150.8元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 |  |  | 1 | 1 | 712365 | 670644.5 | 41720.5 | 5.857%
6 | 坪山碧岭佳联煤气站北侧边坡治理工程 | 2860173.11 | 1.多计项目决算价83，170.51元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价83，170.51元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算42376.48元。 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 85709.99 | 85709.99 | 0 | 0%
7 | 秀新社区禾场吓居民小组世居路道路硬底化工程等59个项目 | 2219785.65 | 1.多计项目决算价46，789.69元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价46，789.69元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算169900.85元。 |  | 0 | 0 | 143202.43 | 143202.43 | 0 | 0%
8 | 石井社区李屋村道硬底化工程等41个项目 | 1643435.66 | 1.多计项目决算价40，052.42元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价40，052.42元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算616931.13元。 1.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内退回财政部门，并将款项退回情况及时书面报我局； 2.建设单位应加强对工程合同招标的管理工作，严格执行《深圳市坪山新区工程建设项目发包管理暂行办法》的相关规定；3.建设单位应在收到审计报告之日起及时将购买的办公设备纳入固定资产账，并将入账情况及时书面报我局； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 53554.18 | 53554.18 | 0 | 0%
9 | 荔景路东片区场地平整 | 19386578.67 | 1.多计项目决算价128，273.48元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算； 4.项目投资超计划； 5.所披露的会计信息未能全面地反映建设资金的来源和运用情况。 | 1.审减项目决算价128，273.48元； 2.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算； 4.建设单位应严格执行下达的投资计划，加强对项目投资规模的控制； 5.建设单位应加强工程建设过程中的工程资料及财务资料交接工作，完善档案管理，并进一步加强会计核算，全面真实地反映建设资金的来源和运用情况。 | 1.审减项目决算1589815.31元。 1.建设单位应严格按照国家及深圳市有关法律、法规进行管理； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程设计变更，严格控制造价； 3.建设单位应加强对暂付款项管理，及时收回可返还款项； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 115710.55 | 115710.55 | 0 | 0%
10 | 东城二路道路硬底化工程等95个项目 | 1188959.42 | 1.多计项目决算价11，905.42元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价11，905.42元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.建设单位应严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》，坚持概算控制预算的原则，严格控制工程造价 |  | 0 | 0 | 249643.07 | 249643.07 | 0 | 0%
11 | 深圳国家生物产业基地展厅项目 | 1650273.36 | 1.多计项目决算价16，281.79元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价16，281.79元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算17911.52元。 1.建设单位应严格遵守《深圳市经济特区建设工程监理条例》相关规定，在委托监理单位实施监理时，应当与监理单位签订书面监理合同； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 257098.52 | 257098.52 | 0 | 0%
12 | 深汕公路同乐收费站交通配套设施完善工程 | 8995618.68 | 1.多计项目决算价229，668.72元； 2.结算价超合同价； 3.审计变更未及时备案； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价229，668.72元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强施工管理，对工程变更应严格按照相关规定及时办理备案手续； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
13 | 坑梓中心小学课室改造项目 | 358575.09 | 1.多计项目决算价10，029.34元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价10，029.34元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
14 | 深圳市大工业区聚龙山生态公园工程项目 | 77509009.52 | 1.多计项目决算价3，387，519.32元； 2.超付工程费用； 3.结算价超合同价； 4.建设管理不完善； 5.项目投资超计划； 6.所披露的会计信息未能全面地反映建设资金的来源和运用情况； 7.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价3，387，519.32元； 2.建设单位应将超付款项自收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时报我局； 3.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 4.建设单位应加强工程设计管理，制定严格现场管理制度，提高现场管理水平； 5.建设单位应尽快将该项目超计划投资情况向计划主管部门报告，树立成本控制意识，节约投资，严格执行下达的投资计划，按照项目计划进行造价控制，加强桂项目投资规模的控制； 6.建设单位应加强工程建设过程中的工程资料及财务资料交接工作，完善档案管理，并进一步加强会计核算，全面真实地反映建设资金的来源和运用情况，做到专款专用； 7.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
15 | 坪山新区坑梓办事处裕霸厂南侧挡墙治理工程 | 2612516.93 | 1.多计项目决算价94，409.19元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价94，409.19元； 2.建设单位应将超付款项自收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
16 | 沙田社区户外文体广场项目 | 798819.65 | 1.多计项目决算价59，237.23元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价59，237.23元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
17 | 龙田社区户外文体广场项目 | 728827.76 | 1.多计项目决算价41，177.26元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价41，177.26元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
18 | 坪山成校环境提升工程 | 3571232.58 | 1.多计项目决算价52，041.79元； 2.未按合同工期完成工程内容； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价52，041.79元； 2.建设单位在签订施工合同工期时，应全面考虑各种因素，使工期合理、可行； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算95187.06元。 1.建设单位应加强项目施工管理，按规定办理现场签证的备案； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 281200.25 | 281200.25 | 0 | 0%
19 | 坪山街道田头社区老围村、上村综合整治工程 | 12695410.63 | 1.多计项目决算价324，354.74元； 2.结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价324，354.74元； 2.建设单位应加强技术管理，完善工程前期准备工作，以提高合同内容的准确度和全面性进而提高合同质量； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
20 | 坪山新区鸭湖临时垃圾场道路硬底化工程 | 1185060.34 | 1.多计项目决算价7，586.03元； 2.未按合同工期完成工程内容； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价7，586.03元； 2.建设单位在签订施工合同工期时，应全面考虑各种因素，使工期合理、可行； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
21 | 坪山街道坪环社区牛角龙居民小组综合整治工程 | 6057483.67 | 1.多计项目决算价248，657.18元； 2.超付工程费用； 3.结算价超合同价； 4.未按合同工期完成工程内容； 5.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算价248，657.18元； 2.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，减少设计变更； 4.建设单位在签订施工合同工期时，应全面考虑各种因素，使工期合理、可行； 5.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。