## Sheet1
坪山新区审计局2015年第2号审计结果公告
时间：2015-9-28
二〇一五年第二季度坪山新区政府投资项目审计结果
（二〇一五年 9月 28 日公告）
二〇一五年第二季度，坪山新区审计局完成政府投资项目审计57项，审计金额125634.64万元，审定造价115725.36万元，核减9909.28万元，提出审计处理意见和建议98条。具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目预算（标底）审计 | [6 empty] | 建议 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率
1 | 坪山新区妇幼保健院原址改造项目基坑支护工程 | 18912007.45 | 1.多计工程预算价5,017,406.25元。 | 1.审减工程预算价5,017,406.25元。 | 558524.84 |  |  | 1 | 3050076.79 | 2491551.95 | 558524.84 | 18.31%
2 | 坪山河流域水环境综合整治工程-汤坑水综合整治工程 | 123329293.53 | 1.多计工程预算价8,509,780.06元。 | 1.审减工程预算价8,509,780.06元。 | 157361.39 |  |  | 1 | 885751.7 | 728390.31 | 157361.39 | 17.77%
3 | 光祖公园项目 | 17171409.22 | 1.多计工程预算价3,816,314.36元。 | 1.审减工程预算价3,816,314.36元。 | 150683.51 |  |  | 1 | 625417.72 | 474734.21 | 150683.51 | 24.09%
4 | 兰景中路及创景绿绿化提升工程 | 3409849.73 | 1.多计工程预算价793,911.05元。 | 1.审减工程预算价793,911.05元。 | 340020.88 |  |  | 1 | 9516535.79 | 9176514.91 | 340020.88 | 3.573%
5 | 坪山环境园周边国有土地储备地草坪铺设工程 | 7847171.38 | 1.多计工程预算价1,655,811.63元。 | 1.审减工程预算价1,655,811.63元。 | 241992.22 |  |  | 1 | 5288141.62 | 5046149.4 | 241992.22 | 4.576%
6 | 坪山环境园道路绿化提升工程 | 13646759.14 | 1.多计工程预算价2,698,601.00元。 | 1.审减工程预算价2,698,601.00元。 | 19101.1 |  |  | 1 | 707592.23 | 688491.13 | 19101.1 | 2.699%
7 | 坪山文化中心项目总承包（施工） | 468806066.82 | 1.多计工程预算价39,102,425.80元； 2.标底编制不够规范； 3.部分推荐品牌之间价格相差较大。 | 1.审减工程预算价39,102,425.80元； 2.建设单位应要求编制单位严格按照《建设工程工程量清单计价规范》进行标底编制，严格把关，进一步提高标底编制质量； 3.建议本次标底中临时用电设备材料，工程竣工后，招商地产应请示管委会，指定接收部门，办理移交手续。 | 131886.27 |  |  | 1 | 1137645.12 | 1005758.85 | 131886.27 | 11.59%
8 | 东纵路绿化提升工程 | 7302128.13 | 1.多计工程预算价1,222,920.71元。 | 1.审减工程预算价1,222,920.71元。 | 451966.66 |  |  | 1 | 20682143.12 | 20230176.46 | 451966.66 | 2.185%
9 | 坪山站周边区域绿化景观提升工程 | 16626549.66 | 1.多计工程预算价2,520,558.19元。 | 1.审减工程预算价2,520,558.19元。 | 886192.43 |  |  | 1 | 5336144.66 | 4449952.23 | 886192.43 | 16.61%
10 | 秀新社区健康服务中心改造工程 | 1485576.21 | 1.多计工程预算价312,225.94元。 | 1.审减工程预算价312,225.94元。 | 262862.41 |  |  | 1 | 8377663.59 | 8114801.18 | 262862.41 | 3.138%
11 | 坑梓办事处龙田社区龙兴北路63号福莱雅家具厂东侧边坡治理工程 | 2971671.31 | 1.多计工程预算价640,380.42元。 | 1.审减工程预算价640,380.42元。 | 58599.83 |  |  | 1 | 342113.99 | 283514.16 | 58599.83 | 17.13%
12 | 石井社区公园建设工程 | 2751744.61 | 1.多计工程预算价332,525.81元。 | 1.审减工程预算价332,525.81元。 | 1775033.42 |  |  | 1 | 11030561.54 | 9255528.12 | 1775033.42 | 16.09%
13 | 坪环社区公园建设工程 | 1709751.03 | 1.多计工程预算价235,766.26元。 | 1.审减工程预算价235,766.26元。 | — | — | — | — | — | — | — | —
14 | 沙坣社区公园建设工程 | 2209300.35 | 1.多计工程预算价122,500.17元； 2.标底偏差率过大。 | 1.审减工程预算价122,500.17元； 2.建设单位应加强对咨询单位的标底编制管理，严格把关，提高标底编制质量 | 339906.92 |  |  | 1 | 1590822.61 | 1250915.69 | 339906.92 | 21.37%
15 | 黄沙坑社区公园建设工程 | 2195746.3 | 1.多计工程预算价172,211.65元。 | 1.审减工程预算价172,211.65元。 | 125554.83 |  |  | 1 | 864270.54 | 738715.71 | 125554.83 | 14.53%
16 | 金龟社区公园建设工程 | 548564.2 | 1.多计工程预算价47,077.27元。 | 1.审减工程预算价47,077.27元。 | 2002654.31 |  |  | 1 | 9313661.42 | 7311007.11 | 2002654.32 | 21.5%
17 | 江岭社区公园建设工程 | 1077488.72 | 1.少计工程预算价6,816.38元。 | 1.核增工程预算价6,816.38元。 | 170434.25 |  |  | 1 | 1095575.51 | 925141.26 | 170434.25 | 15.56%
18 | 聚龙山公园及燕子岭公园灯光景观改造工程（二期） | 4353514.56 | 1.多计工程预算价414,156.84元。 | 1.审减工程预算价414,156.84元。 | 353860.94 |  |  | 1 | 2685660.87 | 2331799.93 | 353860.94 | 13.18%
19 | 丹梓大道绿化提升工程-坪山段 | 39827458.78 | 1.多计工程预算价6,055,497.76元。 | 1.审减工程预算价6,055,497.76元。 | 95516.85 |  |  | 1 | 611800.74 | 516283.89 | 95516.85 | 15.61%
20 | 坪山中学等应急避险场所工程 | 1778153.2 | 1.多计工程预算价215,863.09元。 | 1.审减工程预算价215,863.09元。 | 447398.74 |  |  | 1 | 2927629.73 | 2480230.99 | 447398.74 | 15.28%
21 | 坪山新区警察机动大队训练基地改造工程 | 1350269.59 | 1.多计工程预算价272,291.65元。 | 1.审减工程预算价272,291.65元。 | 129528.87 |  |  | 1 | 768987.74 | 639458.87 | 129528.87 | 16.84%
22 | 坪山新区污水资源化示范工程-中芯国际东侧地块整治工程 | 1042052.27 | 1.多计工程预算价123,193.16元。 | 1.审减工程预算价123,193.16元。 | 332793.9 |  |  | 1 | 1966790.87 | 1633996.97 | 332793.9 | 16.92%
23 | 坪山中心小学加固及改扩建工程 | 40401600.77 | 1.多计工程预算价6,181,351.28元； 2.咨询单位编制标底时，技术工日及安装工日未采用最新《深圳市建设工程价格信息》。 | 1.审减工程预算价6,181,351.28元； 2.建设单位应加强对咨询单位的标底编制管理，严格把关，提高标底编制质量。
二 | 政府投资项目结算审计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 坪山河流域排水管网完善二期工程Ⅱ标 | 146900664.67 | 1.多计工程结算价2,601,891.18元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价2,601,891.18元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 127186.19 |  | 3 | 3 | 783988.8 | 656802.61 | 127186.19 | 16.22%
2 | 上洋污水处理厂配套干管排污口接驳完善工程二标段 | 4049143.45 | 1.多计工程结算价99,372.02元。 | 1.审减工程结算价99,372.02元。 | 1735.35 |  | 1 | 1 | 387370.36 | 385635.01 | 1735.35 | 0.448%
3 | 坪山新区综合服务楼二、八层市内装饰工程 | 5352418.63 | 1.多计工程结算价349,561.08元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价349,561.08元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关单位的责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 46094.05 |  | 1 | 1 | 161094.4 | 115000.35 | 46094.05 | 28.61%
4 | 坪山南布社区大同路67号东北侧边坡治理工程 | 2110956.68 | 1.多计工程结算价96,796.62元。 | 1.审减工程结算价96,796.62元。 | 190488.53 |  | 3 | 3 | 7995166.68 | 7804678.15 | 190488.53 | 2.383%
5 | 坪山江岭中天信涂料厂北侧边坡治理工程 | 4263707.09 | 1.多计工程结算价7,886.39元。 | 1.审减工程结算价7,886.39元。 | 5684.18 |  | 1 | 1 | 150386.23 | 144702.05 | 5684.18 | 3.78%
6 | 坪山坪葵公路旁石井奕信厂东侧边坡治理工程 | 2033875.23 | 1.多计工程结算价295,225.37元。 | 1.审减工程结算价295,225.37元。 | 15380.09 |  | 2 | 2 | 853271.16 | 837891.07 | 15380.09 | 1.802%
7 | 坪山碧岭佳联煤气站北侧边坡治理工程 | 2453586.83 | 1.多计工程结算价46,046.98元。 | 1.审减工程结算价46,046.98元。 | 48907.73 |  | 2 | 2 | 1293163.45 | 1244255.72 | 48907.73 | 3.782%
8 | 坪山新区坑梓办事处裕霸厂南侧挡墙治理工程 | 2221648.41 | 1.多计工程结算价62,897.97元。 | 1.审减工程结算价62,897.97元。 | 105715.81 |  | 3 | 3 | 873274.93 | 767559.12 | 105715.81 | 12.11%
9 | 坪山江岭中天信涂料厂南侧边坡治理工程 | 4807617.08 | 1.多计工程结算价216,007.59元。 | 1.审减工程结算价216,007.59元。 | 35368.08 |  | 2 | 2 | 1323704.83 | 1288336.75 | 35368.08 | 2.672%
10 | 坪山河流域排水管网完善二期工程Ⅰ标 | 142082648.39 | 1.多计工程结算价2,581,918.90元。 | 1.审减工程结算价2,581,918.90元。 | 96768.17 |  | 1 | 1 | 1682329.62 | 1585562.45 | 96768.17 | 5.752%
11 | 坪山街道江岭社区（竹元居民小组、龙背小区、三河、长守居民小组）综合整治工程 | 25726716.3 | 1.多计工程结算价6,788,781.34元； 2.存在竣工图与实际不符，报送结算比实际工程内容多的情况。 | 1.审减工程结算价6,788,781.34元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。 | 184080.71 |  | 2 | 2 | 382080.71 | 198000 | 184080.71 | 48.18%
12 | 坪山新区国家税务局直饮水系统工程及税务大楼装修白蚁防治工程 | 274411.2 | 1.多计工程结算价2,658.8元。 | 1.审减工程结算价2,658.8元。 | 0 |  | 0 | 0 | 1419800 | 1419800 | 0 | 0%
13 | 深圳市坪山新区金田西路石井路口改造临时交通信号工程 | 198000 |  |  | 324957.45 |  | 1 | 1 | 6283337.71 | 5958380.26 | 324957.45 | 5.17%
14 | 坪山新区江岭路临时给水管道迁改工程 | 154000.61 | 1.多计工程结算价1,150.76元。 | 1.审减工程结算价1,150.76元。 | 1195581.72 |  | 2 | 2 | 15836798.58 | 14641216.86 | 1195581.72 | 7.549%
15 | 坪山新区坑梓中心小学变压器改造工程 | 185711 | 1.工程变更未送审计部门备案。 | 1.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 0 |  | 0 | 0 | 20864.43 | 20864.43 | 0 | 0%
16 | 坪山新区兰竹路与绿梓大道交界处、金牛中路绿化提升工程 | 4769079.25 | 1.多计工程结算价57,093.27元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价57,093.27元； 2.建设单位应加强对设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价。 | 4644.06 |  | 1 | 1 | 1011522.12 | 1006878.06 | 4644.06 | 0.4591%
三 | 政府投资项目决算审计 | [5 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 坪山街道碧岭社区横坪路北侧升鑫厂边坡支护工程 | 564969.82 | 1.多计项目决算25,457.99元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算25,457.99元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算173896.25元。 1.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 1 | 1 | 4197711 | 4197711 | 0 | 0%
2 | 坪山街道江岭社区兄弟厂西北侧边坡支护工程 | 1004624.96 | 1.多计项目决算37,345.55元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算37,345.55元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算323754.7元。 1.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 2.发改部门应进一步规范，明确总概算作为项目建设投资控制目标； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 2 | 2 | 844969.25 | 810887.62 | 34081.63 | 4.033%
3 | 坪山新区燕子岭公园二期工程 | 7958285.65 | 1.多计项目决算330,398.97元； 2.重复误报部分建设单位管理费； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算330,398.97元； 2.建设单位应加强决算报表的编制和复核工作，提高决算报表编制的工作质量； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 | 1.审减项目决算304694.99元。 1.建设单位应加强设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 3 | 3 | 2876079.07 | 2779339.41 | 96739.66 | 3.36%
4 | 龙田龙兴北路俊兴厂后侧边坡治理工程项目 | 2068994.78 | 1.多计项目决算109,486.77元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算109,486.77元； 2.建设单位应将超付款项自收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况书面报告我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算2372.23元。 |  | 3 | 3 | 14667241.47 | 14466055.65 | 201185.81 | 1.372%
5 | 深业御园公共租赁住房装修工程 | 842731.26 | 1.多计项目决算8,621.21元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算8,621.21元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 |  |  | 1 | 1 | 712365 | 670644.5 | 41720.5 | 5.857%
6 | 光祖中学中考场电路改造工程项目 | 1236862.46 | 1.多计项目决算83,499.27元； 2.项目投资超计划； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算83,499.27元； 2.建设单位应尽快将该项目投资超计划情况向计划主管部门报告； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算42376.48元。 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 85709.99 | 85709.99 | 0 | 0%
7 | 坪山新区上坝、新和居民小组排水排污工程 | 1201605.35 | 1.多计项目决算86,012.56元； 2.审定结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算86,012.56元； 2.建设单位应加强对工程设计等前期工作的管理，提高设计的准确性，减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算169900.85元。 |  | 0 | 0 | 143202.43 | 143202.43 | 0 | 0%
8 | 深圳市坪山新区深汕一期三角地景观设计工程 | 1237356.99 | 1.多计项目决算81,784.09元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算81,784.09元； 2.建设单位应将超付款项自收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况书面报告我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算616931.13元。 1.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内退回财政部门，并将款项退回情况及时书面报我局； 2.建设单位应加强对工程合同招标的管理工作，严格执行《深圳市坪山新区工程建设项目发包管理暂行办法》的相关规定；3.建设单位应在收到审计报告之日起及时将购买的办公设备纳入固定资产账，并将入账情况及时书面报我局； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 53554.18 | 53554.18 | 0 | 0%
9 | 深业东晟时代花园公共租赁住房装修工程 | 1877629.1 | 1.多计项目决算55,596.98元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算55,596.98元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算1589815.31元。 1.建设单位应严格按照国家及深圳市有关法律、法规进行管理； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程设计变更，严格控制造价； 3.建设单位应加强对暂付款项管理，及时收回可返还款项； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 115710.55 | 115710.55 | 0 | 0%
10 | 浪尾村伍星木业纸品厂西侧边坡治理工程 | 2009920.52 | 1.多计项目决算9,672.63元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算9,672.63元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.建设单位应严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》，坚持概算控制预算的原则，严格控制工程造价 |  | 0 | 0 | 249643.07 | 249643.07 | 0 | 0%
11 | 沙湖社区综合整治工程 | 12322633.15 | 1.多计项目决算1,002,314.26元； 2.审定结算价超合同价； 3.竣工图部分内容与现场实际不符； 4.超付工程费用； 5.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算1,002,314.26元； 2.建设单位应加强技术管理，完善工程前期准备工作，以提高合同内容准确性和全面性进而提高合同质量； 3.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性做到竣工图与施工现场完全一致； 4.建设单位应将超付款项自收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况书面报告我局； 5.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算17911.52元。 1.建设单位应严格遵守《深圳市经济特区建设工程监理条例》相关规定，在委托监理单位实施监理时，应当与监理单位签订书面监理合同； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 257098.52 | 257098.52 | 0 | 0%
12 | 深圳市大工业区中心学校 | 83243758.84 | 1.多计项目决算3,227,833.48元； 2.超付施工设计费； 3.主体建安工程结算价超合同价； 4.项目投资超计划； 5.决算编制存在资金漏报。 | 1.审减项目决算3,227,833.48元； 2.建设单位应将超付款项自收到审计报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况书面报告我局； 3.建设单位应进一步加强建设管理内控制度建设，加强项目前期准备，严格控制变更与签订，避免结算价超合同价； 4.建设单位应严格按照下达的投资计划和经批准的项目总概算进行造价控制，并应尽快将项目超计划投资情况向计划主管部门书面报告； 5.建设单位应严格加强决算编制管理工作，做到编制及时，数字准确，内容完整。
13 | 深圳市坪山新区丹梓西路临时道路工程 | 4713911.02 | 1.多计项目决算81,660.31元； 2.建安工程结算价超合同价； 3.部分工程变更未送审计部门备案； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算81,660.31元； 2.建设单位应加强项目前期准备和设计管理工作，减少工程实施阶段设计变更及现场签证； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
14 | 坪山新区坪山办事处社区健身路径工程 | 1459832.74 | 1.多计项目决算52,173.67元； 2.审定结算价超合同价； 3.工程存在虚报行为； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算52,173.67元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，减少设计变更，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强对施工单位、咨询单位的把关，对虚报冒领工程款金额较大的，将依法追究责任； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
15 | 坪山新区坑梓办事处社区键身路径工程 | 615799.09 | 1.多计项目决算20,455.00元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算20,455.00元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
16 | 坪山新区坪山办事处社区篮球场及配套工程 | 3134754.64 | 1.多计项目决算143,534.08元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算143,534.08元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
17 | 坪山新区坑梓办事处社区篮球场及配套工程 | 1581306.53 | 1.多计项目决算48,856.97元； 2.审定结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算48,856.97元； 2.建设单位应加强对设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，减少设计变更，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
18 | 坪山办事处坪山、和平、江岭、沙坣片区围合小区出入口标准视频门禁系统建设工程 | 933083.66 | 1.多计项目决算24,799.55元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算24,799.55元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算95187.06元。 1.建设单位应加强项目施工管理，按规定办理现场签证的备案； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 281200.25 | 281200.25 | 0 | 0%