## Sheet1
坪山新区审计局2014年第2号审计结果公告
时间：2015- 1 - 7
二〇一四年第三、四季度坪山新区政府投资项目审计结果
（二〇一五年 一月七日公告）
二〇一四年第三、四季度，坪山新区审计局完成政府投资项目审计108项，审计金额82226.16万元，审定造价77775.42万元，核减4450.74万元，提出审计处理意见和建议169条。具体审计结果如下：
序号 | 项目（工程）名称 | 送审金额（元） | 审计发现主要问题 | 审计处理意见和建议
一 | 政府投资项目预算（标底）审计 | [6 empty] | 建议 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率
1 | 坪山新区管委会大楼至机关食堂风雨连廊建设工程 | 2487758.03 | 1.多计工程预算价296，301.76元。 | 1.审减工程预算价296，301.76元。 | 558524.84 |  |  | 1 | 3050076.79 | 2491551.95 | 558524.84 | 18.31%
2 | 坪山新区坑梓金沙青平排路口1号西侧边坡治理工程 | 1316628.79 | 1.多计工程预算价236，289.72元。 | 1.审减工程预算价236，289.72元。 | 157361.39 |  |  | 1 | 885751.7 | 728390.31 | 157361.39 | 17.77%
3 | 坪山新区环卫基础设施完善提升项目（坪山环卫工具房改造工程） | 2835927.61 | 1.多计工程预算价336，776.24元。 | 1.审减工程预算价336，776.24元。 | 150683.51 |  |  | 1 | 625417.72 | 474734.21 | 150683.51 | 24.09%
4 | 坪山办事处江岭社区鸿毅厂西北侧路堤边坡地质灾害治理工程 | 1882313.77 | 1.多计工程预算价298，890.82元。 | 1.审减工程预算价298，890.82元。 | 340020.88 |  |  | 1 | 9516535.79 | 9176514.91 | 340020.88 | 3.573%
5 | 坪山办事处江岭社区对门岭路边坡地质灾害治理工程 | 1911914.9 | 1.多计工程预算价303，599.8元。 | 1.审减工程预算价303，599.8元。 | 241992.22 |  |  | 1 | 5288141.62 | 5046149.4 | 241992.22 | 4.576%
6 | 2014年坪山新区坑梓办事处村道硬底化工程 | 4045872.22 | 1.多计工程预算价65，158.21元。 | 1.审减工程预算价65，158.21元。 | 19101.1 |  |  | 1 | 707592.23 | 688491.13 | 19101.1 | 2.699%
7 | 坪山新区坑梓办事处老鸦山水库管养房工程 | 693860.41 | 1.多计工程预算价101，879.68元。 | 1.审减工程预算价101，879.68元。 | 131886.27 |  |  | 1 | 1137645.12 | 1005758.85 | 131886.27 | 11.59%
8 | 兰竹西路绿化提升工程-B段绿化提升 | 4657409.69 | 1.多计工程预算价917，395.08元。 | 1.审减工程预算价917，395.08元。 | 451966.66 |  |  | 1 | 20682143.12 | 20230176.46 | 451966.66 | 2.185%
9 | 坪山新区振环路南段市政工程 | 25178442.7 | 1.多计工程预算价4，790，527.93元。 | 1.审减工程预算价4，790，527.93元。 | 886192.43 |  |  | 1 | 5336144.66 | 4449952.23 | 886192.43 | 16.61%
10 | 坪山新区2014年次干道支路路灯加装工程 | 11135596.52 | 1.多计工程预算价2，253，551.79元； 2.咨询单位编制标底误差率过大。 | 1.审减工程预算价2，253，551.79元； 2.建设单位应加强对咨询单位的标底编制管理,严格把关，提高标底编制水平。 | 262862.41 |  |  | 1 | 8377663.59 | 8114801.18 | 262862.41 | 3.138%
11 | 坑梓办事处老坑社区闲置地块绿化提升工程 | 1842462.46 | 1.多计工程预算价227，384.36元。 | 1.审减工程预算价227，384.36元。 | 58599.83 |  |  | 1 | 342113.99 | 283514.16 | 58599.83 | 17.13%
12 | 坑梓办事处龙田社区闲置地块绿化提升工程 | 816046.18 | 1.多计工程预算价108，298.23元。 | 1.审减工程预算价108，298.23元。 | 1775033.42 |  |  | 1 | 11030561.54 | 9255528.12 | 1775033.42 | 16.09%
13 | 坑梓办事处秀新社区闲置地块绿化提升工程 | 763806.2 | 1.多计工程预算价99，984.22元。 | 1.审减工程预算价99，984.22元。 | — | — | — | — | — | — | — | —
14 | 坑梓办事处金沙社区闲置地块绿化提升工程 | 399041.52 | 1.多计工程预算价52，455.43元。 | 1.审减工程预算价52，455.43元。 | 339906.92 |  |  | 1 | 1590822.61 | 1250915.69 | 339906.92 | 21.37%
15 | 坑梓办事处沙田社区闲置地块绿化提升工程 | 2421063.04 | 1.多计工程预算价721，224.65元。 | 1.审减工程预算价721，224.65元。 | 125554.83 |  |  | 1 | 864270.54 | 738715.71 | 125554.83 | 14.53%
16 | 坑梓办事处金坑梓区闲置地块绿化提升工程 | 2482858.69 | 1.多计工程预算价380，642.3元。 | 1.审减工程预算价380，642.3元。 | 2002654.31 |  |  | 1 | 9313661.42 | 7311007.11 | 2002654.32 | 21.5%
17 | 坪山新区环卫基础设施完善提升项目（坑梓环卫工具房改造工程） | 1638428.44 | 1.多计工程预算价200，426.23元。 | 1.审减工程预算价200，426.23元。 | 170434.25 |  |  | 1 | 1095575.51 | 925141.26 | 170434.25 | 15.56%
18 | 坪山田头山健身步道建设工程 | 1040300.5 | 1.多计工程预算价247，327.49元。 | 1.审减工程预算价247，327.49元。 | 353860.94 |  |  | 1 | 2685660.87 | 2331799.93 | 353860.94 | 13.18%
19 | 碧岭社区沙陂路至永新路硬底化建设工程项目 | 1456659.14 | 1.多计工程预算价240，129.53元。 | 1.审减工程预算价240，129.53元。 | 95516.85 |  |  | 1 | 611800.74 | 516283.89 | 95516.85 | 15.61%
20 | 坑梓办事处三角楼社区公园工程 | 1706512.68 | 1.多计工程预算价177，264.2元。 | 1.审减工程预算价177，264.2元。 | 447398.74 |  |  | 1 | 2927629.73 | 2480230.99 | 447398.74 | 15.28%
21 | 坪山新区中心区文化综合体项目 | 19444263.2 | 1.多计工程预算价1，648，535.91元。 | 1.审减工程预算价1，648，535.91元。 | 129528.87 |  |  | 1 | 768987.74 | 639458.87 | 129528.87 | 16.84%
22 | 坪山新区汤坑小学及实验学校等两个学校运动设施改造项目 | 2702327.56 | 1.多计工程预算价342，138.89元。 | 1.审减工程预算价342，138.89元。 | 332793.9 |  |  | 1 | 1966790.87 | 1633996.97 | 332793.9 | 16.92%
23 | 深汕路（坑梓段）果园路13号松子坑耀大厂南侧边坡地质灾害治理工程 | 1966027.97 | 1.多计工程预算价625，382.98元。 | 1.审减工程预算价625，382.98元。
24 | 金田东路市政道路电力线路迁改工程 | 20058282.7 | 1.多计工程预算价4，150，959.59元。 | 1.审减工程预算价4，150，959.59元。
25 | 坪山街道六联社区综合服务站和户外文体广场工程 | 2274794.22 | 1.多计工程预算价450，360.11元。 | 1.审减工程预算价450，360.11元。
26 | 坪山新区龙田小学围墙、篮球场及室外活动场地改造项目 | 3239643.36 | 1.多计工程预算价486，899.15元。 | 1.审减工程预算价486，899.15元。
27 | 深圳市第九高级中学项目 | 3208195.77 | 1.多计工程预算价512，396.19元。 | 1.审减工程预算价512，396.19元。
28 | 坪山新区中英文标志牌整治工程 | 1219944.49 | 1.多计工程预算价77，348.72元。 | 1.审减工程预算价77，348.72元。
29 | 泰和塔灯光景观提升工程 | 1282224.8 | 1.多计工程预算价459，650.45元。 | 1.审减工程预算价459，650.45元。
30 | 聚龙花园二期（原聚龙山保障性住房一期工程地块一） | 25009009.17 | 1.多计工程预算价1，757，169.86元。 | 1.审减工程预算价1，757，169.86元。
31 | 聚龙山公园苗圃场建设工程（二期） | 4935504.9 | 1.多计工程预算价548，004.13元。 | 1.审减工程预算价548，004.13元。
32 | 马峦山梅园绿化提升工程 | 2147642.51 | 1.多计工程预算价401，102.1元。 | 1.审减工程预算价401，102.1元。
33 | 田头社区火灾隐患整治工程 | 1010182.47 | 1.多计工程预算价153，753.02元。 | 1.审减工程预算价153，753.02元。
34 | 365线公交首未站建设工程 | 5056675.05 | 1.多计工程预算价872，029.68元。 | 1.审减工程预算价872，029.68元。
35 | 汤坑社区火灾隐患整治工程 | 2224235.06 | 1.多计工程预算价206，399.54元。 | 1.审减工程预算价206，399.54元。
36 | 坪山街道办竹坑社区综合服务站和户外文体广场 | 1980454.97 | 1.多计工程预算价341，282.82元。 | 1.审减工程预算价341，282.82元。
二 | 政府投资项目结算审计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 坑梓办事处“织网工程”秀新示范社区建设项目工程 | 481070.78 | 1.多计工程结算价2，079.64元。 | 1.审减工程结算价2，079.64元。 | 127186.19 |  | 3 | 3 | 783988.8 | 656802.61 | 127186.19 | 16.22%
2 | 坪山高级中学跑道改造工程 | 1536470.54 | 1.多计工程结算价20，882.94元。 | 1.审减工程结算价20，882.94元。 | 1735.35 |  | 1 | 1 | 387370.36 | 385635.01 | 1735.35 | 0.448%
3 | 区群众饮用卫生标准水普及工程管网改造工程坑梓街道办项目 | 1241669.05 | 1.多计工程结算价102，817.99元。 | 1.审减工程结算价102，817.99元。 | 46094.05 |  | 1 | 1 | 161094.4 | 115000.35 | 46094.05 | 28.61%
4 | 体育一二三路及碧岭八号绿化工程 | 4379403.56 | 1.多计工程结算价1，139，189.12元； 2.存在竣工图与实际不符，报送结算比实际工程内容多的情况； 3.不同项目合并招标设置施工条件时未考虑绿化工程，未按项目分开签订施工合同。 | 1.审减工程结算价1，139，189.12元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 3.加强招标的管理工作，提高招标文件编制的准确性。 | 190488.53 |  | 3 | 3 | 7995166.68 | 7804678.15 | 190488.53 | 2.383%
5 | 深圳市大工业区市政道路交通设施工程三期-金牛东路交通设施工程 | 666440.35 | 1.多计工程结算价32，740.81元。 | 1.审减工程结算价32，740.81元。 | 5684.18 |  | 1 | 1 | 150386.23 | 144702.05 | 5684.18 | 3.78%
6 | 深圳市大工业区市政道路交通设施工程三期-金牛西路交通设施工程 | 2118621.96 | 1.多计工程结算价47,477.18元。 | 1.审减工程结算价47,477.18元。 | 15380.09 |  | 2 | 2 | 853271.16 | 837891.07 | 15380.09 | 1.802%
7 | 深圳市大工业区市政道路交通设施工程三期-金牛中路交通设施工程 | 1309392.25 | 1.多计工程结算价44,609.12元。 | 1.审减工程结算价44,609.12元。 | 48907.73 |  | 2 | 2 | 1293163.45 | 1244255.72 | 48907.73 | 3.782%
8 | 深圳市大工业区市政道路交通设施工程三期-兰竹中路交通设施工程 | 590906.49 | 1.多计工程结算价18,170.5元。 | 1.审减工程结算价18,170.5元。 | 105715.81 |  | 3 | 3 | 873274.93 | 767559.12 | 105715.81 | 12.11%
9 | 深圳市大工业区市政道路交通设施工程三期-荔景北路交通设施工程 | 2669988.49 | 1.多计工程结算价133,316.9元。 | 1.审减工程结算价133,316.9元。 | 35368.08 |  | 2 | 2 | 1323704.83 | 1288336.75 | 35368.08 | 2.672%
10 | 深圳市大工业区市政道路交通设施工程三期-荔景南路交通设施工程 | 742612.23 | 1.多计工程结算价52,091.68元。 | 1.审减工程结算价52,091.68元。 | 96768.17 |  | 1 | 1 | 1682329.62 | 1585562.45 | 96768.17 | 5.752%
11 | 坪山新区2011年度征地拆迁补偿资金 | 2888037.53 | 1.多计工程结算价164,997.07元。 | 1.审减工程结算价164,997.07元。 | 184080.71 |  | 2 | 2 | 382080.71 | 198000 | 184080.71 | 48.18%
12 | 深圳市坪山新区大运安保高清监控系统工程 | 1319671.14 | 1.多计工程结算价63,871.62元。 | 1.审减工程结算价63,871.62元。 | 0 |  | 0 | 0 | 1419800 | 1419800 | 0 | 0%
13 | 坪山人民医院双回路供电改造工程 | 1316953.45 | 1.多计工程结算价1,843.82元。 | 1.审减工程结算价1,843.82元。 | 324957.45 |  | 1 | 1 | 6283337.71 | 5958380.26 | 324957.45 | 5.17%
14 | 坪山办事处建设路环境提升工程-坪山围段外墙刷新及人行道改道 | 949029.76 | 1.多计工程结算价82,113.1元； 2.部分变更签证未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价82,113.1元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 1195581.72 |  | 2 | 2 | 15836798.58 | 14641216.86 | 1195581.72 | 7.549%
15 | 坪山新区深汕路（东纵路-兰竹路段）更换中央护栏工程 | 2286428.23 | 1.多计工程结算价2,083.92元； 2.审定结算价超合同价； 3.部分工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价2,083.92元； 2.建设单位应加强对勘察、设计等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理 | 0 |  | 0 | 0 | 20864.43 | 20864.43 | 0 | 0%
16 | 坪山新区丹梓大道重大安全隐患整治工程 | 614337.46 | 1.审定结算价超合同价。 | 1.建设单位应加强对勘察、设计等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计的准确性，严格控制工程造价。 | 4644.06 |  | 1 | 1 | 1011522.12 | 1006878.06 | 4644.06 | 0.4591%
17 | 深圳市大工业区聚龙山保障性住房一期工程（地块二）基坑与基础工程 | 65735368.73 | 1.多计工程结算价869,795.37元； 2.审定结算价超合同价； 3.部分工程变更未送审计部门备案。 | 1.审减工程结算价869,795.37元； 2.建设单位应加强对勘察、设计等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理。 | 10705.76 |  | 1 | 1 | 274754.57 | 264048.81 | 10705.76 | 3.896%
18 | 深汕公路友谊书城路段交通设施改造工程 | 403006.39 | 1.多计工程结算价25,265.21元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价25,265.21元； 2.建设单位应加强对勘察、设计等项目前期的管理工作，以提高勘察、设计的准确性，严格控制工程造价。
19 | 坪山新区龙兴路坑梓界景观改造工程 | 790713.48 | 1.多计工程结算价92,425.06元。 | 1.审减工程结算价92,425.06元。
20 | 新龙路绿点营造工程 | 1062334.99 | 1.多计工程结算价2,372.23元。 | 1.审减工程结算价2,372.23元。
21 | 碧岭水至马峦山河段管养（2013年度）-清单计价项目 | 127286.28 | 1.多计工程结算价14,963.69元。 | 1.审减工程结算价14,963.69元。
22 | 坪山新区深汕一期三角地景观设计工程 | 1109511.81 | 1.多计工程结算价64,768.17元。 | 1.审减工程结算价64,768.17元。
23 | 深圳市坪山新区行政二路B段市政工程 | 11086693.77 | 1.多计工程结算价360,408.74元； 2.审定结算价超合同价； 3.竣工图与实际不符。 | 1.审减工程结算价360,408.74元； 2.建设单位应加强对设计的管理工作，以提高设计的准确性，必要时追究造成重大失误的相关责任，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。
24 | 坪山新区绿道网工程（坑梓社区绿道部分） | 1813148.54 | 1.多计工程结算价53,757.55元； 2.审定结算价超合同价； 3.补充资料不及时。 | 1.审减工程结算价53,757.55元； 2.建设单位应加强对设计、咨询等项目前期的管理工作，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强管理，按期限及时补充资料，提高审计效率。
25 | 2010年度城中村一般整治类项目 | 11068830.89 | 1.多计工程结算价533,077.15元。 | 1.审减工程结算价533,077.15元。
26 | 深圳市坪山街道体育二路市政工程 | 26419675.07 | 1.多计工程结算价473,960.79元。 | 1.审减工程结算价473,960.79元。
27 | 沙湖村扶贫奔康厂房项目 | 3294407.45 | 1.多计工程结算价219,817.52元； 2.审定结算价超合同价。 | 1.审减工程结算价219,817.52元； 2.建设单位应加强对预算编制、审核等项目前期的管理工作，以提高合同价的准确性，严格控制工程造价。
28 | 田心村综合市场项目 | 3338458.08 | 1.多计工程结算价61,823.75元； 2.竣工图与实际不符。 | 1.审减工程结算价61,823.75元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图的竣工现场完全一致。
29 | 坪山新区田坑水盘古石段河堤修复工程 | 123368.72 | 1.多计工程结算价81,960.84元； 2.竣工图与实际不符； 3.结算编制误差率过大。 | 1.审减工程结算价81,960.84元； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图的竣工现场完全一致； 3.建设单位应加强对咨询单位的结算编制管理，严格把关，提高结算编制质量。
30 | 坪山新区龙背路绿点营造工程 | 95786.4 | 1.多计工程结算价1,737.12元； 2.补充资料不及时。 | 1.审减工程结算价1,737.12元； 2.建设单位应加强管理，按期限及时补充资料，提高审计效率。
31 | 市规土委坪山管理局办公楼改造及装修工程 | 38350090.65 | 1.多计工程结算价2,103,829.83元。 | 1.审减工程结算价2,103,829.83元。
32 | 深圳市大工业区规划十路市政工程 | 62276
33 | 深圳市大工业区新联路市政工程 | 65638.3 | 1.多计工程结算价3,035.32元。 | 1.审减工程结算价3,035.32元。
34 | 深圳市大工业区上曲路市政工程 | 40472.7 | 1.多计工程结算价3,002.57元。 | 1.审减工程结算价3,002.57元。
35 | 深圳市大工业区马鞍路市政工程 | 116215.6 | 1.多计工程结算价18,215.6元。 | 1.审减工程结算价18,215.6元。
36 | 深圳市大工业区规划九路市政工程 | 28223 | 1.多计工程结算价691.25元。 | 1.审减工程结算价691.25元。
37 | 坪山新区上坝、新和居民小组排水排污工程 | 1000534.62 | 1.多计工程结算价34,555.81元。1.结算价超合同价 | 1.审减工程结算价34,555.81元。
38 | 田坑水流域污水管网完善一期工程（三标） | 7285152.75 | 1.多计工程结算价1,161,104.28元。 | 1.审减工程结算价1,161,104.28元。
39 | 碧岭八号路工程项目 | 43077413.31 | 1.多计工程结算价1,398,978.09元； 2.部分工程变更未送审计部门备案； 3.竣工图与实际不符。 | 1.审减工程结算价1,398,978.09元； 2.建设单位应加强项目施工管理，对工程变更应严格按相关规定及时送审计部门备案，规范施工管理； 3.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致。
40 | 深圳市城中村一般整治类项目 | 5493885.79 | 1.多计工程结算价268,472.86元。 | 1.审减工程结算价268,472.86元。
41 | 深圳市坪山新区龙田、沙田污水厂配套管网接驳完善工程 | 197000 | 1.多计工程结算价28,238.62元。 | 1.审减工程结算价28,238.62元。
42 | 龙岗区河道淤泥处置工程 | 148000 | 1.多计工程结算价1,391.05元。 | 1.审减工程结算价1,391.05元。
43 | 坪山新区三洋湖绿点营造工程 | 820845.57 | 1.多计工程结算价3,810.04元； 2.补充资料不及时。 | 1.审减工程结算价3,810.04元； 2.建设单位应加强管理，按期限及时补充资料，提高审计效率。
三 | 政府投资项目决算审计 | [5 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 深圳市城中村一般整治类项目 | 22935493.72 | 1.多计项目决算1333283.27元； 2.超付工程费用。 | 1.审减项目决算1333283.27元； 2.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局。 | 1.审减项目决算173896.25元。 1.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 2.建设单位应加强对竣工图的管理工作，提高竣工图的准确性，做到竣工图与竣工现场完全一致； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 1 | 1 | 4197711 | 4197711 | 0 | 0%
2 | 坪山新区老坑社区盘龙路硬底化工程等15个项目 | 2949811.87 | 1.多计项目决算175213.55元； 2.超付工程费用； 3.审定结算价超合同价； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算175213.55元； 2.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 3.建设单位应加强项目前期预算编制和设计管理工作，以提高合同价的准确性，严格控制工程造价； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算323754.7元。 1.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 2.发改部门应进一步规范，明确总概算作为项目建设投资控制目标； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 2 | 2 | 844969.25 | 810887.62 | 34081.63 | 4.033%
3 | 坪山新区规划七路市政工程 | 4258698.02 | 1.多计项目决算91738.71元； 2.部分结算价超合同价； 3.决算送审报表编制有误； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算91738.71元； 2.建设单位应完善项目前期准备工作，加强现场技术管理，尽量减少工程设计变更及签证的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强送审报表及资料内部复核工作，避免此类现象再次发生； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算304694.99元。 1.建设单位应加强设计项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 3 | 3 | 2876079.07 | 2779339.41 | 96739.66 | 3.36%
4 | 基建资金管理系统项目 | 406610 | 1.多计项目决算1710元。 | 1.审减项目决算1710元。 | 1.审减项目决算2372.23元。 |  | 3 | 3 | 14667241.47 | 14466055.65 | 201185.81 | 1.372%
5 | 坪山新区田作村9号北侧挡墙边坡治理工程项目 | 313152.47 | 1.多计项目决算20191.46元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算20191.46元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 |  |  | 1 | 1 | 712365 | 670644.5 | 41720.5 | 5.857%
6 | 坪山六和社区瑞高精密五金制品有限公司南侧挡墙治理工程 | 1190711.4 | 1.多计项目决算28226.47元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算28226.47元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算42376.48元。 1.建设单位应将超付款项于收到本报告之日起三个月内收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 85709.99 | 85709.99 | 0 | 0%
7 | 坪山河上游、龙岗河坑梓段生态风景林建设工程 | 17606518.63 | 1.多计项目决算400534.25元； 2.超额支付工程款。 | 1.审减项目决算400534.25元； 2.建设单位应加强对合同价的审核管理，支付工程款时应保留一定比例的待结价款，待项目竣工决算审计后结清。 | 1.审减项目决算169900.85元。 |  | 0 | 0 | 143202.43 | 143202.43 | 0 | 0%
8 | 东城二路道路硬底化工程等95个项目 | 4089881.19 | 1.多计项目决算32648.09元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算32648.09元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算616931.13元。 1.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内退回财政部门，并将款项退回情况及时书面报我局； 2.建设单位应加强对工程合同招标的管理工作，严格执行《深圳市坪山新区工程建设项目发包管理暂行办法》的相关规定；3.建设单位应在收到审计报告之日起及时将购买的办公设备纳入固定资产账，并将入账情况及时书面报我局； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 53554.18 | 53554.18 | 0 | 0%
9 | 深圳市坪山新区坑梓人民医院消防整改（水泵房、门诊楼）工程项目 | 2022550.42 | 1.多计项目决算82549.17元； 2.审定结算价超合同价； 3.项目超计划投资。 | 1.审减项目决算82549.17元； 2.建设单位应加强对设计等项目前期的管理工作，以提高设计的准确性，尽量减少工程变更的发生，严格控制工程造价； 3.建设单位应加强项目前期管理，严格控制投资规模。 | 1.审减项目决算1589815.31元。 1.建设单位应严格按照国家及深圳市有关法律、法规进行管理； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程设计变更，严格控制造价； 3.建设单位应加强对暂付款项管理，及时收回可返还款项； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 115710.55 | 115710.55 | 0 | 0%
10 | 坪山消防队宿舍楼南侧挡土墙治理工程 | 486293.64 | 1.多计项目决算94831.38元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算94831.38元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.建设单位应严格执行《深圳市政府投资项目管理条例》，坚持概算控制预算的原则，严格控制工程造价 |  | 0 | 0 | 249643.07 | 249643.07 | 0 | 0%
11 | 深圳市家具产业集聚基地市政基础设施项目 | 247874865.08 | 1.多计项目决算2759930.16元； 2.竣工决算报表收支有漏项。 | 1.审减项目决算2759930.16元； 2.建设单位应加强竣工决算报表的编制和管理工作，避免漏项的发生，全面完整地反映项目的收支情况。 | 1.审减项目决算17911.52元。 1.建设单位应严格遵守《深圳市经济特区建设工程监理条例》相关规定，在委托监理单位实施监理时，应当与监理单位签订书面监理合同； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 257098.52 | 257098.52 | 0 | 0%
12 | 深圳市家具产业集聚基地市政基础设施配套绿化工程（公园） | 42851200
13 | 深圳市坪山新区生物防火林带维护工程 | 3697191.51 | 1.多计项目决算9635.71元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算9635.71元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
14 | 碧岭社区火灾隐患整治工程项目 | 2983276.34 | 1.多计项目决算72936.13元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算72936.13元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
15 | 坪山街道汤坑社区汤坑新村综合整治工程 | 5845253.68 | 1.多计项目决算701559.94元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算701559.94元； 2.建设单位应将超付款项于收到审计报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
16 | 坪山新区综合服务楼增设电梯及更换4-7层楼道地毯工程 | 1281824.15 | 1.多计项目决算16577.8元； 2.审定结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算16577.8元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
17 | 坪山新区环境监测站仪器设备购置项目 | 5869730 | 1.签订补充协议未办理备案变更手续 | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府采购条例实施细则》相关规定，签订补充协议应在签订之日起十日内办理备案变更手续。
18 | 坪山新区黄沙坑道路景观工程 | 7386430.4 | 1.多计项目决算323516.02元； 2.审定结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算； 4.超额支付工程款。 | 1.审减项目决算323516.02元； 2.建设单位应加强工程全过程管理，严格把关，减少工程变更、签证及清单漏项，严格控制造价； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算；4.建设单位应加强合同价的审核管理，支付工程款时应保留一定比例的待结价款，待项目竣工决算审计后结清。
19 | 坪山新区比亚迪儿童福利院项目前期投资 | 8403758.27 | 1.多计项目决算3096562.87元； 2.工程项目建设管理不规范。 | 1.审减项目决算3096562.87元； 2.建设单位应加强施工现场管理，严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，并加强结算资料的编制和复核工作。
20 | 规划四路延长线工程项目 | 5509198.39 | 1.多计项目决算175568.12元； 2.单笔费用重复编报； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算175568.12元； 2.建设单位应加强决算编制管理工作，决算编制工作应在同一帐套内进行，避免重复编报； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
21 | 坪山高级中学跑道改造工程 | 1665442.54 | 1.多计项目决算26082.94元； 2.审定结算价超合同价； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算26082.94元； 2.建设单位应加强技术管理，完善项目前期准备工作，避免类似情况的发生； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
22 | 四号屠宰场检疫及检验设备购置项目 | 7815500 | 1.设备变更未办理备案手续 | 1.建设单位应严格遵守《深圳经济特区政府采购条例实施细则》相关规定，签订补充协议应当在签订之日起十日内办理备案变更手续。
23 | 宝珠路简易道路工程（宝珠路一期）项目 | 449766.31 | 1.多计项目决算6400.32元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算6400.32元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
24 | 深圳市坪山新区政府在线（英文版）项目 | 910000 | 1.多计项目决算36000元； 2.项目造价组成不明晰。 | 1.审减项目决算36000元； 2.建设单位应根据《关于印发《深圳市电子政务项目建设格式合同》的通知》（深信领办【2009】30号）的要求，合同务必须附有硬件设备及软件产品清单，价格细目表，严格控制项目造价。
25 | 坪山新区洋母帐安置小区和23户安置小区市政配套工程 | 2644918.12 | 1.多计项目决算76634.94元； 2.超付工程费用； 3.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算76634.94元； 2.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 3.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
26 | 坪山石井社区浩然电镀厂南侧挡墙边坡支护工程 | 672843.85 | 1.多计项目决算30651.36元； 2.超付工程费用； 3.合同签订不规范； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算30651.36元； 2.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 3.建设单位应加强对合同签订的前期管理工作，严格按照规定收费标准签订合同价款，以提高合同的规范性； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
27 | 坪山街道深圳市监狱（石井社区）边坡支护工程 | 270038.55 | 1.多计项目决算15429.25元； 2.超付工程费用； 3.合同签订不规范； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算15429.25元； 2.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 3.建设单位应加强对合同签订的前期管理工作，严格按照规定收费标准签订合同价款，以提高合同的规范性； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
28 | 坪山街道江岭社区鸿毅家私厂西北侧道路路堑边坡支护工程 | 453807.09 | 1.多计项目决算18223.59元； 2.超付工程费用； 3.合同签订不规范； 4.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算18223.59元； 2.建设单位应将超付款项自收到本报告之日起三个月内予以收回，并将款项收回情况及时书面报送我局； 3.建设单位应加强对合同签订的前期管理工作，严格按照规定收费标准签订合同价款，以提高合同的规范性； 4.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。
29 | 六和社区道路硬底化工程项目 | 2679185.36 | 1.多计项目决算2044.76元； 2.未在规定时限内报审项目竣工决算。 | 1.审减项目决算2044.76元； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算。 | 1.审减项目决算95187.06元。 1.建设单位应加强项目施工管理，按规定办理现场签证的备案； 2.建设单位应按《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》相关规定，在项目竣工完成验收之日起九十日内及时送审竣工决算 |  | 0 | 0 | 281200.25 | 281200.25 | 0 | 0%