## 二级项目
项目支出绩效自评表
项目编码： | 440310211001500004138 |  | 项目名称： | 工程项目核算与决算管理 | 绩效自评年度： | 2022
实施单位： | 深圳市坪山区建筑工务署 |  | 一级预算单位： | 深圳市坪山区建筑工务署
资金使用情况
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分
项目资金（元） | 年度资金总额 | 234300.00 | 234300.00 | 232717.00 | 10 | 99.32 | 9.93
| 其中：当年财政拨款 | 234300.00 | 234300.00 | 232717.00 | — | — | —
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | —
项目目标完成情况
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | * 实际完成情况
| "1.委托第三方协助工程财务竣工决算，2023年完成纳入年度计划内的具备条件政府投资项目的决算编制、审核工作，有效加强政府投资项目决算工作的完成，有效推动历史遗留项目结决算工作； 2.委托第三方按时按量完成工程项目核算、部门决算等日常工作事项 。 |  |  |  | 1.完成3项财务管理工作委托； 2.完成聚龙山湿地生态园A1、A2地块雨水排放系统工程施工、设计、决算、监理、咨询等6个合同的尾款支付。 3.开展20个政府投资项目决算编制工作，取得坪山新区外国语学校等13个项目决算评审报告，取得竹韵花园项目决算批复，完成追加深圳市大工业区综合服务楼等11个历史遗留项目投资计划共计690.15万元，落实解决3个历史遗留电力迁改项目待支付资金出处事宜。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值 | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 财务管理工作委托数量 | 3项 | 3项 | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 数量 | 合同决算尾款支付 | 6个 | 6个 | 5 | 5
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 质量 | 财务管理委托工作验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 成果提交及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 时效 | 资金支付及时性 | 该项目预计2021年12月31日前完成决算款支付工作 | 已按时完成 | 10 | 10
年度绩效指标 | 产出 (50分) | 成本 | 预算支出金额 | ≦预算金额 | ≦预算金额 | 10 | 10
年度绩效指标 | 效益 (30分) | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 |  | 社会效益 | 提高单位财务管理工作的质量、加快推进历史遗留项目支付 | 有效提升 | 有效提升 | 30 | 30
年度绩效指标 |  | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 |  | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 服务对象满意度 | 单位内部满意度 | 95% | 100% | 10 | 10
年度绩效指标 | 满意度 (10分) | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 99.93 | —
备注： 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。
Note on B2: (限40字以内)
Note on B3: 导入模板无需填写
Note on B6: (限2000字以内) 新增项目年度目标为必填项
Note on B7: (限2000字以内) 多年度项目长期目标为必填项