## 龙田街道城中村综合治理工程（一标段）
龙田街道城中村综合治理工程（一标段）项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 龙田街道城中村综合治理工程（一标段） |  | 国家编码 | 2019-440317-78-01-100847
项目单位 |  |  | 深圳市坪山区龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 1688.90 万元（其中：财政拨款 1688.90万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2019 年7 月20 日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2020 年9 月12 日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 1000 万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 759.62万元
2020年实际完成投资② |  | 759.62万元
（资金来源：政府性基金完成 759.62 万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 1254.74 万元 |  | 项目总体完成率 | 74.29%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至2020年底项目工程形象进度 | 已完成工程建设内容中的道路工程、交通工程、园建工程、电气工程、给排水工程，整体形象进度完成100%
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | 无问题
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） | 完成1条城中村的治理
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） | 工程验收质量合格
实施 效果 指标 | 社会效益指标 |  |  | 公共服务设施改善认可度 | 认可
| 经济效益指标 |  |  | 停车场及广告招租 | 持续收益
生态效益指标（如有）
| 服务对象满意度指标 |  |  | 居民满意程度 | 满意
填表人： 简丽金 联系电话：0755-85222649
项目负责人：黄志翔 联系电话：0755-28340304 分管领导: 官伟舜
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 龙田街道城中村综合治理工程（二标段）
龙田街道城中村综合治理工程（二标段）项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 龙田街道城中村综合治理工程（二标段） |  | 国家编码 | 2019-440317-78-01-100848
项目单位 |  |  | 深圳市坪山区龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 2397.24 万元（其中：财政拨款 2397.24万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2019 年7 月20 日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2020 年9 月12 日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 1000万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 1408.96万元
2020年实际完成投资② |  | 1408.96万元
（资金来源：政府性基金完成 1408.96 万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 1768.81 万元 |  | 项目总体完成率 | 73.7%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至2020年底项目工程形象进度 | 已完成工程建设内容中的道路工程、交通工程、园建工程、电气工程、给排水工程，整体形象进度完成100%
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | 无问题
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） | 完成2条城中村的治理
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） | 工程验收质量合格
实施 效果 指标 | 社会效益指标 |  |  | 公共服务设施改善认可度 | 认可
| 经济效益指标 |  |  | 停车场及广告招租 | 持续收益
生态效益指标（如有）
| 服务对象满意度指标 |  |  | 居民满意程度 | 满意
填表人： 简丽金 联系电话：0755-85222649
项目负责人：黄志翔 联系电话：0755-28340304 分管领导: 官伟舜
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 龙田街道城中村综合治理工程（三标段）
龙田街道城中村综合治理工程（三标段）项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 龙田街道城中村综合治理工程（三标段） |  | 国家编码 | 2019-440317-78-01-100852
项目单位 |  |  | 深圳市坪山区龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 2893.08 万元（其中：财政拨款 2893.08万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2019 年7 月20 日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2020 年9 月12 日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 800万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 1199.10万元
2020年实际完成投资② |  | 1199.10万元
（资金来源：政府性基金完成 1199.10万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 2141.007509万元 |  | 项目总体完成率 | 74%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至2020年底项目工程形象进度 | 已完成工程建设内容中的道路工程、交通工程、园建工程、电气工程、给排水工程，整体形象进度完成100%
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | 无问题
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） | 完成2条城中村的治理
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） | 工程验收质量合格
实施 效果 指标 | 社会效益指标 |  |  | 公共服务设施改善认可度 | 认可
| 经济效益指标 |  |  | 停车场及广告招租 | 持续收益
生态效益指标（如有）
| 服务对象满意度指标 |  |  | 居民满意程度 | 满意
填表人： 简丽金 联系电话：0755-85222649
项目负责人：黄志翔 联系电话：0755-28340304 分管领导: 官伟舜
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 龙田街道城中村综合治理工程（四标段）
龙田街道城中村综合治理工程（四标段）项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 龙田街道城中村综合治理工程（四标段） |  | 国家编码 | 2019-440317-78-01-100853
项目单位 |  |  | 深圳市坪山区龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 3412.48 万元（其中：财政拨款 3412.48万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2019 年7 月20 日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2020 年9 月12 日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 800万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 1607.88万元
2020年实际完成投资② |  | 1607.88万元
（资金来源：政府性基金完成 1607.88 万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 2569.7979万元 |  | 项目总体完成率 | 75.3%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至2020年底项目工程形象进度 | 已完成工程建设内容中的道路工程、交通工程、园建工程、电气工程、给排水工程，整体形象进度完成100%
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | 无问题
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） | 完成1条城中村的治理
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） | 工程验收质量合格
实施 效果 指标 | 社会效益指标 |  |  | 公共服务设施改善认可度 | 认可
| 经济效益指标 |  |  | 停车场及广告招租 | 持续收益
生态效益指标（如有）
| 服务对象满意度指标 |  |  | 居民满意程度 | 满意
填表人： 简丽金 联系电话：0755-85222649
项目负责人：黄志翔 联系电话：0755-28340304 分管领导: 官伟舜
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 龙田街道城中村综合治理工程（五标段）
龙田街道城中村综合治理工程（五标段）项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 龙田街道城中村综合治理工程（五标段） |  | 国家编码 | 2019-440317-78-01-100849
项目单位 |  |  | 深圳市坪山区龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 2094.34 万元（其中：财政拨款 2094.34万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2019 年7 月20 日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2020 年9 月12 日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 800万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 1014.40万元
2020年实际完成投资② |  | 1014.40万元
（资金来源：政府性基金完成 1014.40 万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 1574.83万元 |  | 项目总体完成率 | 75.2%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至2020年底项目工程形象进度 | 已完成工程建设内容中的道路工程、交通工程、园建工程、电气工程、给排水工程，整体形象进度完成100%
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | 无问题
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） | 完成2条城中村的治理
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） | 工程验收质量合格
实施 效果 指标 | 社会效益指标 |  |  | 公共服务设施改善认可度 | 认可
| 经济效益指标 |  |  | 停车场及广告招租 | 持续收益
生态效益指标（如有）
| 服务对象满意度指标 |  |  | 居民满意程度 | 满意
填表人： 简丽金 联系电话：0755-85222649
项目负责人：黄志翔 联系电话：0755-28340304 分管领导: 官伟舜
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 龙田街道城中村综合治理工程（六标段）
龙田街道城中村综合治理工程（六标段）项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 龙田街道城中村综合治理工程（六标段） |  | 国家编码 | 2019-440317-78-01-100850
项目单位 |  |  | 深圳市坪山区龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 2863.70 万元（其中：财政拨款 2863.70万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2019 年7 月20 日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2020 年9 月12 日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 800万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 1302.415495万元
2020年实际完成投资② |  | 1302.415495万元
（资金来源：政府性基金完成 1302.415495 万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 2151.06万元 |  | 项目总体完成率 | 75.1%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至2020年底项目工程形象进度 | 已完成工程建设内容中的道路工程、交通工程、园建工程、电气工程、给排水工程，整体形象进度完成100%
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | 无问题
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） | 完成2条城中村的治理
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） | 工程验收质量合格
实施 效果 指标 | 社会效益指标 |  |  | 公共服务设施改善认可度 | 认可
| 经济效益指标 |  |  | 停车场及广告招租 | 持续收益
生态效益指标（如有）
| 服务对象满意度指标 |  |  | 居民满意程度 | 满意
填表人： 简丽金 联系电话：0755-85222649
项目负责人：黄志翔 联系电话：0755-28340304 分管领导: 官伟舜
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 龙田街道城中村综合治理工程（七标段）
龙田街道城中村综合治理工程（七标段）项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 龙田街道城中村综合治理工程（七标段） |  | 国家编码 | 2019-440317-78-01-100856
项目单位 |  |  | 深圳市坪山区龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 3515.18 万元（其中：财政拨款 3515.18万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2019 年7 月20 日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2020 年9 月12 日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 1000万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 1774.83万元
2020年实际完成投资② |  | 1774.83万元
（资金来源：政府性基金完成 1774.83 万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 2643.254828万元 |  | 项目总体完成率 | 75.2%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至2020年底项目工程形象进度 | 已完成工程建设内容中的道路工程、交通工程、园建工程、电气工程、给排水工程，整体形象进度完成100%
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | 无问题
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） | 完成2条城中村的治理
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） | 工程验收质量合格
实施 效果 指标 | 社会效益指标 |  |  | 公共服务设施改善认可度 | 认可
| 经济效益指标 |  |  | 停车场及广告招租 | 持续收益
生态效益指标（如有）
| 服务对象满意度指标 |  |  | 居民满意程度 | 满意
填表人： 简丽金 联系电话：0755-85222649
项目负责人：黄志翔 联系电话：0755-28340304 分管领导: 官伟舜
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 龙田街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）
龙田街道城中村“三线”整治工程（弱电部分）项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 龙田街道城中村“三线”整治工程（弱电部分） |  | 国家编码 | 2019-440317-78-01-101170
项目单位 |  |  | 深圳市坪山区龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 4997.42万元（其中：财政拨款 4997.42万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2019 年8 月22 日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2020 年10月22 日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 1000万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 1917.8777万元
2020年实际完成投资② |  | 1917.8777万元
（资金来源：政府性基金完成 1917.8777 万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 3716.37745万元 |  | 项目总体完成率 | 74.37%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至2020年底项目工程形象进度 | 已完成工程建设内容中的道路工程、交通工程、园建工程、电气工程、给排水工程，整体形象进度完成100%
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | 无问题
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） | 完成15条城中村的弱电管线治理
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） | 工程验收质量合格
实施 效果 指标 | 社会效益指标 |  |  | 公共服务设施改善认可度 | 认可
| 经济效益指标 |  |  | 停车场及广告招租 | 持续收益
生态效益指标（如有）
| 服务对象满意度指标 |  |  | 居民满意程度 | 满意
填表人： 简丽金 联系电话：0755-85222649
项目负责人：黄志翔 联系电话：0755-28340304 分管领导: 官伟舜
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 龙田街道城中村“三线”整治工程（强电部分）
龙田街道城中村“三线”整治工程（强电部分）项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 龙田街道城中村“三线”整治工程（强电部分） |  | 国家编码 | 2019-440317-78-01-101171
项目单位 |  |  | 深圳市坪山区龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 2630.12万元（其中：财政拨款 2630.12万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2019 年8 月22 日
是否竣工 |  |  | □是 R否 |  | 竣工日期 | 2021年5 月30 日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 500万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 1367.8万元
2020年实际完成投资② |  | 1367.8万元
（资金来源：政府性基金完成 1367.8 万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 1367.802074万元 |  | 项目总体完成率 | 52.13%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至2020年底项目工程形象进度 | 已完成工程建设内容中的道路工程、交通工程、园建工程、电气工程、给排水工程，整体形象进度完成100%
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | 是 |  | 因国有土地及配电房手续问题耽搁工期，现已恢复生产，计划2021年5月份竣工验收
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | 无问题
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） | 已经完成8座配电房的建设
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） | 工程验收质量合格
实施 效果 指标 | 社会效益指标 |  |  | 公共服务设施改善认可度 | 认可
| 经济效益指标 |  |  | 停车场及广告招租 | 持续收益
生态效益指标（如有）
| 服务对象满意度指标 |  |  | 居民满意程度 | 满意
填表人： 简丽金 联系电话：0755-85222649
项目负责人：黄志翔 联系电话：0755-28340304 分管领导: 官伟舜
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 2019-2020年度龙田街道城中村综合治理工程
2019-2020年度龙田街道城中村综合治理工程 项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 2019-2020年度龙田街道城中村综合治理工程 |  | 国家编码 | 2020-440317-78-01-010892
项目单位 |  |  | 深圳市坪山区龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 20865.07万元（其中：财政拨款 20865.07万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | R前期 □新开工 □续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2021年1 月20 日
是否竣工 |  |  | □是 R否 |  | 竣工日期 | 2021年6 月30 日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 662.80万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 662.80万元
2020年实际完成投资② |  | 662.80万元
（资金来源：政府性基金完成 662.80 万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 662.80万元 |  | 项目总体完成率 | 3.1%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 完成概算批复 | 截至2020年底项目工程形象进度 | 截至2020年12月份下达工程概算批复，后续将迅速开展招标工作。
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | 无问题
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） | 即将完成6条城中村的治理
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） | 工程验收质量合格
实施 效果 指标 | 社会效益指标 |  |  | 公共服务设施改善认可度 | 认可
| 经济效益指标 |  |  | 停车场及广告招租 | 持续收益
生态效益指标（如有）
| 服务对象满意度指标 |  |  | 居民满意程度 | 满意
填表人： 简丽金 联系电话：0755-85222649
项目负责人：黄志翔 联系电话：0755-28340304 分管领导: 官伟舜
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 盘龙世居修缮工程
盘龙世居修缮工程 项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 盘龙世居修缮工程 |  | 国家编码 | 2018-440317-88-01-704130
项目单位 |  |  | 龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 文化及体育
项目总投资 |  |  | 1238.63万元（其中：财政拨款1238.63万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2019年 3月 29日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2020年 7月 16日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 500万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 286万元
2020年实际完成投资② |  | 285.61万元
（资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成285.61万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 99.86%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 682.2600万元 |  | 项目总体完成率 | 55.08%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至目前项目工程形象进度描述 | 目前已全部完工并通过竣工验收，正在进行结（决）算审核工作。
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | （填写是或否，并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况） |  | 是。计划工期一年，受疫情及东南侧角楼加固方案的影响，延误工期。
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | （详细说明问题的具体内容及整改情况） |  | 暂无
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） |  |  | 达标
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） |  |  | 达标
实施 效果 指标 | 社会效益指标 | [5 empty] | 达标
| 经济效益指标 | [5 empty] | 达标
生态效益指标（如有）
| 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 满意
填表人：黄志乐 联系电话：0755-84235135
项目负责人：陶应良 联系电话：0755-89366844 分管领导:沈鉴湖
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 深汕路（坑梓段）坑梓第四回收站西南侧边坡治理工程
深汕路（坑梓段）坑梓第四回收站西南侧边坡治理工程 项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 深汕路（坑梓段）坑梓第四回收站西南侧边坡治理工程 |  | 国家编码 | 2018-440317-48-01-704223
项目单位 |  |  | 龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 146.02万元（其中：财政拨款 146.02万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2019年 4月 1日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2020年 1月 14日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 45万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 45万元
2020年实际完成投资② |  | 31.824426万元
（资金来源：政府性基金完成 31.824426万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 70.72%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 94.40万元 |  | 项目总体完成率 | 64.65%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至目前项目工程形象进度描述 | 目前已全部完工，正在进行通过竣工验收及结（决）算审核工作。
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | 是。因勘探报告出现偏差及疫情影响，延误工期。 |  | 督促设计单位尽快调整完善设计方案；施工单位加大人力物力投入，加快施工进度。
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | （详细说明问题的具体内容及整改情况） |  | 暂无
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） |  |  | 达标
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） |  |  | 达标
实施 效果 指标 | 社会效益指标 | [5 empty] | 达标
| 经济效益指标 | [5 empty] | 达标
| 生态效益指标（如有） | [5 empty] | 达标
| 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 满意
填表人：黄志乐 联系电话：0755-84235135
项目负责人：陶应良 联系电话：0755-89366844 分管领导:沈鉴湖
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 老坑社区豪轩纸品厂边坡整治工程
坑梓办事处老坑社区豪轩纸品厂px/kz-0008边坡整治工程 项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 坑梓办事处老坑社区豪轩纸品厂px/kz-0008边坡整治工程 |  | 国家编码 | 2018-440317-48-01-704036
项目单位 |  |  | 龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 134.41万元（其中：财政拨款 134.41万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2020年 9月 22日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2020年 11月 9日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 60万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 60万元
2020年实际完成投资② |  | 59.743万元
（资金来源：政府性基金完成59.743万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 99.57%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 61.5971万元 |  | 项目总体完成率 | 45.83%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至目前项目工程形象进度描述 | 目前已全部完工并通过竣工验收，正在进行结（决）算审核工作。
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | （填写是或否，并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况） |  | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | （详细说明问题的具体内容及整改情况） |  | 暂无
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） |  |  | 达标
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） |  |  | 达标
实施 效果 指标 | 社会效益指标 | [5 empty] | 达标
| 经济效益指标 | [5 empty] | 达标
| 生态效益指标（如有） | [5 empty] | 达标
| 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 满意
填表人：黄志乐 联系电话：0755-84235135
项目负责人：陶应良 联系电话：0755-89366844 分管领导:沈鉴湖
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 龙田街道文体中心
龙田街道文体中心 项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 龙田街道文体中心 |  | 国家编码 | 2018-440317-47-01-719648
项目单位 |  |  | 龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 文化及体育
项目总投资 |  |  | 28479.65万元（其中：财政拨款 0万元；其它资金28479.65万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2020年 3月 30日
是否竣工 |  |  | □是 R否 |  | 竣工日期 | 2023年 12月 31日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 2000万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 2000万元
2020年实际完成投资② |  | 2000万元
（资金来源：政府性基金完成2000万元；一般公共预算完成 万元；）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 2015.12万元 |  | 项目总体完成率 | 7.08%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 10% | 截至目前项目工程形象进度描述 | 已完成基坑支护桩施工，正在进行基础工程桩施工。
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | （填写是或否，并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况） |  | 未完工
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | （详细说明问题的具体内容及整改情况） |  | 暂无
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） |  |  | 达标
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） |  |  | 达标
实施 效果 指标 | 社会效益指标 | [5 empty] | 达标
| 经济效益指标 | [5 empty] | 达标
| 生态效益指标（如有） | [5 empty] | 达标
| 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 满意
填表人：黄志乐 联系电话：0755-84235135
项目负责人：陶应良 联系电话：0755-89366844 分管领导:沈鉴湖
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 老坑工业区三巷5号北侧挡墙治理工程
老坑工业区三巷5号北侧挡墙治理工程 项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 老坑工业区三巷5号北侧挡墙治理工程 |  | 国家编码 | 2018-440317-48-01-704009
项目单位 |  |  | 龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 城市建设
项目总投资 |  |  | 226.268885万元（其中：财政拨款226.268885万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2017年 6月 18日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2019年 1月 11日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 70.2462万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 70.2462 万元
2020年实际完成投资② |  | 70.2462万元
（资金来源：政府性基金完成70.2462万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 216.73001万元 |  | 项目总体完成率 | 96%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至目前项目工程形象进度描述 | 目前项目已竣工验收并完成决算审核工作。
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | （填写是或否，并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况） |  | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | （详细说明问题的具体内容及整改情况） |  | 暂无
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） |  |  | 达标
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） |  |  | 达标
实施 效果 指标 | 社会效益指标 | [5 empty] | 达标
| 经济效益指标 | [5 empty] | 达标
| 生态效益指标（如有） | [5 empty] | 达标
| 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 满意
填表人：黄志乐 联系电话：0755-84235135
项目负责人：陶应良 联系电话：0755-89366844 分管领导:沈鉴湖
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 老坑社区盘古石登山道工程
老坑社区盘古石登山道工程 项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 老坑社区盘古石登山道工程 |  | 国家编码 | 2018-440317-48-01-704067
项目单位 |  |  | 龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 环境提升
项目总投资 |  |  | 502.725156万元（其中：财政拨款 502.725156万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2017年 10月 9日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2018年 5月 29日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 13.801126万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 13.801126万元
2020年实际完成投资② |  | 13.801126万元
（资金来源：政府性基金完成13.801126万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 502.724246万元 |  | 项目总体完成率 | 100%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至目前项目工程形象进度描述 | 目前项目已竣工验收并完成决算审核工作。
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | （填写是或否，并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况） |  | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | （详细说明问题的具体内容及整改情况） |  | 暂无
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） |  |  | 达标
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） |  |  | 达标
实施 效果 指标 | 社会效益指标 | [5 empty] | 达标
| 经济效益指标 | [5 empty] | 达标
| 生态效益指标（如有） | [5 empty] | 达标
| 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 满意
填表人：黄志乐 联系电话：0755-84235135
项目负责人：陶应良 联系电话：0755-89366844 分管领导:沈鉴湖
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 龙田街道龙田办事处食堂装修工程
龙田街道龙田办事处食堂装修工程 项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 龙田街道龙田办事处食堂装修工程 |  | 国家编码 | 2018-440317-50-01-704112
项目单位 |  |  | 龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 党政机关及社会团体
项目总投资 |  |  | 175.968272万元（其中：财政拨款175.968272万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2017年 12月 13日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2018年 3月 20日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 4.766081万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 4.766081万元
2020年实际完成投资② |  | 4.766081万元
（资金来源：政府性基金完成4.766081万元；一般公共预算完成 万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 175.968272万元 |  | 项目总体完成率 | 100%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至目前项目工程形象进度描述 | 目前项目已竣工验收并完成决算审核工作。
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | （填写是或否，并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况） |  | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | （详细说明问题的具体内容及整改情况） |  | 暂无
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） |  |  | 达标
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） |  |  | 达标
实施 效果 指标 | 社会效益指标 | [5 empty] | 达标
| 经济效益指标 | [5 empty] | 达标
| 生态效益指标（如有） | [5 empty] | 达标
| 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 满意
填表人：黄志乐 联系电话：0755-84235135
项目负责人：陶应良 联系电话：0755-89366844 分管领导:沈鉴湖
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

## 龙田社区街心公园
龙田社区街心公园 项目绩效情况表
（2020年度）
项目单位（公章）：
项目概况
项目名称 |  |  | 龙田社区街心公园 |  | 国家编码 | 2018-440317-78-01-719864
项目单位 |  |  | 龙田街道办事处 |  | 行业归口 | 环境提升
项目总投资 |  |  | 141.186573万元（其中：财政拨款141.186573万元；其它资金 万元）
建设性质 |  |  | □前期 □新开工 R续建
是否开工 |  |  | R是 □否 |  | 开工日期 | 2018年 11月 23日
是否竣工 |  |  | R是 □否 |  | 竣工日期 | 2019年 4月 26日
政府投资计划安排及执行情况
年初设定的目标 |  | 26.0352万元 |  | 2020年实际下达政府投资计划① | 25.049539万元
2020年实际完成投资② |  | 25.049539万元
（资金来源：政府性基金完成 万元；一般公共预算完成25.049539万元）
2020年政府投资计划支出率 |  | 100%
截至2020年底项目累计完成投资③ |  | 136.322439万元 |  | 项目总体完成率 | 96.6%
截至2020年底项目工程形象进度百分比 |  | 100% | 截至目前项目工程形象进度描述 | 目前项目已竣工验收并完成决算审核工作。
项目绩效指标
一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容描述 | 完成情况 |  | 改进措施
过程 管理 指标 | 项目管理指标 |  |  | 项目是否按照计划时间开工 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 项目是否超计划工期完工 | （填写是或否，并详细说明项目工期控制的具体措施及落实情况） |  | 否
|  |  |  | 是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 是
|  |  |  | 是否存在超规模、超标准、超概算建设情况 | （填写是或否，并详细说明相关情况） |  | 否
| 监督检查指标 |  |  | 审计、督查、检查等指出问题情况 | （详细说明问题的具体内容及整改情况） |  | 暂无
产出 指标 | 数量指标 |  |  | （如新增床位数、采购安装设备数等） |  |  | 达标
| 质量指标 |  |  | （如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等） |  |  | 达标
实施 效果 指标 | 社会效益指标 | [5 empty] | 达标
| 经济效益指标 | [5 empty] | 达标
| 生态效益指标（如有） | [5 empty] | 达标
| 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 满意
填表人：黄志乐 联系电话：0755-84235135
项目负责人：陶应良 联系电话：0755-89366844 分管领导:沈鉴湖
备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表； 2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息 化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致； 3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批 复的金额，如概算。 4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。