深圳市坪山区科技创新局2026年坪山区科技创新专项资金审计服务项目招标方案

# 项目名称：2026年坪山区科技创新专项资金审计服务

# 采购人：深圳市坪山区科技创新局

- 采购项目概况

# 为充分发挥坪山区科技创新专项资金的产业导向和激励作用，全面推进“创新坪山、未来之城”建设，切实做好科技创新专项资金的申请受理、审核、数据汇总等工作，根据目前深圳市坪山区科技创新专项资金相关政策和项目实施工作进程，为尽早确定2026年度专项资金协审单位，保障科技创新专项资金项目审计工作有序展开，现我局拟开展2026年坪山区科技创新专项资金审计服务项目招标工作。

- 项目管理和服务要求

（一）核准制项目审核

按照相关政策以及招标人专项资金、财务管理等相关要求，投标人需开展如下具体工作：

1.项目准备、受理及审核

投标人需熟悉《深圳市坪山区科技创新专项资金管理办法》（深坪府办规〔2023〕8号）等坪山区科技创新系列政策及相关申报指南等文件内容。

在项目申报受理期间，应根据招标人的要求及工作进度安排，安排不少于1名工作人员（要求：持有中级及以上会计师资格证、具备2年以上工作经验的会计师）进驻采购人办公场所，协助招标人进行答疑、指导申报单位开展项目申报并接收企业提交的纸质申报材料，投标人需对材料的完备性、真实性、清晰性进行审核，并同步开展相关材料原件的核对。如材料不齐全的，投标人应一次性告知申报单位于线下审核期间及结束后五个工作日内补齐，逾期视为材料不齐全，不予受理。投标人需自行配备计算机等工作相关办公用具，并做好保密保管工作。

在项目审核期，投标人需按照招标人的时间要求审结项目，对申报项目材料的真实性、完整性、有效性和合法性等方面进行专项审计，有必要时进行实地现场核查（实地核查涉及交通、用餐等所有费用由乙方承担）；在深圳信用信息网、国家企业信息系统、应急管理部安全生产失信联合惩戒“黑名单”查询所有项目申请人的信用情况，同时编制体现审核流程的标准审核意见模板，及时与甲方沟通相关审核疑问及细节，审核全流程要求签名留痕。

2.出具审计报告

在完成项目审核后，投标人需为每个项目最终出具书面专项审计报告（包括电子版与纸质版），并将上述审核情况整理出项目审核情况汇总表（出具纸质专项审计报告，应在审核完成全部项目并提供最终的项目汇总表后的三个月内完成），所有审计报告书和汇总表均须加盖投标人公章。

3.表格汇总和异议处理

投标人需根据上述工作成果及采购人需求，遵循“审结一项政策，汇总提供一次表格”的方式进行分批处理，分批编制所有项目的汇总表：以excel表格形式，按照项目名称、项目单位、项目申报情况、项目审计情况/其他指标内容等分栏详细列示。

每批次汇总提供一次表格，投标人应打印纸质表格由项目负责人签字并加盖单位公章；在分批移交全部表格后，最终形成全部项目的汇总表格，并再次检查复核，务必保证移交的项目表格的完整、准确。招标人对汇总表格进行复核，复核出现的问题及时记录，作为计算本次协审服务工作容错率的依据。

投标人应根据审核过程中发现的问题和项目申报方提出的异议，主动及时与招标人沟通形成处理意见，协助招标人进一步调查企业内部账务系统、现场盘点资产等；在合同期间，投标人须协助招标人回复咨询企业的疑问，及时收集反馈企业提出的问题并给予回复；投标人在审计过程中如遇问题，应及时、主动与招标人沟通协调，并汇总情况提出建议，协助采购人及时处理。

4.现场核查

投标人应根据招标人要求组织相关人员到企业进行现场核查。

5.数据录入

投标人在出具审计报告之前，需按照招标人实际需求将其中涉及申报主体的相关准确数据录入政策申报系统的统计模块，相关数据包括并不限于：上年度研发费用加计扣除额、研发费用额、营收额等。

6.档案整理

投标人对其审核的项目承担档案整理、归档等相关工作，归档时间为具体项目全部工作完毕后7个工作日内归档，归档内容包括按照时间先后顺序制作目录清单、编制页码、装订等，实行一项目一档案制度。

7.招标人要求的其他工作内容

（二）评审类项目审核

投标人需要派驻至少一名会计师在招标人现场协助开展评审类工作，会计师应持有中级会计师资格证、具备2年以上工作经验。在评审类项目中按照招标人实际需求开展尽职调查（或背景调查）、专家评审会、评审报告撰写等环节，投标人需要临时调配1—2人加入工作组进行组织。其中专家评审中邀请的行业技术专家必须为区级及以上专家库成员，财务类专家必须为注册会计师，专家评审的专家劳务费、用餐等全部费用由中标供应商承担。所有评审制扶持项目审计均需进行项目现场审核，做到三查，即查票（发票、付款凭证等）、查账（资产账、资金账等）、查物（设备、资产）等。

按照相关政策以及招标人专项资金、财务管理等相关要求，投标人需开展如下具体工作：

1.准备工作

投标人需熟悉《深圳市坪山区科技创新专项资金管理办法》等坪山区科技创新系列政策。投标人需及时与招标人沟通相关审核疑问及细节，协助招标人答疑，安排专人负责咨询专线。

2.平台类事前项目工作

（1）用款审批：按照招标人需求，根据项目申报方的用款申请，投标人结合招标人文件要求做好经费申请、经费汇总、相关合同、采购方案、发票凭证等相关审核工作，并将相关审核结果及时反馈给招标人。

（2）年度决算：按照招标人需求，在项目申报方申请下一年度预算前，对之前年度的开支情况进行决算，核实用款的真实性及预算管理的情况，出具相关年度决算报告。

（3）过程管理：按照招标人需求，需根据采购人及有关政策文件要求，对照申报书或协议等有关约定文书的约定事项，检查任务指标完成情况，完成过程考核相关工作，并出具考核结果报告。

（4）年度考核：按照招标人需求及相关政策，对照合作协议约定事项，检查年度任务指标完成情况，完成年度考核相关工作，出具年度考核结果报告。

（5）项目验收：需组织实施项目验收全流程工作，包括但不限于：组织及指导项目承担单位申请验收、接收验收申请材料、材料形式审查、专家评审、出具验收报告、汇总验收情况等。

3.档案整理

按照档案管理相关规定对上述评审类项目承担档案整理、归档等相关工作。

4.其他

根据招标人日常管理及合同期间的实际工作需要，承担其他相关具体工作，具体工作内容及要求以采购人实际需求及有关政策文件规定为准。

- 商务需求

- 服务期：自合同签订之日起至2026年12月1日。

- 服务地点：在采购人指定地点

- 预算限额：20万元

- 截止响应时间：2026年2月6日17时。

- 报价要求：

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据采购文件所提供的资料自行测算报价；一经中选，报价总价作为中选单位与采购人签订的合同金额，在合同期限内不作调整；

2.响应人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本报价；

3.响应人的报价不得超过财政预算限额，报价低于财政预算限额80%的，需提供详细的测算说明和有关证明材料，说明采取何种手段控制成本，并保证服务质量；

4.响应人的报价，应是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以响应人最终提出的综合单价或总价为依据；

5.响应人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加的政府采购项目。各响应人在报价时，应充分考虑报价的风险。

6.响应人应具有国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询截图，须包括以下信息：基础信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，加盖投标人公章，非企业无须提供。

7.付款方式：项目按合同相关约定进行分期付款，分首期款和尾款。支付首款及尾款前，乙方需向甲方提交现行有效的等额发票。

8.违约责任：1.在合同履行过程中，一方因违约或重大过失造成对方经济损失的应当赔偿。如投标人未在约定时间内按要求完成合同义务，招标人有权按照服务报价扣减相应的金额，同时要求投标人按本合同总金额的20%支付违约金，违约金不足以弥补招标人的损失的，投标人应赔偿招标人的损失；2.投标人因违反本合同保密义务的，应当向招标人支付30000元的违约金，违约金不足以弥补招标人的损失的，投标人应赔偿招标人的损失；3.合同约定的其他违约责任。4.违约赔偿责任包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、直接经济损失和间接经济损失。

9.其他：采购项目响应文件中应包含《深圳市坪山区科技创新局采购项目登记表》（须放首页）、《中小企业声明函》（附件1，若投标供应商为中小企业需填写）、《供应商基本情况表》（附件2）等，应当真实完整填写信息并加盖公章。

- 评标方法

评标方法为综合评分法。符合条件且有投标意向的供应商应当按要求提交响应文件，一次报出不得更改的价格。本项目响应材料中需包含《深圳市坪山区科技创新局采购项目登记表》（详见附件），符合条件且有投标意向的供应商应当真实完整填写信息。

响应时间截止后，科创局召开采购小组会议，按照本招标方案要求对收到的响应文件进行独立评审，形成采购小组会议记录，符合标准且得分最高者推荐为中标候选供应商。

评分细则表

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 10 |
| 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重 备注：若供应商为小型或微型企业或监狱企业，将对所提供的由其制造的货物、承担工程、提供服务或提供其他小型或微型企业或监狱企业的货物的价格予以10%的扣除，用扣除后的价格参加评审，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，中小企业提供《中小企业声明函》。 |  |  |  | 评分方式 按公式计算 |
| 二、商务部分 |  |  |  | 35 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 诚信守法情况 | 5 | 1.评审标准： 投标人近5年内不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，得5分。 2.证明文件： 该证明由投标人提供承诺函并加盖投标人公章（格式自拟）。 | 采购小组打分 |
| 2 | 类似项目业绩 | 30 | 1.评审标准： 投标人拟安排的项目负责人自2022年1月1日至本项目招标公告发布之日（以合同签订日期为准，即合同签订日期需为2022年1月1日之后，含当日）承担过区级以上（含区级）科技、工信、经济、发改主管部门组织的高新区、科技创新、战略性新兴产业、经济发展等专项资金审计项目的，每有一项得10分，满分30分。出现一个所服务项目履约评价结果被评为不合格或中差评的，此项不得分。 2.证明文件： 提供可以体现项目负责人的合同关键页（合同招标人需为政府单位）及项目履约评价为优或优秀的证明资料的复印件或扫描件并加盖投标人公章，原件备查。 评分中出现无证明资料或证明资料不全或采购小组无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 采购小组打分 |
| 三、技术部分 |  |  |  | 55 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 服务方案 | 10 | （一）评审内容： 针对本项目审核要求及对政策的理解，编制服务方案内容需包括以下三点： （1）工作内容； （2）工作方法； （3）工作流程。 1.每满足上述任意一项内容的得2分，最高得6分。 2.在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）根据招标文件服务需求及服务部分的要求编写，方案结构完整，内容详实； （2）有具体的准备工作，合理时间安排恰当； （3）有足够的工作人员高效完成工作计划； （4）工作方法能根据各阶段工作编写审计报告，且各阶段工作计划衔接性强； 方案详细内容每满足以上任意一点的加1分，最高加4分。 （二）评分依据： 根据投标人的服务方案进行打分。 | 采购小组打分 |
| 2 | 审计实施方案 | 15 | （一）评审内容： 方案内容需包含： （1）审计进度计划方案； （2）审计组织设计方案； （3）审计实施保障方案； （4）审计质量保障方案。 1.每满足上述任意一项内容的得1.5分，最高得6分。在此基础上，采购小组根据供应商的具体响应内容，进一步评审， （1）优：方案具体，条理清晰，评价为优，得5分； （2）良：方案较为具体，条理比较清晰，评价为良，得3分； （3）中：方案不够具体，条理不够清晰，评价为中，得1分 ； （4）差：方案不具体，条理不清晰，评价为差，不得分。 2.在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）制作具体的进度计划，保证在采购人要求的时间内完成； （2）制作新颖的设计方案，实施后能够达到项目目的； （3）管理规范，保证服务人员的稳定、保证服务的质量、成果安全性保障措施。 （4）保证完成移交的项目资料完整、准确。 方案详细内容每满足以上任意一点的加1分，最高加4分。 （二）评分依据： 根据投标人的审计实施方案进行打分。 | 采购小组打分 |
| 3 | 时效性承诺 | 5 | （一）评审内容： （1）根据采购人工作进度，自申报结束之日起，在每批移交项目后，承诺安排不少于1人的项目成员开展审核； （2）遇到问题汇总并尽快与采购人沟通，缩短审核时间。 该两项要求，每承诺一项得2.5分。 （二）证明文件： 提供承诺书并加盖投标人公章（格式自拟）。 | 采购小组打分 |
| 4 | 拟安排的项目负责人（仅限1人）的情况 | 13 | （一）评审标准： 拟安排的项目负责人（仅限1人，需为自有员工）具有注册会计师且执业年限5年及以上的得5分（执业年限以首次获得执业证书的时间为起算点）； 在满足以上基础的前提下： （1）项目负责人为高级职称的得5分，其他情况不得分。 （2）项目负责人为本科及以上学历的得3分，其他情况不得分。 （二）证明文件： 提供自有员工承诺函（格式自拟）、项目负责人相关证书、毕业证书、执业年限证明文件及其他证明材料，均要求复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。评分中出现无证明资料或采购小组无法凭所提供资料判断是否得分的情况，相应得分点一律作不得分处理。 | 采购小组打分 |
| 5 | 拟安排的项目主要团队成员（项目负责人除外）情况 | 12 | （一）评审标准： 拟安排本项目团队成员（项目负责人除外）不少于1人且具备中级会计师资格证、具备2年以上工作经验的会计师。在此前提项下按以下规则计分，同一人可重复得分： （1）项目团队成员为注册会计师，得5分； （2）项目组成员具有政府部门组织的高新区、科技创新、战略性新兴产业、经济发展专项资金审计项目工作经验的，每提供1个得2分，最高得4分； （3）项目组成员具有会计、审计相关的专业本科及以上学历的，得3分。 （二）证明文件： 提供自有员工承诺函（格式自拟）及注册会计师证书等相关资质证书、学历证书（专指毕业证书）、业绩证明（合同或招标人出具的证明）作为得分依据，均要求复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。评分中出现无证明资料或采购小组无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 采购小组打分 |

以上得分精确到小数点后两位。其中，评分细则表中要求原件备查的资料，如需查验原件，采购方将提前通知各报名参加招标的供应商，各供应商应在递交文件截止时间前同时递交评分表中的原件备查资料的原件，如经通知后未提交原件的或未按时提交原件的该评分项不得分。所有递交的原件备查资料在评审完毕后，归还各投标供应商。

附件：1.中小企业声明函

2.供应商基本情况表

深圳市坪山区科技创新局

2026年2月3日

附件1

# 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加深圳市坪山区科技创新局的2026年坪山区科技创新专项资金审计服务采购活动，服务由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

2026年坪山区科技创新专项资金审计服务，属于审计服务类； 承接企业为（企 业 名 称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1   从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）     填表日期：    年    月    日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分项填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足 50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |